| UBND TỈNH ĐĂK NÔNG SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: /BC-STNMT | Đăk Nông, ngày tháng 7 năm 2017 |

BÁO CÁO

Về việc thực hiện Kế hoạch số 437/KH-UBND ngày 10/10/2014 của UBND tỉnh

1. Kết quả thực hiện công tác đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

- Tổng diện tích thực hiện đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi rà soát lại là: 28.522,52 ha (Số liệu khác so với số liệu tại Kế hoạch 437 đã được Sở Tài nguyên và Môi trường giải trình tại Báo cáo số 134/BC-STNMT ngày 07/6/2017).

- Tổng diện tích đã đo đạc, hoàn thiện bản đồ địa chính: 22.722,51 ha; còn lại 5.800,01ha hiện nay các huyện (Đăk Mil, Cư Jút, Krông Nô, Đăk Glong) và thị xã Gia Nghĩa đang thực hiện việc đo đạc lập bản đồ đến đâu thì tiến hành kê khai, đăng ký đến đó.

- Tổng diện tích đã kê khai, đăng ký cấp giấy CNQSD đất: 11.526,55 ha.

- Tổng diện tích đã ban hành Quyết định cấp giấy CNQSD đất là: 9.479,47 ha, đạt tỷ lệ 33,24% diện tích cần cấp, trong đó diện tích đã cấp giấy chứng nhận QSD đất trước thời điểm Kế hoạch 437 là: 2.412,19 ha (huyện Đăk R’lấp: 345,77 ha; huyện Tuy Đức: 795,7 ha; huyện Đăk Glong: 379,73 ha, tăng 29,03 ha so với ký báo cáo trước; huyện Đăk Mil: 140,98 ha; huyện Cư Jút: 383,01 ha; thị xã Gia nghĩa đã cấp 367 ha nhưng cấp theo mục đích sử dụng nông, lâm kết hợp).

- Tổng số tiền đã thu được là: 17.440.706.900 đồng (mười bẩy tỷ, bốn trăm bốn  mươi triệu, bẩy trăm lẻ sáu nghìn, chín trăm đồng), trong đó:

+ Số tiền đã thu theo Kế hoạch 437 là:17.361.445.400 đồng.

+ Số tiền đã truy thu đối với diện tích đã cấp trước Kế hoạch 437 là 79.261.500 đồng.

Nhận xét: Nhìn chung, tiến độ thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Kế hoạch 437/KH-UBND trong 7 tháng đầu năm 2017 là quá chậm, tổng diện tích ban hành quyết định cấp giấy chứng nhận trên địa bàn toàn tỉnh mới đạt 3.023,44ha/23.367,52 ha còn lại phải thực hiện năm 2017 (diện tích cần cấp sau khi rà soát là 28.522,52 ha, trong đó đã thực hiện trước ngày 31/12/2016 là 5.155 ha).

- Việc truy thu phí đo đạc đối với diện tích đất cấp trước thời điểm ban hành Kế hoạch 437/KH-UBND đạt được không đáng kể. Hiện nay, toàn tỉnh mới có 3 đơn vị thực hiện truy thu được 79.261.500 đồng (huyện Đăk Glong 29.031600 đồng; huyện Đăk Mil: 33.656.000 đồng; huyện Cư Jút 16.573.000 đồng)

2. Một số khó khăn, tồn tại ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện

- Nhận thức về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác cấp GCNQSD đất của một bộ phận người dân sử dụng đất còn hạn chế nên việc kê khai đăng ký và hoàn thiện hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mất nhiều thời gian.

- Một số hộ gia đình có hộ khẩu tại địa phương (tỉnh khác) được cấp giấy chứng nhận theo hình thức thuê đất nên còn tránh việc kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Công tác xét duyệt hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại một số xã, thị trấn còn quá chậm.

- Về thu phí và lệ phí: Đối với các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ và hộ nghèo các hộ không có khả năng đóng các khoản phí, lệ phí theo mức thu phí của kế hoạch 437 nên dẫn đến người dân không đăng ký kê khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

3. Một số giải pháp thực hiện trong thời gian tới

- UBND các huyện, thị xã Gia Nghĩa:

+ Tiếp tục công tác tuyên truyền, phổ biến về chính sách pháp luật Đất đai và nội dung Kế hoạch 437/KH-UBND để nhân dân được biết và thực hiện;

+ Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện công tác kê khai, đăng ký, xây dựng kế hoạch (lịch) cụ thể xét duyệt hồ sơ cấp giấy chứng nhận và thông báo cho Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai và các Đơn vị tư vấn để các đơn vị chủ động phối hợp thực hiện;

+ Yêu cầu Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai căn cứ kế hoạch (lịch) xét duyệt hồ sơ cấp giấy chứng nhận của UBND các xã, thị trấn để bố trí lực lượng phối hợp với UBND các xã, thị trấn thực hiện thẩm tra hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã, thị trấn để rút ngắn thời gian thực hiện;

+ Tăng cường kiểm tra việc kê khai, đăng ký, xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của UBND các xã, phường, thị trấn;

+ Định kỳ (ngày 25 hàng tháng) báo cáo tiến độ thực hiện và các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện (nếu có) gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện.

- Về truy thu đối với diện tích đã cấp trước Kế hoạch 437: Đề nghị UBND tỉnh giao UBND các huyện, thị xã chỉ đạo các phòng, ban có liên quan và UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện việc kiểm tra, rà soát, lập danh sách các hộ gia đình, cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước thời điểm ban hành Kế hoạch 437/KH-UBND; đồng thời, xác định các cá nhân, tổ chức đã tham gia trong quá trình thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận; làm rõ nguyên nhân có vi phạm (khách quan, chủ quan) trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, đề xuất hình thức xử lý vi phạm của từng cá nhân, tổ chức theo quy định của pháp luật về xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời có biện pháp truy thu phí đo đạc đối với diện tích đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước thời điểm ban hành Kế hoạch 436, 437/KH-UBND.

Trên đây là báo cáo tham luận của Sở Tài nguyên và Môi trường về tình hình thực hiện Kế hoạch 437/KH-UBND của UBND tỉnh, tính đến ngày 31/7/2017. Kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

| Nơi nhận. - Thường trực Tỉnh ủy (b/c); - BCĐ các công trình trọng điểm của tỉnh (b/c); - UBND tỉnh (b/c); - GĐ, PGĐ Sở (đ/c Hiệp); - UBND các huyện, TX Gia Nghĩa; - VPĐK đất đai; - Phòng TNMT các huyện, thị xã; - Lưu: VT, ĐKTK. | GIÁM ĐỐC |
| --- | --- |

| BẢNG TỔNG HỢP TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 437/KH-UBND CỦA UBND TỈNH ĐĂK NÔNG (Tính đến ngày 31/7/2017) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Kèm theo Báo cáo số: /BC-STNMT, ngày tháng năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Đơn vị tính ha |  |  |  |  |  |
| STT | Tên đơn vị | Diện tích theo KH 437 | Diện tích sau khi rà soát cần cấp GCN | Diện tích đã kê khai, đăng ký | Tổng diện tích đã ban hành Quyết định cấp giấy CNQSDĐ | Chia ra |  | Tỷ lệ cấp giấy CNQSDĐ (%) | Tổng số tiền đã thu (1.000đồng) | Trong đó |  |
|  |  |  |  |  |  | Diện tích cấp sau khi KH được duyệt | Diện tích cấp trước khi KH được duyệt |  |  | Số tiền thu theo KH 437 | Số tiền truy thu đối với DT đã cấp trước KH 437 |
| A | B | 1 | 2 | 5 | 6=7+8 | 7 | 8 | 9=6/2 | 10=11+12 | 11 | 12 |
| 1 | Thị xã Gia Nghĩa | 8.347,55 | 3.442,30 | 1.220,30 | 975 | 608,00 | 367 | 28,32 | 2.592.282,4 | 2.592.282,4 |  |
| 2 | Huyện Đăk G'long | 19.605,47 | 5.740,00 | 1.102,18 | 1102,18 | 722,45 | 379,73 | 19,20 | 1.759.879,6 | 1.730.848,0 | 29.031,6 |
| 3 | Huyện Đăk R'Lấp | 6.578,86 | 773,23 | 447,02 | 444,72 | 98,95 | 345,77 | 57,51 | 266.205,0 | 266.205,0 |  |
| 4 | Huyện Tuy Đức | 10.096,02 | 6.905,70 | 3787,5 | 3786,10 | 2990,40 | 795,7 | 54,83 | 5.787.000,0 | 5.787.000,0 |  |
| 5 | Huyện Đăk Song | 5.484,29 | 3.848,20 | 2208,78 | 829,69 | 829,69 | 0 | 21,56 | 3.465.116,0 | 3.465.116,0 |  |
| 6 | Huyện Đăk Mil | 3.987,69 | 3.299,83 | 1559,8 | 1212,67 | 1071,69 | 140,98 | 36,75 | 2.630.156,0 | 2.596.500,0 | 33.656,0 |
| 7 | Huyện Cư Jút | 4.198,01 | 1.577,00 | 454,87 | 383,01 | 0,00 | 383,01 | 24,29 | 16.573,9 |  | 16.573,9 |
| 8 | Huyện Krông Nô | 4.759,40 | 2.936,26 | 746,1 | 746,1 | 746,10 | 0 | 25,41 | 923.494,0 | 923.494,0 |  |
| Tổng toàn tỉnh |  | 63.057,29 | 28.522,52 | 11.526,55 | 9.479,47 | 7067,28 | 2.412,19 | 33,24 | 17.440.706,9 | 17.361.445,4 | 79.261,5 |