ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

___***___

DỰ THẢO LẦN 5

DỰ THẢO LẦN 5

ĐỀ ÁN

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH ĐẮK NÔNG
GIAI ĐOẠN 2021-2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

Đắk Nông - 2022

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU	1

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN	1

II. CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN	3

PHẦN 1. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN VÀ  XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH ĐẮK NÔNG	7

GIAI ĐOẠN 2011-2020	7

I. KHÁI QUÁT ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI	7

1. Đặc điểm tự nhiên	7

2. Đặc điểm kinh tế - xã hội	8

II. KẾT QUẢ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG DÂN, NÔNG THÔN VÀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2011-2020	10

1. Thành tựu đạt được	10

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân	21

3. Bài học kinh nghiệm	23

III. NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH ĐẮK NÔNG GIAI ĐOẠN 2021 – 2025	25

1. Kết quả rà soát đánh giá thực trạng nông thôn theo bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021-2025	25

2. Một số vấn đề đặt ra đối với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025	26

PHẦN 2. QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP  XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH ĐẮK NÔNG	30

GIAI ĐOẠN 2021-2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2030	30

I. BỐI CẢNH, YÊU CẦU TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI	30

1. Thuận lợi	30

2. Khó khăn, thách thức	30

II. QUAN ĐIỂM VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHUNG	31

III. MỤC TIÊU	32

1. Mục tiêu chung	32

2. Mục tiêu cụ thể	32

IV. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN	33

V. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM	33

1. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, ưu tiên nguồn lực hỗ trợ các xã, huyện đạt mục tiêu của Tỉnh ủy theo Nghị quyết 12	33

2. Nhóm nhiệm vụ thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới	34

3. Chương trình trọng điểm	45

4. Các khâu đột phá	45

VI. NHU CẦU NGUỒN LỰC TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN	46

VII. DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN	48

VIII. HIỆU QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN	48

1. Hiệu quả kinh tế	48

2. Hiệu quả xã hội	49

3. Hiệu quả môi trường	49

4. Về quốc phòng, an ninh	49

IX. CÁC NHÓM GIẢI PHÁP	49

1. Nhóm giải pháp chung	49

2. Nhóm giải pháp theo từng nhóm đối tượng xã	58

3. Nhóm giải pháp theo từng nhóm tiêu chí	60

X. TỔ CHỨC THỰC HIỆN	61

1. Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh	61

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	61

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư	61

4. Sở Tài chính	62

5. Sở Xây dựng	62

6. Sở Giao thông vận tải	63

7. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	63

8. Sở Giáo dục và Đào tạo	63

9. Sở Thông tin và Truyền thông	64

10. Sở Y tế	64

11. Sở Nội vụ	64

12. Sở Tư pháp	65

13. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội	65

14. Sở Tài Nguyên và Môi trường	66

15. Sở Công Thương	66

16. Sở Khoa học và Công nghệ	67

17. Công an tỉnh	67

18. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh	67

19. Ban dân tộc	68

20. Cục Thống kê tỉnh	68

21. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Đắk Nông	68

22. Đài PT-TH tỉnh Đắk Nông	68

23. Báo Đắk Nông	68

25. Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Nông	69

26. Hội Nông dân tỉnh	69

27. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	70

28. Tỉnh Đoàn Đắk Nông	71

29. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Gia Nghĩa	71

# MỞ ĐẦU

## I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010-2020 là một chương trình hành động lớn để thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn: “Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn, hài hoà giữa các vùng, tạo sự chuyển biến nhanh hơn ở các vùng còn nhiều khó khăn; nông dân được đào tạo có trình độ sản xuất ngang bằng với các nước tiên tiến trong khu vực và đủ bản lĩnh chính trị, đóng vai trò làm chủ nông thôn mới. Xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hoá lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao, đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia cả trước mắt và lâu dài. Xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hoá dân tộc; dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ; hệ thống chính trị ở nông thôn dưới sự lãnh đạo của Đảng được tăng cường. Xây dựng giai cấp nông dân, củng cố liên minh công nhân - nông dân - trí thức vững mạnh, tạo nền tảng kinh tế - xã hội và chính trị vững chắc cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. Sau 10 năm triển khai, Chương trình đã trở thành một phong trào sâu rộng với sự tham gia mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, đạt được nhiều thành tựu to lớn và toàn diện, góp phần đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn, phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Từ những kết quả tích cực mà xây dựng NTM mang lại, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (2021) đã chủ trương tiếp tục thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2030; trên cơ sở đó Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28/7/2021 thông qua chủ trương đầu tư Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025. Để cụ thể hóa các chủ trương, mục tiêu xây dựng NTM của Đảng và Quốc hội, ngày 22/02/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 263/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025. Các văn bản hướng dẫn và hỗ trợ thực hiện Chương trình cũng đã và đang được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương khẩn trương ban hành trong năm 2022. Đặc biệt, nhằm tiếp tục phát huy thành tựu và khắc phục những tồn tại, hạn chế sau 13 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã ban hành Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó xác định rõ quan điểm xây dựng NTM phải “đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả và bền vững”.

Đắk Nông là một tỉnh nằm ở vị trí cửa ngõ phía Tây Nam vùng Tây Nguyên, có đường biên giới dài 141 km giáp Vương quốc Campuchia, với 92,41% diện tích là đất nông nghiệp, 83,75% dân cư sinh sống ở nông thôn, trên 30% dân số là người đồng bào dân tộc thiểu số… Với tính đặc thù về vị trí địa lý, kinh tế, xã hội, có thể nói phát triển nông nghiệp, nông thôn có vị trí chiến lược và vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh Đắk Nông nói riêng cũng như của vùng Tây Nguyên và cả nước nói chung. Giai đoạn vừa qua, thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW và Chương trình MTQG xây dựng NTM, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên, huy động hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở và người dân tích cực tham gia xây dựng NTM. Đến nay, kết quả xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh đã đem lại nhiều chuyển biến nổi bật trên tất cả các lĩnh vực, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được nâng cấp; cảnh quan môi trường nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn; kinh tế nông thôn từng bước phát triển; các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế được quan tâm đầu tư; vai trò chủ thể của người dân nông thôn được phát huy, đời sống vật chất tinh thần được nâng lên rõ rệt; hệ thống chính trị cơ sở được củng cố, an ninh trật tự và quốc phòng được bảo đảm; kết quả thực hiện các chỉ tiêu xây dựng NTM đều đạt và vượt so với mục tiêu đề ra. Tính đến tháng 6/2022, toàn tỉnh đã có 35/60 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 58,3%; bình quân mỗi xã đạt 16,42 tiêu chí/xã và không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí; thành phố Gia Nghĩa đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2020 tại Quyết định số 472/QĐ-TTg ngày 18/4/2022.

Tuy nhiên, mặc dù những thành tựu đạt được là rất đáng ghi nhận, song Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua còn bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế như: kết quả xây dựng NTM chưa thực sự bền vững, chất lượng đạt chuẩn nhiều tiêu chí mới ở mức tối thiểu; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nhiều nơi chưa đáp ứng được yêu cầu; cảnh quan môi trường nông thôn chưa có sự chuyển biến rõ nét; việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động nông thôn còn chậm; công tác bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống chưa được quan tâm đúng mức; nhiều tiềm năng và lợi thế về nông sản và du lịch chưa được phát huy; an ninh trật tự nông thôn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; một số địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số chưa chủ động vươn lên thoát nghèo, còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại...

Bước sang giai đoạn mới, tình hình thiên tai, dịch bệnh, thị trường, biến đổi khí hậu tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp; quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa và hội nhập quốc tế sẽ diễn ra với tốc độ nhanh hơn cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học - công nghệ... Bối cảnh đó tạo ra nhiều cơ hội đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức lớn đối với tiến trình phát triển kinh tế - xã hội và phát triển nông nghiệp, nông thôn, trên cả nước cũng như từng địa phương. Trước tình hình đó, để tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng NTM, Tỉnh ủy Đắk Nông đã ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 16/12/2021 về xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025, đồng thời chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền tập trung thực hiện các nhiệm vụ được phân công trên cơ sở các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ… Trong đó, việc xây dựng “Đề án xây dựng NTM tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030” là một yêu cầu cấp thiết để cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và tổ chức thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các chiến lược, mục tiêu đề ra và không ngừng nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn.

## II. CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

- Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao;

- Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

- Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới;

- Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025;

- Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định quy chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình MTQG;

- Quyết định số 1689/QĐ-TTg ngày 11/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội;

- Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/2/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025;

- Quyết định số 255/QĐ-TTg ngày 25/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025;

- Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

- Quyết định số 1945/QĐ-TTg ngày 18/11/2021 về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025;

- Quyết định số 18/QĐ-BCĐCTMTQG ngày 27/01/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương;

- Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 25/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025;

- Quyết định số 652/QĐ-TTg ngày 28/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho các địa phương thực hiện 03 chương trình MTQG;

- Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM và Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025;

- Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025;

- Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025;

- Quyết định số 321/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025;

- Quyết định số 1680/QĐ-BNN-VPĐP ngày 11/5/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM/xã NTM nâng cao và huyện NTM/huyện NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025;

- Các văn bản của các bộ, ngành Trung ương về việc hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu liên quan thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về NTM giai đoạn 2021-2025;

- Quyết định số 587/QĐ-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2021-2025;

- Quyết định số 919/QĐ-TTg ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025;

- Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025;

- Quyết định số 923/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025

- Quyết định số 924/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng NTM, hướng tới NTM thông minh giai đoạn 2021-2025;

- Quyết định số 925/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025;

- Quyết định số 926/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025;

- Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hàn Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn NTM, đạt chuẩn NTM nâng cao, đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025;

- Nghị quyết 09/NQ-TU ngày 02/11/2021 của Tỉnh ủy Đắk Nông về chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030;

- Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 16/12/2021 của Tỉnh ủy Đắk Nông về xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025;

- Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND ngày 17/6/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước, tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương và cơ chế hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông;

- Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 28/6/2022 của HĐND tỉnh về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông;

- Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 28/6/2022 của HĐND tỉnh về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ và phân bổ kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông;

- Quyết định số 2376/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 tỉnh Đắk Nông;

- Quyết định số 722/QĐ-BCĐ ngày 18/4/2022 của Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 tỉnh Đắk Nông;

- Quyết định số 772/QĐ-UBND ngày 25/4/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/2/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 và Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 16/12/2021 của Tỉnh ủy Đắk Nông về xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025;

- Quyết định số 1037/QĐ-UBND ngày 22/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Bộ tiêu chí xã NTM tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025;

- Quyết định số 1038/QĐ-UBND ngày 22/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025;

- Quyết định số 1078/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 của UBND tỉnh về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ dự toán vốn ngân sách nhà nước thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2022;

- Quyết định số 1080/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 của UBND tỉnh về việc giao mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch vốn đầu tư phát triển thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

- Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 19/7/2022 của UBND tỉnh về việc đẩy nhanh việc triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025;

- Quyết định số 1137/QĐ-UBND ngày 13/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Đắk Nông chung sức xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025”;

- Các văn bản khác có liên quan của tỉnh Đắk Nông.

# PHẦN 1.
THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN VÀ 
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH ĐẮK NÔNG

# GIAI ĐOẠN 2011-2020

## I. KHÁI QUÁT ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI

### 1. Đặc điểm tự nhiên

Tỉnh Đắk Nông nằm ở vị trí cửa ngõ phía Tây Nam vùng Tây Nguyên, có đường biên giới phía Tây dài 141 km giáp Vương quốc Campuchia, phía Bắc và Đông Bắc giáp tỉnh Đắk Lắk, phía Đông và Đông Nam giáp tỉnh Lâm Đồng, phía Nam và Tây Nam giáp tỉnh Bình Phước.

Địa hình tỉnh Đắk Nông có hướng cao dần từ Bắc đến Nam, từ Đông Bắc đến Tây Nam, với độ cao tự nhiên trung bình 750 m (cao nhất đạt 1.980 m và thấp nhất là 160 m), có thể chia thành ba dạng địa hình chính gồm: địa hình thung lũng là vùng đất thấp phân bố dọc sông Krông Nô, Sêrêpôk (huyện Cư Jút, Krông Nô); địa hình cao nguyên (thành phố Gia Nghĩa, huyện Đăk Song, Đắk Mil, Đắk G’Long); và địa hình núi (huyện Đắk R’Lấp, Tuy Đức).

Khí hậu tỉnh Đắk Nông phân hóa sâu sắc thành hai mùa mưa và khô rõ rệt. Mùa mưa bắt đầu từ tháng 5 đến hết tháng 11 và mùa khô bắt đầu từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau. Nhiệt độ trung bình năm 22-230C, nhiệt độ cao nhất 350C (tháng 4) và nhiệt độ thấp nhất 140C (tháng 12). Lượng mưa trung bình năm 2.200-2.400 mm, năm cao nhất lên đến 3.000 mm.

Hệ thống sông, suối trên địa bàn tỉnh khá phong phú, phân bố tương đối đồng đều, nhưng do địa hình dốc nên khả năng giữ nước kém. Các sông chính gồm sông Sêrêpôk và sông Krông Nô. Bên cạnh đó còn có hệ thống suối đầu nguồn sông Đồng Nai như suối Đắk Rung, Đắk Nông, Đắk Bukso, Đắk R’Lấp, Đắk R'Tih… Ngoài ra, hiện nay trên địa bàn tỉnh còn có 266 công trình hồ, đập thủy lợi, tổng dung tích thiết kế cho 266 công trình hồ, đập khoảng 141 triệu m3 nước; vừa có tác dụng phục vụ sản xuất, dân sinh vừa là tiềm năng để phát triển du lịch như: Hồ Tây, thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil; Hồ EaTling, thị trấn EaTling, Hồ Đắk Drông, xã Đắk Drông, huyện Cư Jút; Hồ Đắk Rồ, xã Đắk Drô, huyện Krông Nô; Hồ Trung Tâm, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa; Hồ Đắk Bus Sor, xã Đắk Bus Sor, huyện Tuy Đức…

Đất đai trên địa bàn Đắk Nông khá phong phú và đa dạng. Tỷ lệ khai thác, sử dụng hiện nay lên đến 99,78%, gồm các nhóm đất xám trên nền đá magma axit và đá cát (chiếm khoảng 28,26% trong tổng diện tích và được phân bổ đều toàn tỉnh) và đất đỏ bazan trên nền đá bazan phong hóa (chiếm khoảng 60,34% diện tích, có tầng dày bình quân 120 cm, phân bổ chủ yếu ở Đắk Mil, Đắk Song). Còn lại là đất đen bồi tụ trên nền đá bazan, đất gley và đất phù sa bồi tụ dọc các dòng sông, suối.

Nước mặt trên địa bàn tỉnh gồm hệ thống sông (sông Sêrêpôk, sông Krông Nô), hệ thống các suối và hồ chứa… với trữ lượng nước đạt 7.724 triệu m3 nước/năm. Nguồn ngước ngầm có tổng trữ lượng khoảng 2,911 triệu m3/ngày tương đương với 1.063 triệu m3/năm.

Tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp của tỉnh Đắk Nông (2021) là 329.523,78 ha. Trong đó diện tích có rừng 248.343,79 ha và diện tích chưa có rừng 81.179,99 ha. Rừng tự nhiên tập trung chủ yếu ở vùng núi cao, có hai kiểu rừng chính là rừng thường xanh và rừng thưa lá rộng.

Nhìn chung tỉnh Đắk Nông có địa hình tương đối đa dạng có thể phát triển các ngành công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ theo khu vực được phân chia cụ thể. Đất tại Đắk Nông chủ yếu là đất đỏ bazan rất phù hợp cho việc phát triển các loại cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao như cà phê, tiêu, điều, cao su, hoa, rau, củ, quả. Mặt khác, nguồn nước ngầm phân bố tương đối rộng khắp, có khả năng khai thác ở độ sâu 40-90m, là nguồn cung cấp nước bổ sung cho sản xuất và sinh hoạt quan trọng trong mùa khô, nhất là trên địa bàn đồi núi cao xa sông suối. Khí hậu thuận lợi, ôn hòa, có thể sản xuất các loại cây trồng như rau, hoa, cây cảnh… Ngoài ra có thể kết hợp với phát triển du lịch nghỉ dưỡng do có hệ động, thực vật phong phú, đa dạng và hệ thống rừng nguyên sinh lớn, nhiều loại cây gỗ quý, cây đặc sản, cây dược liệu có giá trị kinh tế và giá trị khoa học. Với nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú như trên, tiềm năng phát triển ngành công nghiệp khai khoáng là rất lớn và là một trong những ngành công nghiệp có lợi thế của tỉnh Đắk Nông.

Bên cạnh đó, Đắk Nông cũng có có những hạn chế do các yếu tố khí hậu phân hóa sâu sắc theo mùa, thường gây ra tình trạng ngập úng, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất cục bộ trong mùa mưa. Tình trạng nắng, nóng, hạn hán, thiếu nước sản xuất và sinh hoạt ở một số nơi trong mùa khô do địa hình dốc nên khả năng giữ nước của các ao hồ, sông tương đối kém. Những năm gần đây số đợt nắng, nóng trong mùa khô có xu hướng xuất hiện nhiều và kéo dài hơn gây tình trạng thiếu nước cho cây trồng, vật nuôi và nước sinh hoạt ở một số khu vực ở các vùng cao, xa sông suối. Mặt khác, diện tích rừng tự nhiên suy giảm diện tích và được thay thế bằng rừng trồng nhưng chủ yếu là cây nguyên liệu gỗ nhỏ nên hiệu quả không cao dẫn đến đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn.

### 2. Đặc điểm kinh tế - xã hội

Tỉnh Đắk Nông có 8 đơn vị hành chính cấp huyện (thành phố Gia Nghĩa và 7 huyện: Cư Jút, Đắk Mil, Krông Nô, Đắk Song, Tuy Đức, Đắk G’Long, Đắk  R’lấp); 71 đơn vị hành chính cấp xã (6 phường, 5 thị trấn, 60 xã), trong đó có 11 xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi (05/6 xã thuộc huyện Tuy Đức và 06/7 xã thuộc huyện Đắk Glong).

Dân số trung bình toàn tỉnh năm 2021 là 664.416 người, trong đó dân số nông thôn chiếm 83,75%. Toàn tỉnh có 40 dân tộc cùng sinh sống; trong đó, dân tộc thiểu số chiếm 31,47% dân số toàn tỉnh. Có 03 dân tộc thiểu số tại chỗ (M’Nông, Mạ và Ê Đê) với 15.409 hộ, chiếm 32,56% tổng số hộ dân tộc thiểu số toàn tỉnh. Mật độ dân số bình quân toàn tỉnh năm 2021 là 102 người/km2 (nằm trong nhóm 8 tỉnh có mật độ dân số thấp nhất cả nước).

Tổng lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên năm 2021 là 389.072 người, chiếm 58,56% trong tổng dân số toàn tỉnh. Tỷ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo chỉ chiếm 15,4%, riêng lao động nông thôn đã qua đào tạo chỉ chiếm 11,5%. Có 85,84% lực lượng lao động của toàn tỉnh đang làm việc ở khu vực nông thôn và 57,5% lực lượng lao động đang làm việc trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản.

Trong 10 năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm của tỉnh Đắk Nông khá cao, bình quân giai đoạn 2011-2020 đạt 6,67%/năm, cao hơn so với bình quân vùng (6,52%/năm) và cả nước (5,9%/năm). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng giảm dần tỷ trọng ngành nông, lâm và thủy sản, tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ. Chuyển dịch cơ cấu giữa 3 khu vực này năm 2010 và 2020 tương ứng là: 46,2% - 9,3% - 40,6% và 37,48% - 15,84% - 42,2%. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2011-2020 diễn ra đúng hướng nhưng tốc độ chuyển dịch còn chậm. Khu vực nông nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng cao và tương đương với các tỉnh trong vùng Tây Nguyên, nhưng công nghiệp - xây dựng chiếm tỷ trọng thấp, chỉ cao hơn tỉnh Đắk Lắk, thấp hơn các tỉnh còn lại trong vùng Tây Nguyên, đặc biệt là thấp hơn trên dưới 1,7 lần so với tỉnh Gia Lai và Kon Tum.

Quy mô nền kinh tế theo giá so sánh năm 2020 so với năm 2010 tăng 1,9 lần. GRDP bình quân đầu tỉnh Đắk Nông tăng từ 20,5 triệu đồng năm 2010 lên 47,5 triệu đồng năm 2020. GRDP bình quân đầu người của tỉnh cao hơn mức bình quân chung của vùng Tây Nguyên nhưng đang bị thu hẹp từ 1,08 lần năm 2010 xuống 0,89 lần năm 2020; và thấp hơn ngày càng nhiều so với mức bình quân chung của cả nước, từ 0,65 lần năm 2010 giảm xuống 0,58 lần năm 2020.

Chuyển dịch cơ cấu lao động giữa các ngành và giữa khu vực thành thị - nông thôn trên địa bàn tỉnh diễn ra chậm và chưa hợp lý, lao động trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản cũng như khu vực nông thôn luôn chiếm tỷ trọng cao và giảm chậm. Lao động khu vực nông nghiệp giảm từ 68,4% năm 2010 xuống còn 65,5% năm 2015 và 57,5 % năm 2020 và lao động khu vực nông thôn tăng từ 85,5% vào năm 2010 lên 86% vào năm 2020. Năng suất lao động làm việc trong nền kinh tế và trong từng ngành còn rất thấp và tăng chậm. Thời kỳ 2011-2020, năng suất lao động bình quân của lao động đang làm việc trong nền kinh tế tăng từ 35,8 triệu đồng năm 2010 lên 82,5 triệu đồng năm 2020.

Thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh và ổn định, từ 12,2 triệu đồng/năm năm 2010 lên 35,4 triệu đồng năm 2020. Khoảng cách chênh lệch với cả nước và vùng dần được thu hẹp. Tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều giảm nhanh, từ 19,26% năm 2015 giảm xuống còn 6,98% năm 2020.

Nhìn chung, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư, nâng cấp, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, rút ngắn dần khoảng cách giữa các địa bàn trong tỉnh. Tuy nhiên, kết cấu hạ tầng trên địa bàn tỉnh nói chung và phát triển đô thị nói riêng được đầu tư phát triển còn chậm so với yêu cầu phát triển, nhiều chỉ tiêu không đạt mục tiêu đề ra, dẫn tới chưa đảm bảo vai trò động lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Các chương trình, chính sách giảm nghèo vẫn còn tương đối phân tán, cơ chế lồng ghép, phối hợp còn thiếu đồng bộ nên hiệu quả đạt được còn thấp. Việc áp dụng chính sách giảm nghèo mới tập trung vào tiêu chí thu nhập, còn các hộ nghèo thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản chưa được áp dụng thụ hưởng chính sách. Việc đào tạo nghề, tập huấn nâng cao tay nghề cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số vẫn chưa được chú trọng đúng mức và đạt được hiệu quả như mong đợi, từ đó người dân tộc rất ít cơ hội chuyển đổi nghề nghiệp do không đủ trình độ. Nguồn lực đầu tư vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế, nên một số chương trình chính sách được ban hành song nguồn vốn không đáp ứng nhu cầu, dẫn đến kéo dài thời gian thực hiện chính sách. Cơ cấu nhân lực theo trình độ chuyên môn kỹ thuật chuyển dịch theo hướng tích cực phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tỷ trọng lao động chưa qua đào tạo trong tổng số lao động tham gia các ngành kinh tế giảm dần. Tuy nhiên, thực tế do phân bố không đồng đều nên tỷ lệ lao động trong lĩnh vực nông lâm, nghiệp, thuỷ sản chưa qua đào tạo chiếm tỷ lệ khá cao (94,15%). Tỷ lệ lao động đào tạo ở trình độ đại học, trên đại học trong lĩnh vực công nghiệp - xây dựng và dịch vụ chiếm tỷ lệ rất thấp.

## II. KẾT QUẢ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG DÂN, NÔNG THÔN VÀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2011-2020

### 1. Thành tựu đạt được

Giai đoạn 2011-2020, nông nghiệp, nông dân, nông thôn tỉnh Đắk Nông có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, cơ cấu chuyển dịch tích cực, đúng hướng. Ngành nông nghiệp bước vào quá trình cơ cấu lại theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; ứng dụng khoa học - công nghệ và cơ giới hóa sản xuất có nhiều bước tiến mới; các kết quả phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn, y tế, giáo dục, văn hóa, xã hội, môi trường nông thôn… có nhiều chuyển biến rõ rệt trong quá trình xây dựng NTM. Một số kết quả nổi bật về phát triển nông nghiệp, nông thôn như sau:

#### 1.1. Về phát triển nông nghiệp

a) Ngành nông nghiệp tiếp tục duy trì tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu theo hướng tích cực, phát huy lợi thế địa phương gắn với nhu cầu thị trường, nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh

Tăng trưởng GRDP nông, lâm nghiệp và thủy sản thời kỳ 2011-2020 của tỉnh Đắk Nông đạt 5,03%/năm, cao hơn mức tăng bình quân cả nước (2,95%/năm) và tăng khá đều ở các giai đoạn: giai đoạn 2011-2015 tăng 5,52%/năm và giai đoạn 2016-2020 tăng 4,54%/năm. Tỷ trọng GRDP nông, lâm nghiệp và thủy sản trong nền kinh tế giảm từ 46,2% năm 2010 xuống còn 37,48% năm 2020, tuy cao hơn so với cả nước, nhưng tương đương với các tỉnh vùng Tây Nguyên.

Ngành trồng trọt là thế mạnh của tỉnh với 4 ngành hàng chủ lực gồm: cà phê diện tích trên 135 ngàn ha, sản lượng 336 ngàn tấn (đứng thứ 3 cả nước); hồ tiêu gần 34 ngàn ha, sản lượng gần 57 ngàn tấn (đứng đầu cả nước); cao su trên 24 ngàn ha, sản lượng 33 ngàn tấn; điều gần 18 ngàn ha, sản lượng 18 ngàn tấn. Ngoài ra, còn có ngành hàng trái cây như sầu riêng, bơ, chanh dây, xoài, mắc ca... với diện tích gần 15 ngàn ha, sản lượng trên 80 ngàn tấn; ngành hàng rau đậu các loại trên 13 ngàn ha, sản lượng khoảng 122 ngàn tấn. Nhóm cây hàng năm có diện tích cây ngắn ngày khá lớn với ngô xấp xỉ 41 ngàn ha, sản lượng 270 ngàn tấn và lúa hơn 13 ngàn ha, sản lượng 82 ngàn tấn. So sánh với năm 2015, hầu hết các cây trồng chủ lực của tỉnh đều có tốc độ tăng trưởng mạnh quy mô diện tích: Sầu riền (tăng 427,3%), hồ tiêu 105,9%, xoài (180,2%), điều (13,8%), cam (tăng 244%), vải - chôm chôm (52,1%). Trong khi đó, diện tích cây cao su giảm (-21,4%) so với năm 2015.

Ngành chăn nuôi của tỉnh Đắk Nông đang có xu hướng phát triển khá mạnh, thu hút được nhiều nhà đầu tư phát triển chăn nuôi lợn thịt, lợn nái, gia cầm. Hình thức chăn nuôi đang chuyển dịch mạnh từ hình thức chăn nuôi nông hộ sang chăn nuôi trang trại tập trung quy mô lớn chuyên nghiệp. Về quy mô, tổng đàn lợn có  325.000 con (tăng 162% so với năm 2015), đàn bò 27.000 con, đàn trâu 4.400 con, đàn gia cầm 2,2 triệu con (tăng 28% so với năm 2015).

Trong lĩnh vực lâm nghiệp, hiện trạng đất lâm nghiệp đến năm 2021 có 329.523,78 ha với tỷ lệ che phủ rừng đạt 38,15%.

Về thủy sản, Đắk Nông có tiềm năng phát triển nuôi cá lồng bè trên sông, hồ chứa thủy lợi, thủy điện (Đồng Nai 3, Đồng Nai 4, Đắk R’Tih, Buôn Tua Sar, Srêpôk 3,...) với diện tích mặt nước có khả năng đưa vào nuôi trồng trên 10 ngàn ha, trong đó nhiều địa phương có điều kiện thích hợp phát triển nuôi cá nước lạnh.

b) Các dịch vụ hỗ trợ nông nghiệp phát triển rộng khắp

Hệ thống dịch vụ đầu vào sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh phát triển khá nhanh, với 02 doanh nghiệp sản xuất phân bón và một số cơ sở sản xuất kinh doanh. Các đại lý, cửa hàng vật tư nông nghiệp phân bổ rộng khắp các huyện, thành phố và có hình thức cung ứng đa dạng, linh hoạt, phù hợp với điều kiện sản xuất trên địa bàn. Hoạt động dịch vụ cơ giới hóa phát triển khá mạnh trong các khâu sản xuất như làm đất, phun thuốc, bơm tưới, cắt cỏ, vận chuyển và làm sạch.

Dịch vụ khoa học, công nghệ, quản lý chất lượng, xây dựng thương hiệu,
xúc tiến thương mại và đẩy mạnh xuất khẩu nông sản, phát triển kinh tế hợp tác, đào tạo nghề được tăng cường, đổi mới và đạt được một số kết quả như: Hỗ trợ nông dân áp dụng thành công quy trình sản xuất, tiến bộ kỹ thuật, mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả; cung cấp thông tin thị trường, giá cả nông sản và vật tư nông nghiệp, lịch thời vụ, phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai và dịch hại; xây dựng khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 120 ha và 04 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được công nhận, với tổng diện tích là 2.423,17 ha; chứng nhận 140 tổ chức, cá nhân sản xuất theo quy trình sản xuất tốt (GAP), với tổng diện tích 21,46 ngàn ha; 15 nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu hàng hóa; xây dựng chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm hồ tiêu huyện Đắk Song; cấp giấy chứng nhận mã số vùng trồng cho 38 vùng trồng cây ăn quả và 9 mã xưởng.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 46 chợ, trong đó có 01 chợ hạng 1, 04 chợ hạng 2, 35 chợ hạng 3 và 06 chợ tự phát. Hệ thống chợ nông thôn đã từng bước phát triển ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu lưu thông, mua bán hàng hóa. Bên cạnh đó, hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi cũng đã đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và tạo điều kiện cho nhân dân trên địa bàn có điều kiện tiếp cận mô hình thương mại hiện đại, thuận tiện trong việc lựa chọn và mua sắm các mặt hàng chất lượng cao.

Với tiềm năng du lịch khá đa dạng và phong phú nên đến nay đã có 4/10 dự án đưa vào khai thác phục vụ khách du lịch. Các cơ sở lưu trú tăng hàng năm, trong đó có 5/250 cơ sở được xếp hạng 5 sao. Các cơ sở kinh doanh ăn uống ở Đắk Nông khá đa dạng, ngoài các nhà hàng có quy mô lớn, còn có khá nhiều cơ sở kinh doanh ẩm thực đặc sản, ẩm thực vùng miền. Tiềm năng phát triển du lịch của Đắk Nông còn rất lớn, là động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nói chung và tiêu thụ nông sản nói riêng, cũng như gắn với phát triển các hoạt động văn hóa trong xây dựng NTM.

c) Hệ thống tổ chức sản xuất, kinh doanh trong nông nghiệp tiếp tục được đổi mới phù hợp hơn với cơ chế thị trường, nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao được phát triển và nhân rộng

Trên địa bàn tỉnh Đắk Nông hiện có khoảng 320 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản. Trong đó có khoảng 248 công ty, doanh nghiệp chuyên thu mua, kinh doanh và 72 công ty, doanh nghiệp sản xuất, chế biến các sản phẩm nông lâm thủy sản. Ngoài ra trên địa bàn tỉnh có 234 trang trại (trồng trọt 121 trang trại, chăn nuôi 112 trang trại và nuôi thủy sản 01 trang trại.

Đã có nhiều HTX kiểu mới được hình thành và phát triển, hỗ trợ tốt hơn cho sự phát triển kinh tế hộ gia đình. Tính đến hết năm 2021, trên địa bàn tỉnh có 3 liên hiệp HTX với tổng số 20 HTX thành viên, 177 HTX nông nghiệp (tăng 21 HTX so với năm 2020), 152 tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp;. Trong đó, HTX hoạt động hiệu quả chiếm 35%, HTX hoạt động trung bình chiếm 50%, còn lại là các HTX ngừng hoạt động chiếm 15%. Nhìn chung các HTX đã giải quyết được phần nào việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống cho thành viên, người lao động.

Toàn tỉnh hiện nay có trên 2.423,17 ha sản xuất nông nghiệp công nghệ cao thuộc 04 vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ đã được UBND tỉnh công nhận (vùng sản xuất cà phê ở xã Thuận An, huyện Đắk Mil; vùng sản xuất lúa gạo ở xã Buôn Choah, huyện Krông Nô; 02 vùng Hồ tiêu ở xã Thuận Hà, Thuận Hạnh huyện Đắk Song). Các sản phẩm được sản xuất theo hướng VietGAP, Global GAP, hữu cơ và đã được xuất khẩu.

d) Công tác bảo quản, chế biến ngày càng được quan tâm phát triển

Hệ thống chế biến trên địa bàn tỉnh tập trung vào một số sản phẩm chủ lực gồm: cà phê, cao su, điều, hồ tiêu, gỗ và lâm sản. Trong đó: 37 cơ sở chế biến cà phê (7 cơ sở chế biến cà phê bột, 5 cơ sở chế biến cà phê tổng hợp và 25 cơ sở chế biến cà phê nhân) với sản lượng chế biến đạt 300 ngàn tấn năm 2020, tăng 66,78% so với năm 2011. Tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu năm 2020 chiếm hơn 29% tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa, góp phần quan trọng trong tăng trưởng kinh tế của tỉnh; 06 đơn vị chế biến mủ cao su với tổng công suất chế biến 42.000 tấn/năm; 06 cơ sở chế biến điều với công suất chế biến từ 1.000-3.000 tấn/năm; 10 cơ sở chế biến hồ tiêu, với tổng công suất khoảng 26.000 tấn/năm, giá trị kim ngạch xuất khẩu tăng 79 triệu USD; 02 nhà máy sản xuất ván MDF xuất khẩu với tổng công suất khoảng 120.000 m3/năm và 64 cơ sở chế biến gỗ. Các cơ sở đã dần chuyển sang chế biến sâu. Năm 2016, sản phẩm gỗ xẻ giảm từ 4.800 m3 đến năm 2020 xuống còn 200 m3 và sản phẩm đồ gỗ qua chế biến tăng lên, riêng ván ép năm 2019 đạt 70.776 m3. Bên cạnh đó một số nghành chế biến khác như chế biến sắn, rau quả, chè, bông, dầu lạc, các điểm giết mổ gia súc gia cầm, khoai lang. Tuy không phải là những nghành sản xuất thế mạnh nhưng cũng đã đóng góp tích cực trong việc chế biến, tiêu thụ sản phẩm của địa phương, giúp giải quyết việc làm cho người dân lao động tại chỗ.

đ) Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018. OCOP là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng thúc đẩy phát triển nội lực và giá trị gia tăng sản phẩm cộng đồng khu vực nông thôn, là giải pháp quan trọng thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM. Trọng tâm của chương trình OCOP là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các thành phần kinh tế tư nhân (doanh nghiệp, hộ sản xuất) và kinh tế tập thể thực hiện thông qua thực hiện có hiệu quả nhóm tiêu chí “Kinh tế và hình thức tổ chức sản xuất” trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng NTM.

Tỉnh Đắk Nông đã đẩy mạnh triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình OCOP, qua đó góp phần phát triển kinh tế khu vực nông thôn, đồng thời góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng.

Tính đến tháng 6/2022, toàn tỉnh đã có 52 sản phẩm của 42 doanh nghiệp, HTX, chủ cơ sở sản xuất thuộc 7/8 huyện, thành phố được chứng nhận sản phẩm OCOP. Tuy nhiên, đến tháng 8/2022 đã thu hồi giấy chứng nhận 05 sản phẩm của 01 doanh nghiệp do không còn đáp ứng các tiêu chí sản phẩm OCOP.

1.2. Về xây dựng nông thôn mới

a) Bộ máy chỉ đạo, tham mưu, giúp việc tiếp tục được củng cố và kiện toàn; hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành, cơ chế chính sách được ban hành đồng bộ, phù hợp với từng giai đoạn

Trong giai đoạn 2010-2020, căn cứ các quy định và hướng dẫn của Trung ương về xây dựng NTM, tỉnh Đắk Nông hình thành và kiện toàn bộ máy chỉ đạo, tham mưu, giúp việc đồng bộ ở các cấp với sự tham gia của tất cả các thành phần trong hệ thống chính trị; có quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho mỗi đơn vị, cá nhân liên quan.

Để tổ chức thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo và hệ thống cơ chế, chính sách với những quy định cụ thể, nhiều giải pháp sáng tạo; có kế hoạch cụ thể cho từng năm và cả giai đoạn, đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện chương trình. Cấp ủy Đảng các cấp và các chi bộ thôn, buôn đều có Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và chính quyền các địa phương đã xây dựng kế hoạch, có hướng dẫn cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện trong toàn tỉnh.

Hiện nay, để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025, tỉnh Đắk Nông đã kịp thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện ().

b) Công tác tuyên truyền về NTM được thực hiện sâu rộng với nhiều hình thức phong phú, có tác động mạnh tới thay đổi tư duy, nhận thức của người dân

Công tác tuyên truyền, vận động, truyền thông về xây dựng NTM được thực hiện với nhiều hình thức đa dạng và phong phú (pa nô, áp phích, tờ rơi, phát thanh, truyền hình, cổng thông tin điện tử, mạng xã hội facebook, zalo, hội thi, hội diễn...); nhiều phong trào, cuộc vận động lớn được tổ chức thực hiện và đã có tác động lớn như “Đắk Nông chung sức xây dựng NTM”; “Tuổi trẻ Đắk Nông chung tay xây dựng NTM”; “Phụ nữ Đắk Nông chung sức, chung lòng xây dựng NTM”; “Nông dân các dân tộc tỉnh Đắk Nông chung tay xây dựng NTM”; “Sáng tạo trong đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức về công cuộc xây dựng NTM”… Bên cạnh đó, các đơn vị, địa phương đã tổ chức tập huấn về các cơ chế chính sách khuyến nông, giáo dục nghề nghiệp, phát triển nông nghiệp, nông thôn, các buổi hội nghị, hội thảo về áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào phát triển sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng cho các sản phẩm góp phần xây dựng NTM. Các hoạt động kể trên đã giúp nâng cao nhận thức, kiến thức và ý thức của người dân trong việc triển khai thực hiện Chương trình, qua đó đã huy động được sự tham gia hưởng ứng tích cực từ người dân trong xây dựng NTM.

c) Hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn được đầu tư, nâng cấp cả về số lượng và chất lượng

Các hoạt động phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn được đặc biệt chú trọng, bao gồm cả đầu tư mới và duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp các công trình, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn và đã cơ bản đạt mục tiêu hoàn thành các công trình thiết yếu đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và đời sống của người dân (giao thông, điện, nước sinh hoạt, trường học, trạm y tế, vệ sinh môi trường…). Năm 2021, công tác xây dựng cơ sở hạ tầng tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm đầu tư. Công tác tuyên truyền, vận động đã có tác động tích cực để người dân hiểu và tự chỉnh trang, xây dựng nhà cửa, khuôn viên sạch đẹp. Vì vậy số lượng nhà tạm, nhà dột nát ngày càng được xóa bỏ, thay thế bằng nhà kiên cố, khang trang, đạt chuẩn theo quy định; đồng thời, người dân cũng tích cực góp tiền, ngày công, hiến đất, hoa màu… để cùng với nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước đầu tư xây dựng các công trình thiết yếu như: đường giao thông, trường học, nhà văn hóa, trạm y tế, nước sạch…

Tính đến hết năm 2021, toàn tỉnh đã có 47/60 xã đạt tiêu chí số 2 về giao thông, đạt 78,3%; 58/60 xã đạt tiêu chí số 3 về thủy lợi, đạt 96,7%; 57/60 xã đạt tiêu chí số 4 về điện, đạt 95%; 46/60 xã đạt tiêu chí số 5 về trường học, đạt 76,7%; 52/60 xã đạt tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa, đạt 86,7%; 56/60 xã đạt tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, đạt 93,3%; 55/60 xã đạt tiêu chí số 8 về thông tin và truyền thông, đạt 91,7%; 44/60 xã đạt tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư, đạt 73,3%.

d) Phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn và nâng cao thu nhập cho người dân

Trong những năm qua các cấp, các ngành tỉnh Đắk Nông đã tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác quy hoạch, xây dựng đề án, dự án phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; xây dựng các mô phát triển sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm chủ lực của địa phương. Kinh tế tập thể và trang trại đang có những chuyển biến tích cực, phát triển cả về số lượng và chất lượng. Nhiều HTX, tổ hợp tác nông nghiệp, trang trại hoạt động có hiệu quả, tạo công ăn việc làm, thu nhập ổn định cho thành viên, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Tính đến hết năm 2021, trên địa bàn tỉnh có 3 liên hiệp HTX với tổng số 24 HTX thành viên, 177 HTX nông nghiệp (tăng 21 HTX so với năm 2020), 152 tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp; 284 trang trại (trong đó: trang trại trồng trọt có 68 trang trại, chiếm 23%; trang trại chăn nuôi có 137 trang trại, chiếm 49% và trang trại tổng hợp có 79 trang trại, chiếm 28%). Về liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông sản, Đắk Nông hiện nay có 64 liên kết thuộc 8 ngành hàng nông sản và 9.563 hộ tham gia. Bên cạnh đó, hỗ trợ 20 HTX gồm 10 HTX xây dựng giấy chứng nhận VietGAP, hữu cơ; 6 HTX truy xuất nguồn gốc, 1 nhà kính phơi (1.000m2), 01 kho lạnh (150m3) bảo quản hoa quả, 02 máy cày cơ giới hóa với kinh phí 2.838 triệu đồng.

Tính đến hết năm 2021, toàn tỉnh có 46/60 xã đạt tiêu chí số 10 về thu nhập, đạt 76,7%; 44/60 xã đạt tiêu chí số 11 về hộ nghèo, đạt 73,3%; 60/60 xã đạt tiêu chí số 12 về lao động có việc làm, đạt 100%; 51/60 xã đạt tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất, đạt 85%.

đ) Chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa không ngừng được cải thiện

Sự nghiệp giáo dục tỉnh Đắk Nông tiếp tục phát triển về quy mô trường, lớp, học sinh. Chính quyền các cấp thường xuyên quan tâm, tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học, nên diện mạo các trường ngày càng khang trang hơn, đảm bảo phòng học, trang thiết bị dạy và học… Tỷ lệ học sinh khá giỏi cấp THCS tăng đều qua các năm; 60/60 xã đều có trung tâm học tập cộng đồng, cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên, học tập suốt đời của nhân dân. Tính đến hết năm 2021 đã có 60/60 xã đạt tiêu chí số 14 về giáo dục và đào tạo, đạt 100%.

Mạng lưới y tế cơ sở tiếp tục được củng cố, đổi mới, đóng vai trò quan trọng trong hoạt động y tế dự phòng và chăm sóc sức khỏe ban đầu, góp phần giảm tải cho tuyến trên. Số xã có trạm y tế đủ điều kiện khám chữa bệnh và bảo hiểm y tế là 60/60 xã. Công tác khám chữa bệnh được duy trì thường xuyên, tại các xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế thì công tác khám chữa bệnh cho nhân dân có chuyển biến tích cực, chất lượng khám chữa bệnh được nâng cao, thu hút bệnh nhân đến khám và điều trị. Tính đến hết năm 2021, số người tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh là 562.573 người, tăng 5.501 người so với năm 2020, đạt tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế là 91%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng ngày càng giảm, toàn tỉnh có 55/60 xã đạt tiêu chí số 15 về y tế, đạt 91,7%.

Các hoạt động văn hóa trong cộng đồng đến chuyên nghiệp có chuyển biến tích cực, ngày càng da dạng về hình thức và chất lượng được nâng lên, góp phần làm tốt công tác tuyên truyền cũng như đáp ứng nhu cầu thụ hưởng về văn hóa của người dân. Văn hóa các dân tộc thiểu số được bảo tồn và phát triển, củng cố vững chắc khối đoàn kết toàn dân. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đạt được những kết quả đáng khích lệ. Trên địa bàn tỉnh có một số lễ hội truyền thống mang đậm bản sắc dân tộc của đồng bào Đắk Nông được bảo tồn và phát triển như lễ phá rẫy, lễ ngâm tro, lễ xuống giống, lễ mừng lúa mới, lễ ăn cơm mới,… Bên cạnh đó với những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể trên địa bàn như không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên, hát Sử thi Ót N'drong, dân ca Nau M'pring,… là tiềm năng để phát triển du đời sống văn hóa của người dân gắn với phát triển du lịch văn hóa. Tính đến hết năm 2021, toàn tỉnh có 58/60 xã đạt tiêu chí số 16 về văn hóa, đạt 96,7%.

e) Công tác bảo vệ môi trường nông thôn ngày càng được quan tâm, nhất là vấn đề xử lý rác thải khu dân cư và cải tạo cảnh quan nông thôn xanh - sạch - đẹp

Công tác bảo vệ môi trường được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo và thường xuyên theo dõi, kịp thời xử lý các tổ chức, cơ sở gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường nông thôn; các cơ sở sản xuất kinh doanh cũng thực hiện đầy đủ các cam kết về bảo vệ môi trường; nghĩa trang từng bước được cải tạo và xây dựng theo quy hoạch; các dịch vụ thu gom, xử lý rác thải được hình thành ngày càng nhiều dưới các hình thức như doanh nghiệp tư nhân, HTX, tổ hợp tác thu gom rác… Trong năm 2021, tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; các địa phương đã lồng ghép các chương trình, dự án để đầu tư xây dựng mới, sửa chữa các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn và các trường học nhằm từng bước đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch cho người dân nông thôn. Tỷ lệ số hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đến cuối năm 2021 là 91%.

Các cơ sở sản xuất kinh doanh cơ bản đã thực hiện đầy đủ các cam kết về bảo vệ môi trường. Một số khu vực nông thôn, khu vực xa trung tâm huyện, thành phố, đã tự hình thành các đơn vị, tổ, nhóm hoạt động dịch vụ thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt, tự đầu tư mua đất làm bãi chôn lấp rác thải rắn, qua đó cũng góp phần giải quyết được nhu cầu xử lý chất thải rắn ở một số địa bàn nông thôn theo hình thức xã hội hóa.

Cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch” được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát động đã có 60/60 cơ sở hội đăng ký với cấp ủy thực hiện các công trình, phần việc thiết thực góp phần xây dựng NTM như: trồng hoa, cây xanh ven đường, thu gom rác thải, hỗ trợ phụ nữ thoát nghèo, vận động mua bảo hiểm y tế, góp công, góp đất làm đường giao thông nông thôn…

Tính đến hết năm 2021, toàn tỉnh đã có 42/60 xã đạt tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm, đạt 70%.

g) Chất lượng, vai trò của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội được nâng cao; dịch vụ hành chính công được cải thiện; đảm bảo và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân

Công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, năng lực quản lý hành chính, quản lý kinh tế - xã hội chuyên sâu cho cán bộ, công chức xã trong thời gian quan được quan tâm triển khai thực hiện hiệu quả. Số lượng và chất lượng cán bộ, công chức đạt chuẩn theo quy định đạt từ 95-99%.

Các dịch vụ hành chính công tiếp tục được các địa phương cải thiện và nâng cao chất lượng hoạt động, thường xuyên rà soát thủ tục hành chính để kịp thời công bố mới, thay thế, bãi bỏ, rút ngắn thời gian giải quyết và cập nhật đầy đủ vào cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, từ đó ngày càng tạo ra môi trường thuận tiện, nhanh gọn cho các giao dịch của người dân.

Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc tại các địa phương về tiếp cận pháp luật đã được quan tâm, chú trọng, kịp thời giải đáp, tháo gỡ vướng mắc cho các đơn vị trong quá trình tổ chức đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hầu hết các xã đều nhận thức đúng đắn về mục đích, ý nghĩa của việc triển khai nhiệm vụ xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Tính đến hết năm 2021, toàn tỉnh đã có 41/60 xã đạt tiêu chí số 18 về hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, đạt 68,3%.

h) Quốc phòng và an ninh trật tự tiếp tục được giữ vững

Hoạt động quốc phòng và bảo vệ an ninh trật tự được triển khai với nhiều giải pháp thiết thực và cụ thể như xây dựng lực lượng dân quân tự vệ “Vững mạnh, rộng khắp”, lực lượng dự bị động viên “Vững mạnh, hùng hậu”; phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, bóc gỡ, xử lý kịp thời cơ sở nội địa của các tổ chức phản động lưu vong; đấu tranh có hiệu quả với hoạt động lợi dụng không gian mạng để lôi kéo người tham gia các tổ chức phản động, hội nhóm, xuyên tạc, kích động người dân gây rối an ninh, trật tự; phản bác kịp thời, hiệu quả các luận điệu xuyên tạc, thù địch, tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước; thực hiện quyết liệt công tác công an tham gia giải quyết tranh chấp, khiếu kiện, bảo đảm an ninh nông thôn, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự… Tính đến hết năm 2021, toàn tỉnh đã có 52/60 xã đạt tiêu chí số 19 về quốc phòng và an ninh, đạt 86,7%.

i) Nguồn lực huy động cho xây dựng NTM tăng mạnh

Tổng vốn huy động từ năm 2011 đến 31/12/2020 cho xây dựng NTM toàn tỉnh Đắk Nông đạt 107.650,910 tỷ đồng. Trong đó, Ngân sách Nhà nước hỗ trợ trực tiếp là 848,235 tỷ đồng, chiếm 0,79% (ngân sách trung ương 667,318 tỷ đồng, ngân sách địa phương (tỉnh, huyện, xã): 180,917 tỷ đồng); Vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án khác là 8.474,614 tỷ đồng (chiếm 7,78%); Vốn tín dụng là 95.395,830 tỷ đồng (chiếm 88,62%); Vốn doanh nghiệp là 591,700 tỷ đồng (chiếm 0,55%); Vốn huy động từ cộng đồng dân cư là 2.349,531 tỷ đồng, chiếm 2,17% (đóng góp tiền mặt, ngày công, đất đai cây cối, huy động con em xa quê,…).

Riêng trong giai đoạn 2016-2020, tổng nguồn vốn huy động để triển khai Chương trình đạt 73.404,312 tỷ đồng, trong đó, Ngân sách nhà nước là 730,244 tỷ đồng, chiếm 0,99% (Ngân sách Trung ương 550,902 tỷ đồng, Ngân sách địa phương 179.342 tỷ đồng); Vốn lồng ghép từ các Chương trình, dự án khác là 4.631,249 tỷ đồng (chiếm 6,31%); Vốn tín dụng là 66.737,830 tỷ đồng (chiếm 90,92%); Vốn doanh nghiệp là 273,2 tỷ đồng (chiếm 0,37%); Vốn huy động từ người dân, cộng đồng là 1.031,789 tỷ đồng (chiếm 1,41%).

k) Sự hài lòng của người dân về xây dựng NTM đạt tỷ lệ cao

Xây dựng NTM của tỉnh Đắk Nông đã đạt được những kết quả rất nổi bật, đặc biệt là phát huy vai trò của người dân, cộng đồng, hướng đến sự hài lòng của người dân nông thôn, đưa người dân trở thành “chủ thể” của xây dựng NTM. Tiếp cận từ đơn vị thôn trong xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu vừa khơi dậy được nguồn lực cộng đồng, vừa tạo ra động lực thi đua, đồng thời nâng cao năng lực và tăng cường quyền lực (vai trò, vị thế, tiếng nói) của cộng đồng trong quá trình thực hiện.

Theo kết quả khảo sát đánh giá của Ủy ban MTTQ các huyện trên địa bàn đối với các xã đã đạt chuẩn NTM, người dân có tỷ lệ hài lòng rất cao về công tác triển khai xây dựng NTM: bình quân 94% người dân trên địa bàn xã hài lòng về “công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin cho người dân về xây dựng NTM”; 91,6% hài lòng về “tính công khai, minh bạch trong các hoạt động xây dựng NTM”; 91,6% hài lòng về “việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, phát huy vai trò của người dân theo tinh thần dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ”; 91,1% hài lòng về “các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể tích cực, trách nhiệm, gương mẫu trong các hoạt động xây dựng NTM”. Về việc phát huy vai trò, trách nhiệm của người dân: 91,4% hài lòng về “việc huy động đóng góp của người dân bằng tiền, lao động, tài sản được thực hiện hợp lý, công bằng, công khai, minh bạch, trên tinh thần tự nguyện và đồng thuận, không tạo ra áp lực và khó khăn cho hộ”.

Đặc biệt, 95,6% số hộ được hỏi đều hài lòng về Chương trình xây dựng NTM. Bên cạnh đó, sự thay đổi căn bản ở khu vực nông thôn còn thể hiện qua những chuyển biến về tư duy, nhận thức của người dân. Trên 90% số hộ được hỏi đều hài lòng về các kết quả xây dựng NTM trên địa bàn: hệ thống giao thông phục vụ đi lại, sản xuất, kết nối thị trường; hệ thống điện; chất lượng giáo dục; công tác chăm lo sức khỏe cho người dân, chất lượng khám chữa bệnh của trạm y tế xã; hoạt động văn hóa, văn nghệ phụ vụ nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của người dân; hỗ trợ phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập; tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội; cải cách thủ tục hành chính ở địa phương và tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ công chức địa phương;… Những con số nêu trên đã chứng minh xây dựng NTM ở Đắk Nông nhận được sự hưởng ứng rất cao từ cộng đồng dân cư nông thôn.

l) Kết quả đạt chuẩn nông thôn mới không ngừng tăng lên

Thực hiện mục tiêu xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020, tính đến 31/12/2020 toàn tỉnh có 29/60 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, chiếm 48,3% tổng số xã trên địa bàn, vượt Nghị quyết HĐND tỉnh giao lũy kế là 25 xã. Số tiêu chí đạt chuẩn bình quân/xã của tỉnh đạt 15,78 tiêu chí/xã, tăng 1,28 tiêu chí/xã so với năm 2019, vượt Nghị quyết HĐND tỉnh giao đạt 15 tiêu chí/xã. Tính đến hết năm 2021, trên địa bàn tỉnh đã có thêm 6 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM lên 35 xã, nâng số tiêu chí đạt chuẩn bình quân/xã lên 16,42 tiêu chí/xã; không còn xã dưới 10 tiêu chí. Theo từng nhóm xã, có: (i) nhóm xã đạt 19 tiêu chí có 35 xã (58,3%); (ii) nhóm xã đạt từ 15-18 tiêu chí có 6 xã (10%); (iii) nhóm xã đạt từ 10-14 tiêu chí có 19 xã (31,7%).

Đối với cấp huyện, thành phố Gia Nghĩa đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM (Quyết định số 472/QĐ-TTg ngày 18/4/2022). Ngoài ra hiện nay có 02 huyện có 100% số xã đạt chuẩn là huyện Cư Jút (7/7 xã đạt chuẩn) và huyện Đắk R’lấp (10/10 xã đạt chuẩn).

Bên cạnh đó, tỉnh Đắk Nông cũng đã chỉ đạo triển khai xây dựng thí điểm khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu. Tính đến 31/12/2020, mặc dù vẫn chưa có khu dân cư nào đạt tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu, song cũng đã có những kết quả đáng khích lệ như Khu dân cư thôn Nghĩa Thuận, thành phố Gia Nghĩa và Khu dân cư thôn 7, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút đạt 8/10 tiêu chí; Khu dân cư thôn Mỹ Yên, Xuân Trang, xã Đức Minh, huyện Đắk Mil cư đạt 7/10 tiêu chí… Ngoài ra các huyện đã chủ động lựa chọn và xây dựng 09 khu dân cư kiểu mẫu, 11 vườn mẫu - rẫy mẫu. Tính đến nay có 02 khu dân cư được công nhận khu dân cư NTM kiểu mẫu; 05 vườn, rẫy được công nhận vườn mẫu rẫy mẫu.

### 2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

#### 2.1. Tồn tại, hạn chế

- Cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn chuyển dịch còn chậm, tốc độ tăng trưởng nông nghiệp chưa ổn định, thiếu bền vững. Liên kết sản xuất, bảo quản sau thu hoạch, chế biến chưa nhiều; chất lượng, sức cạnh tranh, giá trị gia tăng nhiều sản phẩm còn thấp. Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở nông thôn chưa tạo được sự đột phá.

- Thu nhập và đời sống nhiều mặt của người nông dân nhìn chung còn thấp. Tỷ lệ hộ nghèo còn cao hơn so với mặt bằng chung của cả nước và kết quả giảm nghèo chưa thực sự bền vững. Lao động nông, lâm, ngư nghiệp chiếm tỷ trọng còn cao (57,5%), năng suất lao động thấp, chậm được cải thiện. Lao động ở nông thôn có xu hướng “già hóa”, “nữ hóa”, sự thiếu hụt của lực lượng lao động trẻ nông nghiệp ngày càng hiện hữu.

- Cảnh quan môi trường nông thôn một số nơi chưa thực sự chuyển biến rõ nét. Môi trường nông thôn còn nhiều bất cập, các công trình thu gom, lưu chứa, trung chuyển và xử lý rác thải còn thiếu đồng bộ; tỷ lệ thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt đạt thấp, ngày càng gây ô nhiễm môi trường sống, sản xuất khu vực đô thị và khu vực nông thôn.

- Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn được quan tâm đầu tư song nhiều nơi chưa đáp ứng được yêu cầu. Hạ tầng nông thôn chưa đồng bộ, quy mô, cấp đường giao thông cơ bản chưa đạt chuẩn; hệ thống điện chưa được đầu tư đồng bộ; giao thông liên kết vùng, năng lực phòng chống thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu của hệ thống thủy lợi ở một số địa phương còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng lớn đến đời sống và sản xuất của người dân. Nhiều công trình hạ tầng còn thiếu tính chiến lược, chất lượng và hiệu quả sử dụng còn thấp; việc chuẩn hóa, duy tu, bảo dưỡng công trình chưa được quan tâm đúng mức.

- Hệ thống thủy lợi hiện nay chưa đáp ứng được yêu cầu sản xuất, trên địa bàn tỉnh hiện có tổng số 284 công trình thủy lợi do nhà nước quản lý, trong đó có 266 công trình hồ, đập, 09 hệ thống kênh tiêu và 09 hệ thống trạm bơm; từ 284 công trình thủy lợi hiện có đang đảm bảo phục vụ tưới cho khoảng 27%, tương ứng với 50.025ha/185.280ha tổng diện tích cây trồng có nhu cầu tưới trên địa bàn tỉnh (cà phê, tiêu, cây ăn quả và cây trồng khác)

- Công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống chưa được quan tâm đúng mức. Các giá trị văn hóa truyền thống (văn hóa cồng chiêng, hội ăn trâu, mừng lúa mới, cúng bến nước…) và di tích của địa phương (thác, hồ tự nhiên, khu bảo tồn,...) chưa trở thành động lực của phát triển kinh tế, chưa được khai thác gắn với phát triển du lịch.

- Nguồn vốn ngân sách trực tiếp thực hiện Chương trình còn thấp so với yêu cầu; nguồn lực trong dân còn nhiều khó khăn; huy động doanh nghiệp đạt thấp. Nguồn vốn đầu tư toàn xã hội cho nông lâm thủy sản chưa tương xứng với giá trị đóng của ngành.

- Kết quả xây dựng NTM giữa các địa phương có khoảng cách chênh lệch lớn. Chất lượng đạt chuẩn nhiểu tiêu chí mới ở mức tối thiểu của quy định, thiếu chiều sâu, chưa thật sự bền vững. Công tác duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí NTM ở một số xã, huyện sau khi đạt chuẩn còn hạn chế, tinh thần tham gia phong trào xây dựng NTM có dấu hiệu chững lại.

- Hệ thống chính trị cơ sở chưa đủ mạnh, an ninh nông thôn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, diễn biến khó lường.

#### 2.2. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế

- Đắk Nông là tỉnh nông nghiệp, có xuất phát điểm thấp, khi triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM (2010), bình quân mỗi xã chỉ đạt 3,1 tiêu chí, 60,7% số xã đạt dưới 10 tiêu chí; thu nhập bình quân đầu người thấp (12,2 triệu đồng/năm). Toàn tỉnh có 15 xã thuộc đối tượng xã khó khăn, 5 xã thuộc đối tượng xã biên giới. Nguồn thu ngân sách hàng năm của tỉnh ở mức thấp, nguồn lực trong dân còn nhiều hạn chế;

- Toàn tỉnh có 40 dân tộc cùng sinh sống; trong đó, dân tộc thiểu số chiếm 31,47% dân số toàn tỉnh. Trong đó có 03 dân tộc thiểu số tại chỗ (M’Nông, Mạ, và Ê Đê), chiếm 32,25% còn lại là đồng bào dân tộc thiểu số di cư từ nơi khác đến. Mật độ dân số thưa thớt, dân cư phân tán, do đó gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai các nội dung xây dựng NTM cũng như huy động nguồn lực (đóng góp đất, tiền mặt,…) do suất đầu tư lớn. Ở những địa phương đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại.

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát ở một số huyện và cơ sở ở một số thời điểm chưa thường xuyên, thiếu sâu sát, hiệu quả chưa cao. Một số cấp ủy đảng, chính quyền, ban ngành chưa thực sự tập trung trong lãnh đạo, chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị và toàn xã hội vào cuộc thực hiện.

- Năng lực cán bộ làm công tác xây dựng NTM ở cơ sở còn hạn chế. Nhận thức, tư duy của một bộ phận nông dân còn hạn chế, chậm thích nghi với cơ chế mới; lúng túng, bị động và chịu nhiều rủi ro trước tác động của mặt trái cơ chế thị trường, biến đổi khí hậu.

- Kinh tế nông thôn dựa vào sản xuất nông nghiệp, mặc dù đã hình thành các vùng sản xuất chuyên canh quy mô lớn tuy nhiên thiếu quy hoạch và tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch gắn với nâng cao chất lượng sản phẩm và chế biến sâu theo nhu cầu thị trường. Nông dân ở nhiều nơi còn nặng về phương thức canh tác, sản xuất truyền thống, tư duy sản xuất hàng hóa kinh tế thị trường còn hạn chế; nhận thức về lợi ích của việc liên kết gắn bó lâu dài với doanh nghiệp chưa đầy đủ;

- Chưa thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn đặc biệt là lĩnh vực chế biến sâu, phát triển du lịch, dịch vụ. Chính sách phát triển các hình thức tổ chức sản xuất (HTX, THT) thiếu chiều sâu chất lượng và hiệu quả hoạt động, chưa thực sự trở thành bà đỡ để hỗ trợ kinh tế hộ phát triển.

- Ngoài ra, một số nguyên nhân khách quan khác như biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh diễn phiến phức tạp, khó lường, cùng với biến động của thị trường đã ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập và đời sống của người dân khu vực nông thôn.

### 3. Bài học kinh nghiệm

- Sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là vai trò của người đứng đầu thực sự quan tâm, vào cuộc quyết liệt, thường xuyên thì sẽ tạo ra sự chuyển biến rõ nét. Bên cạnh đó, việc phân cấp mạnh mẽ cho chính quyền các cấp đã tạo ra sức sáng tạo ở mỗi địa phương, trong đó, vai trò chỉ đạo, vào cuộc của chính quyền cấp huyện có ý nghĩa quan trọng góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM.

- Phát huy vai trò tự lực, tự cường của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong phát động, tham gia hưởng ứng các Phong trào xây dựng NTM ở cơ sở; đặc biệt, việc lấy ý kiến hài lòng của người dân khi xét, công nhận đạt chuẩn NTM đã tạo ra hiệu ứng rất tốt trong xã hội, giúp chính quyền các cấp có cơ sở khi quyết định công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

- Có quan điểm đúng đắn, kiên trì trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; xác định rõ xây dựng nông thôn mới là Chương trình có tác động lớn, toàn diện đến xã hội nông thôn; cần huy động cả hệ thống chính trị và toàn xã hội vào cuộc một cách quyết liệt, với phương châm: “Dựa vào dân để lo cuộc sống cho dân”, “Nâng đầu đỡ cuối, tất cả cùng tiến bộ, phát triển”, “Dừng lại là rớt chuẩn”, luôn quán triệt phương châm “NTM có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc”.

- Quá trình thực hiện, phải đặc biệt quan tâm công tác tuyên truyền, vận động, đào tạo, tập huấn, nâng cao nhận thức, ý thức của đội ngũ cán bộ, người dân và cộng đồng, tạo sự đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện. Biết lựa chọn các nội dung trọng tâm, gắn với lợi ích thiết thực của người dân, cộng đồng và kiên trì tổ chức thực hiện; xây dựng mô hình, điển hình tốt, thuyết phục để nhân rộng; phải luôn biết “giữ lửa” cho phong trào xây dựng NTM.

- Có cơ chế, cách làm sáng tạo trong huy động nguồn lực, nhất là nguồn xã hội hóa, Ngân sách nhà nước chủ yếu mang tính hỗ trợ, kích hoạt, thưởng theo kết quả đầu ra, phân cấp, trao quyền chủ động cho cơ sở, người dân và cộng đồng, ngoài huy động nguồn lực trực tiếp của người dân, huy động sự hỗ trợ của con em xa quê, sự hỗ trợ của các lực lượng vũ trang, các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội, xem đây là nhiệm vụ chính trị của các tổ chức này.

- Tăng cường sinh hoạt, đối thoại, phát huy cao dân chủ cơ sở; công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng nguồn lực, bảo đảm sử dụng hiệu quả, tạo sự tin tưởng của người dân, cộng đồng và toàn xã hội.

- Ban Chỉ đạo NTM, Trưởng Ban là người đứng đầu cấp ủy các cấp, phải có đầy đủ các thành viên đại diện các tổ chức trong hệ thống chính trị; bộ máy tham mưu, giúp việc phải chuyên trách, chuyên nghiệp. Cán bộ làm NTM phải có năng lực, kinh nghiệm, phong cách làm việc tận tuỵ, hy sinh và luôn biết tìm tòi, sáng tạo; xác định xây dựng NTM là tiêu chí quan trọng để đánh giá nhiệm vụ chính trị hàng năm, làm thước đo đánh giá, xếp loại tổ chức, cá nhân, phân công, bố trí cán bộ.

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ khó khăn cho cơ sở; định kỳ đánh giá, chấn chỉnh kịp thời những yếu kém, lệch lạc, kiên quyết thu hồi Bằng công nhận đạt chuẩn nếu để “rớt” chuẩn. Quan tâm đúng mức việc sơ, tổng kết, đánh giá và khen thưởng, vinh danh kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình kể cả qua các lễ hội lớn, tạo phong trào thi đua mạnh mẽ, rộng khắp.

- Thường xuyên tổng kết, bám sát thực tiễn để kịp thời điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách và cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện địa phương thông qua lựa chọn nội dung trọng tâm, nhiệm vụ ưu tiên để tập trung chỉ đạo và nguồn lực thực hiện.

- Tiếp cận xây dựng NTM ở cấp xã là hoàn toàn phù hợp, nhưng đối với tỉnh Đắk Nông do địa bàn rộng, dân cư phân tán, suất đầu tư cao, cần kết hợp chặt chẽ với phát huy vai trò cộng đồng từ cấp thôn bản trong xây dựng NTM.

## III. NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH ĐẮK NÔNG GIAI ĐOẠN 2021 – 2025

### 1. Kết quả rà soát đánh giá thực trạng nông thôn theo bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Trên cơ sở những quy định mới giai đoạn 2021-2025 về Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM và Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao (theo Quyết định số 318/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1037/QĐ-UBND, Quyết định số 1038/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đắk Nông); Quy định xã NTM kiểu mẫu (Quyết định số 319/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ); Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM nâng cao (Quyết định số 320/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ), kết quả rà soát, đánh giá thực trạng nông thôn tỉnh Đắk Nông theo các tiêu chí NTM giai đoạn 2021-2025 như sau:

#### 1.1. Đối với cấp xã

- Đối với 25 xã chưa đạt chuẩn: so với Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2021-2025, số tiêu chí đạt chuẩn bình quân/xã chỉ đạt 10,6 tiêu chí/xã. Trong đó chưa có xã nào đạt trên 15 tiêu chí, có 18 xã đạt từ 10-14 tiêu chí, chiếm 72%; còn lại 7 xã đạt từ 5-9 tiêu chí, chiếm 28%. Các tiêu chí chưa đạt tập trung vào nhóm tiêu chí y tế (tiêu chí số 15), môi trường và an toàn thực phẩm (tiêu chí số 17), hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật (tiêu chí số 18), giao thông (tiêu chí số 2), tổ chức sản xuất (tiêu chí số 13) và nhà ở dân cư (tiêu chí số 9).

(Kết quả rà soát đánh giá chi tiết tại phụ lục số 01 kèm theo)

- Đối với 35 xã đã đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2016-2020: được chia thành 02 nhóm xã:

+ Nhóm 15 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025: so với Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao, số tiêu chí đạt chuẩn bình quân/xã là 8,5 tiêu chí/xã. Trong đó 6/15 xã đạt từ 10 - 15 tiêu chí, chiếm 40%; 8/15 xã đạt từ dưới 10 tiêu chí, chiếm 53,3%; có 1 xã dưới 5 tiêu chí (chiếm 6,7%) và không có xã đạt trên 15 tiêu chí. Một số tiêu chí có tỷ lệ xã đạt thấp như tiêu chí tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn (tiêu chí số 13), lao động (tiêu chí số 12), giao thông (tiêu chí số 2), y tế (tiêu chí số 15), môi trường (tiêu chí số 17) và chất lượng môi trường sống (tiêu chí số 18).

(Kết quả rà soát đánh giá chi tiết tại phụ lục số 02 kèm theo)

+ Nhóm 20 xã tập trung duy trì và nâng cao chất lượng đạt chuẩn: việc duy trì chất lượng các tiêu chí cũng gặp nhiều khó khăn thách thức. Một số tiêu chí có nguy cơ không duy trì được so với chất lượng đạt chuẩn tại thời điểm công nhận như tiêu chí về tổ chức sản xuất; môi trường; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế; giao thông…

#### 1.2. Đối với cấp huyện

- Ngoài thành phố Gia Nghĩa đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, trong số 07 huyện còn lại trên địa bàn tỉnh, chỉ có 02 huyện (huyện Cư Jút và huyện Đắk R’Lấp) có 100% các xã trên địa bàn đạt chuẩn NTM.

- 100% các huyện chưa có xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 1/7 huyện có thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh (huyện Cư Jút);

- Xét về mức độ đạt chuẩn các tiêu chí huyện NTM theo Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM giai đoạn 2021-2025, số tiêu chí đạt chuẩn bình quân/huyện là 2 tiêu chí/huyện. Cụ thể:

+ Huyện Cư Jút đạt 6/9 tiêu chí, 25/36 chỉ tiêu;

+ Huyện Krông Nô đạt 0/9 tiêu chí, 14/36 chỉ tiêu;

+ Huyện Đắk Song đạt 1/9 tiêu chí, 15/36 chỉ tiêu;

+ Huyện Đắk R’lấp đạt 3/9 tiêu chí, 16/36 chỉ tiêu;

+ Huyện Đắk Mil đạt 3/9 tiêu chí, 22/36 chỉ tiêu;

+ Huyện Đắk Glong đạt 1/9 tiêu chí, 16/36 chỉ tiêu;

+ Huyện Tuy Đức đạt 0/9 tiêu chí, 13/36 chỉ tiêu.

(Kết quả rà soát đánh giá cụ thể tại phụ lục số 03 kèm theo)

### 2. Một số vấn đề đặt ra đối với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025

a) Việc phấn đấu thực hiện mục tiêu xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 là thách thức rất lớn so với thực trạng hiện nay

Theo Nghị quyết số 12/NQ-TU của Tỉnh ủy Đắk Nông, giai đoạn 2021-2025, tỉnh phấn đấu có 8 xã đạt chuẩn NTM, 12 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 3 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và không còn xã dưới 15 tiêu chí. Trong khi đó:

- Bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2021-2025 đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành có số lượng chỉ tiêu nhiều hơn (Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM gồm 19 tiêu chí, 57 chỉ tiêu, tăng 8 chỉ tiêu so với giai đoạn 2016-2020; Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao gồm 19 tiêu chí, 75 chỉ tiêu), có định mức đạt chuẩn cao hơn, xã NTM kiểu mẫu đòi hỏi phải có mô hình thôn thông minh… Qua công tác rà soát đánh giá hiện nay, toàn tỉnh chưa có xã nào đạt trên 15 tiêu chí, chưa có xã nào đạt NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu.

- Các xã chưa đạt chuẩn NTM giai đoạn 2011-2020 là những xã khó khăn. Đặc biệt theo quy định phân bổ vốn đầu tư của 3 chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông có 11 xã không thuộc phạm vi đầu tư từ nguồn vốn thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025.

Chính vì vậy, để đạt được mục tiêu của Tỉnh ủy đề ra, các cấp ban ngành cần quan tâm tập trung tối đa các nguồn lực, xây dựng các giải pháp cụ thể để huy động và lồng ghép các nguồn vốn cũng như ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp.

b) Công tác quy hoạch chưa được các địa phương rà soát điều chỉnh bổ sung phù hợp với định hướng phát triển cho giai đoạn 2021-2025

Hiện nay, do quy hoạch sử dụng đất tỉnh Đắk Nông chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nên việc điều chỉnh bổ sung quy hoạch tại cấp huyện cũng như các xã đang gặp khó khăn. Kết quả rà soát công tác quy hoạch cho thấy: có 5/7 huyện chưa triển khai lập quy hoạch vùng huyện, chiếm 71,4%; 15/45 xã (bao gồm 25 xã chưa đạt chuẩn và 20 xã đã đạt chuẩn giai đoạn 2011-2020) chưa tiến hành điều chỉnh bổ sung quy hoạch phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025; và 6/15 xã định hướng xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 chưa đạt tiêu chí quy hoạch (chiếm 40%), bao gồm các chỉ tiêu về quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết và quy chế quản lý tổ chức thực hiện quy hoạch.

c) Hệ thống giao thông nông thôn đảm bảo kết nối và từng bước được cứng hóa đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân. Tuy nhiên tỷ lệ cứng hóa đạt chuẩn còn thấp và thiếu các hạng mục cần thiết tại các khu vực dân cư đông đúc (biển báo, gờ giảm tốc, cây xanh,…)

Tính đến tháng 12/2021, tỷ lệ đường huyện cứng hóa đạt chuẩn trên toàn tỉnh đạt 85,5%. Trong đó chỉ có 02 huyện đạt 100% là huyện Đắk R’Lấp và huyện Đắk GLong; Tỷ lệ đường trục xã được cứng hóa đạt chuẩn đạt 86,9%; đường trục thôn buôn đạt 76,5%; đường ngõ xóm đạt 58,9% và 62,3% đường trục chính nội đồng được cứng hóa đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện.

Bên cạnh đó, việc trồng cây xanh hai bên trên các tuyến đường huyện, đường xã… cũng chiếm tỉ lệ rất thấp. Việc lắp đặt các biển báo, biển chỉ dẫn, gờ giảm tốc hầu như chưa được các địa phương thực hiện.

Đánh giá chung chỉ có 2/7 huyện đạt tiêu chí số 2 về giao thông theo bộ tiêu chí huyện đạt chuẩn NTM (chiếm 28,6%); 6/25 xã đạt tiêu chí số 2 về giao thông theo bộ tiêu chí xã NTM (chiếm 24% số xã chưa đạt chuẩn); và 2/15 xã định hướng xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu đạt tiêu chí số 2 về giao thông theo bộ tiêu chí NTM nâng cao.

d) Cơ sở hạ tầng văn hóa và giáo dục chưa đảm bảo đáp ứng được nhu cầu của người dân trên địa bàn

Nhìn chung hệ thống cơ sở hạ tầng văn hóa - giáo dục trên địa bàn các huyện cơ bản đầy đủ theo quy định tuy nhiên chất lượng chưa đảm bảo.

Tuy nhiên, hiện nay đa số các huyện chưa đạt chỉ tiêu về trường THPT đạt chuẩn và Trung tâm giáo dục nghề - giáo dục thường xuyên đạt kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 1. Đối với cấp xã, tỷ lệ trường học các cấp đạt chuẩn rất thấp, một số xã chưa có trường học đạt chuẩn như xã Quảng Phú, huyện Krông Nô và xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong. Đối với các xã định hướng xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu thì đa số các xã đều chưa có trường đạt chuẩn mức độ 2 và duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và THCS mức độ 3.

Về cơ sở hạ tầng văn hóa, vẫn còn rất nhiều xã chưa có đủ nhà văn hóa thôn (11/25 xã) và hầu hết các xã hiện nay chưa có điểm vui chơi cho người già và trẻ em.

Đánh giá chung, chỉ có 1/7 huyện đạt tiêu chí số 5 về Y tế - Văn hóa – Giáo dục, chiếm 14,3%; 11/25 xã đạt chuẩn tiêu chí số 5 về trường học, chiếm 44%; 12/25 xã đạt tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa, chiếm 48%; 6/15 xã dự kiến xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu đạt tiêu chí số 5 về Giáo dục, chiếm 40% và 5/15 xã dự kiến xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu đạt chuẩn tiêu chí số 6 về văn hóa.

đ) Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn còn nhiều hạn chế, chưa tạo đà để phát huy lợi thế của sản phẩn chủ lực trên địa bàn qua đó tăng thu nhập và giảm nghèo bền vững

Đối với cấp huyện, hiện có đến 5/7 huyện trên địa bàn tỉnh chưa có khu công nghiệp, cụm công nghiệp (chiếm 71,4%) hoặc có nhưng không hoạt động do đó gặp khó khăn trong việc thu hút doanh nghiệp, thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế cũng như thúc đẩy quá trình liên kết sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm chủ lực trên địa bàn.

Tại cấp xã, vẫn còn 5/25 xã chưa có mô hình HTX (chiếm 20%) để kết nối người dân trong sản xuất, quản lý chất lượng và tiêu thụ sản phẩm; 8/25 xã chưa có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm chủ lực trên địa bàn; 18/25 xã chưa thực hiện truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực gắn với xây dựng vùng nguyên liệu được chứng nhận và đặc biệt 100% các xã trên địa bàn chưa có tổ khuyến nông cộng đồng do đây là mô hình mới, Trung ương đang tiến hành triển khai thí điểm do đó việc triển khai mô hình tại các địa phương còn gặp khó khăn về định hướng, tổ chức hoạt động, cơ chế chính sách hỗ trợ,...

Đối với 15 xã định hướng xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu vấn đề khó khăn nhất hiện nay là xây dựng vùng nguyên liệu tập trung cho các sản phẩm chủ lực của xã gắn với cấp mã vùng và ứng dụng chuyển đổi số để truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Bên cạnh đó việc phát triển các mô hình kinh tế nông thôn theo hướng tích hợp đa giá trị đối với các xã cũng còn nhiều khó khăn vướng mắc.

e) Công tác thu gom và xử lý rác thải chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra trong thời kỳ mới

Trong những năm qua công tác bảo vệ môi trường được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo và thường xuyên theo dõi, kịp thời xử lý các tổ chức, cơ sở gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường nông thôn. Các dịch vụ thu gom, xử lý rác thải được hình thành ngày càng nhiều dưới các hình thức như: doanh nghiệp tư nhân, HTX, THT về thu gom rác… Tuy nhiên trên địa bàn tỉnh nói chung và các huyện hiện nay chủ yếu xử lý bằng hình thức chôn lấp và đốt, chưa áp dụng công nghệ để tạo ra các sản phẩm tái chế từ rác thải.

Kết quả rà soát đánh giá cho thấy, 5/7 huyện chưa có hệ thống thu gom và xử lý chất thải rắn đảm bảo, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt chôn lấp trên 50% tổng lượng chất thải phát sinh. 100% các huyện chưa triển khai phân loại rác thải tại nguồn và chưa có mô hình tái chế chất thải hữu cơ và phụ phẩm nông nghiệp.

Đối với cấp xã, 24/25 xã chưa đạt tiêu chí về môi trường, chiếm 96% số xã chưa đạt chuẩn và 14/15 xã định hướng xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu chưa đạt tiêu chí về môi trường.

# PHẦN 2.
QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH ĐẮK NÔNG

# GIAI ĐOẠN 2021-2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2030

## I. BỐI CẢNH, YÊU CẦU TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

### 1. Thuận lợi

Tỉnh Đắk Nông và vùng Tây Nguyên được Đảng và Nhà nước coi là vùng có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế - xã hội cả nước, là một trong những vùng luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, ưu tiên trong chính sách đầu tư và phát triển. Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 10-NQ/TW, Kết luận số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển vùng Tây Nguyên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đề xuất ban hành Nghị quyết mới của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Đây là cơ hội lớn cho tỉnh Đắk Nông, vùng Tây Nguyên thu hút đầu tư cho phát triển giai đoạn tới.

Tỉnh ủy Đắk Nông đã ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 16/12/2021 về xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025, trong đó nêu rõ quan điểm, mục tiêu phát triển NTM của tỉnh cho giai đoạn tới, và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thực hiện. Đây là định hướng cơ sở quan trọng cho xây dựng và triển khai thực hiện Đề án xây dựng NTM của tỉnh giai đoạn tới.

Tỉnh Đắk Nông có thổ nhưỡng, khí hậu tốt cho phát triển nông lâm nghiệp, có tiềm năng phát triển vùng sản xuất chuyên canh lớn, cùng với các sản phẩm bản địa có giá trị, là vùng có nhiều đồng bào dân tộc sinh sống, hội tụ nhiều đặc trưng, sắc thái của các dân tộc, có tiềm năng khai thác các giá trị văn hóa cộng đồng gắn với phát triển du lịch. Chính vì vậy, phát triển kinh tế nông thôn của tỉnh giai đoạn tới phải hướng tới khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế này.

### 2. Khó khăn, thách thức

Vị trí địa lý của tỉnh không thuận lợi cho thu hút đầu tư, phát triển kinh tế do nằm xa các trung tâm kinh tế lớn của cả nước, xa các cảng biển, các đầu mối giao thông lớn. Bên cạnh đó, diễn biến thiên tai phức tạp và tác động ngày càng tiêu cực của biến đổi khí hậu đến phát triển sản xuất nông nghiệp, kinh tế nông thôn của tỉnh.

Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt không bố trí nguồn lực đầu tư cho các xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó tỉnh Đắk Nông có 11 xã thuộc diện này. Đây là thách thức rất lớn trong công tác phối hợp, triển khai xây dựng NTM của tỉnh cho giai đoạn tới. Bên cạnh đó, Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 có mục tiêu đến năm 2025 không còn xã dưới 15 tiêu chí. Đây cũng là thách thức rất lớn với tỉnh Đắk Nông. Chính vì vậy, cần phải có giải pháp huy động nguồn lực cho các nhóm xã này trong xây dựng, triển khai Đề án NTM của tỉnh.

Công tác quy hoạch, phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn còn thiếu đồng bộ, nguồn lực đầu tư hạn chế, năng lực tiếp cận nền tảng công nghệ số còn hạn chế, các vấn đề di dân tự do, dân tộc, tôn giáo… là các rào cản cho việc thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các định hướng lớn của Bộ Chính trị, Trung ương về phát triển vùng Tây Nguyên, trong đó có tỉnh Đắk Nông thời gian tới tập trung vào phát triển nhanh, bền vững, bảo vệ đa dạng sinh học, môi trường, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp trách nhiệm, phát triển nông nghiệp sinh thái, hữu cơ, tuần hoàn, phát thải thấp, thích ứng biến đổi khí hậu. Hình thành một số sản phẩm nông nghiệp có thương hiệu quốc tế là nội dung quan trọng cho Vùng Tây Nguyên thời gian tới. Để thực hiện được các nội dung này, cần sự huy động nguồn lực rất lớn từ cộng đồng, doanh nghiệp, và mọi người dân. Đây cũng là thách thức đặt ra cho sự phát triển bền vững.

## II. QUAN ĐIỂM VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHUNG

1. Xây dựng NTM là Chương trình phát triển tổng hợp, toàn diện, thường xuyên, không có điểm dừng ở khu vực nông thôn; là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, trong đó lấy người dân làm chủ thể trên nền tảng tinh thần đoàn kết, khơi dậy sức mạnh toàn dân xây dựng NTM, theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”;

2. Phát triển khu vực nông thôn lấy Chương trình MTQG xây dựng NTM làm chương trình khung để các chương trình, dự án thực hiện trên địa bàn nông thôn bám định hướng, mục tiêu, nội dung, tiêu chuẩn xây dựng NTM để triển khai thực hiện phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của xã, huyện, tỉnh;

3. Xây dựng NTM dựa trên cơ sở phát huy lợi thế của từng địa phương, nhằm phát triển nông nghiệp toàn diện, theo hướng chất lượng, hiệu quả và bền vững, xây dựng NTM ngày càng giàu có, nông dân văn minh;

4. Xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 đặt nền tảng quan trọng để thực hiện đạt mục tiêu, chiến lược đã xác định trong Nghị quyết Đại hội đại biểu của Đảng bộ tỉnh lần thứ XII là: “Đến năm 2030, xây dựng tỉnh Đắk Nông trở thành địa phương phát triển kinh tế năng động và bền vững của vùng Tây Nguyên,… người dân có mức sống, thu nhập cao trong vùng Tây Nguyên và đến năm 2045 tỉnh Đắk Nông trở thành tỉnh phát triển của vùng Tây Nguyên, có mức thu nhập bình quân cao hơn bình quân chung cả nước”.

## III. MỤC TIÊU

### 1. Mục tiêu chung

Giai đoạn 2021-2025, tiếp tục triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM đảm bảo tính khả thi trong thực hiện, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, phù hợp với Nghị quyết số 25/2021/QH15 của Quốc hội khoá XV và Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, gắn với thực hiện hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, quá trình đô thị hóa, đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững; thực hiện xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và NTM cấp thôn, bon, buôn, bản nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn; xây dựng hạ tầng kinh tế – xã hội nông thôn đảm bảo đồng bộ đáp ứng yêu cầu của người dân; bảo đảm môi trường, cảnh quan nông thôn sáng – xanh – sạch – đẹp – an toàn, giàu bản sắc văn hóa truyền thống, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, bảo đảm an ninh nông thôn.

### 2. Mục tiêu cụ thể

Đến năm 2025:

- Phấn đấu có ít nhất 43 xã đạt chuẩn NTM, trong đó có ít nhất 12 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, ít nhất 03 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; bình quân toàn tỉnh đạt từ 17,2 tiêu chí NTM/xã và không còn xã đạt dưới 15 tiêu chí NTM;

- Phấn đấu có thêm ít nhất 2 – 3 huyện đạt chuẩn NTM;

- Tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn đạt trên 30% trong đó trên 10% từ hệ thống cấp nước tập trung;

- Tỷ lệ hộ dân nông thôn có công trình thu gom nước thải sinh hoạt đảm bảo vệ sinh 30%;

- Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn đạt 35%;

- Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom và xử lý đảm bảo quy định đạt 80% trở lên;

- Tỷ lệ người dân có bảo hiểm y tế đạt từ 93% trở lên;

- Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn bình quân đạt từ 50 triệu đồng/người/năm

- Bình quân mỗi xã có ít nhất 01 sản phẩm được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao trở lên.

Định hướng đến năm 2030:

Phấn đấu tỉnh Đắk Nông hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, là một trong những địa phương có nền nông nghiệp hàng đầu khu vực Tây Nguyên gắn với quy hoạch vùng nguyên liệu sản xuất hàng hóa quy mô lớn theo hướng hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn bền vững gắn với ngành công nghiệp chế biến nông sản hiệu quả, thân thiện với môi trường. Khu vực nông thôn trở thành “nơi đáng sống”, văn minh, xanh, sạch, đẹp với điều kiện sống, thu nhập dân cư nông thôn tiệm cận và kết nối chặt chẽ, hài hoà với đô thị.

## IV. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Phạm vi: trên địa bàn nông thôn tỉnh Đắk Nông, bao gồm các thôn, buôn, bon, các xã, các huyện và thành phố Gia Nghĩa.

2. Đối tượng thụ hưởng: Người dân, cộng đồng dân cư, hợp tác xã, doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế - xã hội trên địa bàn nông thôn.

3. Đối tượng thực hiện: Hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở và toàn xã hội trong đó chủ thể là người dân trên địa bàn nông thôn.

4. Thời gian: Đề án được triển khai từ năm 2021 đến hết năm 2025.

## V. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

### 1. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, ưu tiên nguồn lực hỗ trợ các xã, huyện đạt mục tiêu của Tỉnh ủy theo Nghị quyết 12

#### 1.1. Đối với các xã đạt dưới 15 tiêu chí

Tập trung hỗ trợ các xã chưa đạt chuẩn, số tiêu chí đạt chuẩn thấp, phấn đấu đến năm 2025 không còn xã dưới 15 tiêu chí. Trong đó ưu tiên đầu tư vào các tiêu chí dễ hoàn thành, sắp đạt. Còn lại các tiêu chí khó đạt, yêu cầu đầu tư lớn, cần nguồn lực từ bên ngoài như tiêu chí giao thông; tiêu chí y tế; tiêu chí môi trường và tiêu chí chất lượng môi trường sống thì ưu tiên những chỉ tiêu dễ có thể đạt được thì hoàn thành trước.

#### 1.2. Đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn giai đoạn 2021 - 2025

Tập trung hỗ trợ các xã phấn đấu đạt chuẩn đến năm 2025 nhằm đạt mục tiêu có 43/60 xã đạt chuẩn NTM. Dự kiến 08 xã phấn đấu đạt chuẩn từ năm 2022-2025, gồm: Đắk Gằn, Long Sơn (huyện Đắk Mil); Đắk Mol, Đắk N’Đrung (huyện Đắk Song); Nâm N’Đir, Nâm Nung (huyện Krông Nô); Đắk Ha (huyện Đắk GLong) và Đắk Buk So (huyện Tuy Đức). Đối với các xã này, một số tiêu chí có số xã đạt thấp cần tập trung nguồn lực để thực hiện như tiêu chí giao thông; tiêu chí trường học; tiêu chí y tế; và tiêu chí môi trường. Ngoài ra hằng năm các huyện chủ động rà soát để bổ sung vào kế hoạch đối với các xã có khả năng đạt chuẩn chuẩn nông thôn mới trước năm 2025.

#### 1.3. Đối với các xã đã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2010 - 2020

- Củng cố, hoàn thiện các tiêu chí, đồng thời cập nhật các tiêu chí theo yêu cầu mới theo Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025. Tập trung vào các tiêu chí có nguy cơ không duy trì được mức đạt chuẩn như  Giao thông, tổ chức sản xuất; môi trường; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế;…

- Hỗ trợ 15 xã có đủ điều kiện phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao. Các xã dự kiến gồm: Thuận Hạnh, Nam Bình (huyện Đắk Song); Thuận An, Đắk Lao, Đức Minh (huyện Đắk Mil); Nam Đà (huyện Krông Nô); Tâm Thắng, Nam Dong, Trúc Sơn (huyện Cư Jút); Nhân Cơ, Đắk Ru, Quảng Tín, Đắk Wer (huyện Đắk RLấp); Đắk R'moan, Đắk Nia (TP Gia Nghĩa). Đối với các xã này, cần tập trung nguồn lực để phấn đấu hoàn thành các tiêu chí, đặc biệt một số xã có số tiêu chí đạt chuẩn thấp cần được quan tâm nhiều hơn. Ngoài ra hằng năm các huyện chủ động rà soát để bổ sung vào kế hoạch đối với các xã có khả năng đạt chuẩn chuẩn nông thôn mới nâng cao trước năm 2025.

- Hỗ trợ 03 xã có đủ điều kiện phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, gồm: xã Thuận An (huyện Đăk Mil); xã Tâm Thắng (huyện Cư Jút) và xã Đắk Wer (huyện Đắk R’lấp). Ngoài ra hằng năm các huyện, thành phố Gia Nghĩa chủ động rà soát để bổ sung vào kế hoạch đối với các xã có khả năng đạt chuẩn chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trước năm 2025.

1.4. Đối với các huyện phấn đấu đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021 - 2025

Tập trung hỗ trợ từ 02 -03 huyện có đủ điều kiện phấn đấu đạt chuẩn NTM vào năm 2025. Dự kiến bao gồm huyện Cư Jút, huyện Đắk RLấp và huyện Đắk Mil.

(Chi tiết từ Phụ lục 1 đến Phụ lục 4 kèm theo)

### 2. Nhóm nhiệm vụ thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới

#### 2.1. Nâng cao hiệu quả quản lý và thực hiện xây dựng NTM theo quy hoạch nhằm nâng cao đời sống kinh tế - xã hội nông thôn gắn với quá trình đô thị hoá

- Xây dựng, rà soát, điều chỉnh quy hoạch tỉnh, tạo điều kiện thực hiện Chương trình gắn với phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường.

- Rà soát, điều chỉnh, lập mới quy hoạch xây dựng vùng huyện gắn với quá trình công nghiệp hóa - đô thị hóa nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng huyện NTM, trong đó, có quy hoạch khu vực hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn. Phấn đấu đến hết năm 2023, 100% các huyện hoàn thiện công tác quy hoạch trong đó ưu tiên cho huyện Đắk RLấp, huyện Cư Jút và Đắk Mil để hoàn thành mục tiêu huyện đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021-2025;

- Hướng dẫn rà soát, điều chỉnh, lập mới (trong trường hợp quy hoạch đã hết thời hạn) và triển khai, thực hiện quy hoạch chung xây dựng xã gắn với quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa theo quy định pháp luật về quy hoạch, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, huyện, trong đó, có quy hoạch khu vực hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn. Từng bước lập quy hoạch chi tiết xây dựng (sau quy hoạch chung xây dựng xã) nhằm quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, quản lý không gian, kiến trúc cảnh quan ở khu vực nông thôn. Tập trung quy hoạch lại các khu cụm dân cư/thôn, bản tại các xã biên giới. Phấn đấu đến năm 2023, 100% các xã trên địa bản tỉnh hoản thiện công tác rà soát, điều chỉnh bổ sung và lập mới quy hoạch.

#### 2.2. Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước đồng bộ, hiện đại, đảm bảo kết nối nông thôn - đô thị và kết nối các vùng miền.

a) Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn các xã, hạ tầng giao thông kết nối liên xã, liên huyện. Phấn đấu đến năm 2025 cơ bản 100% các huyện và các xã trên địa bàn đạt tiêu chí số 2 về giao thông. Cụ thể:

- Đầu tư nâng cấp, duy tu, bảo dưỡng 598,8 km đường huyện đã được cứng hóa đạt chuẩn. Nhựa hóa 101,9 km đường huyện chưa được cứng hóa. Phấn đấu đến năm 2025 có 100% đường huyện đạt chuẩn theo quy định, đảm bảo kết nối các vùng để thuận tiện cho người dân đi lại trao đổi hàng hóa.

- Đầu tư nâng cấp, duy tu, bảo dưỡng định kỳ 730,4 km đường trục xã, liên xã đã được cứng hóa. Tiếp tục đầu tư cứng hóa khoảng 110,5 km đường trục xã, liên xã chưa được cứng hóa. Phấn đấu đến năm 2025 100% đường trục xã, liên xã trên địa bàn tỉnh cơ bản được cứng hóa đạt chuẩn, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trên địa bàn.

- Đầu tư nâng cấp, duy tu, bảo dưỡng 1.229 km đường trục thôn, bon, buôn bản và đường liên thôn, bon buôn bản. Đầu tư cứng hóa 377,6 km đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm.

- Đầu tư nâng cấp, duy tu, bảo dưỡng 721 km đường ngõ xóm đã được cứng hóa. Tiến hành cứng hóa khoảng 260 km đường ngõ xóm trên địa bàn các xã đảm bảo không lầy lội vào mùa mưa. Tập trung vào một số xã có tỷ lệ đường ngõ xóm có tỷ lệ bê tông hóa thấp như Trường Xuân, Long Sơn, Quảng Hòa, Quảng Tân,… để đảm bảo yêu cầu tỷ lệ bê tông hóa đạt tối thiểu 55% để đạt chuẩn NTM và 7/15 xã đạt tối thiểu 85% để đạt định mức trong xây dựng NTM nâng cao.

- Đầu tư nâng cấp, duy tu bảo dưỡng 445,2 km đường trục chính nội đồng đã được cứng hóa. Tiến hành cứng hóa 50 km đường trục chính nội đông trên địa bàn các xã đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện cho người dân. Trong đó tập trung vào các xã có đường trục chính nội đồng nhưng tỷ lệ cứng hóa chưa đảm bảo như Đắk Gằn, Long Sơn, Quảng Hòa, Quảng Tân,… để đảm bảo đạt chuẩn NTM và các xã Đức Mạnh, Đắk R’la, Nam Dong, Trúc Sơn, Đắk Wer.. để đảm bảo đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu.

- Đầu tư lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, biển báo, và trồng cây xanh tại các khu đông dân cư trên các tuyến đường trục xã, liên xã, đường ngõ xóm tại 15 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu.

b) Đầu tư xây mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các công trình thủy lợi theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Phấn đấu 100% các huyện và các xã trên địa bàn đạt tiêu chí số 3 về thủy lợi và phòng chống thiên tai. Cụ thể:

- Đầu tư cải tạo nâng cấp 262 đập, hồ chứa; 31,5 km kênh tiêu; 10 hệ thống trạm bơm; và 251 km kênh tưới nhằm đáp ứng nhu cầu tưới tiêu chủ động cho các hộ dân trên địa bàn.

- Bố trí nguồn kinh phí để triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước theo Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của HĐND tỉnh về quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 27/2019/QĐUBND ngày 11/11/2019 của UBND tỉnh về ban hành Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất cho các hộ dân trên địa bàn.

- Đầu tư cải tạo nâng cấp cơ sở hạ tầng cho công tác dự báo, cảnh báo sớm thiên tai cấp cơ sở như trạm khí tượng thủy văn, trạm đo mưa chuyên dùng, trạm đo các yếu tố khí tượng chuyên dùng,…

c) Đầu tư cải tạo hệ thống điện đảm bảo các hộ dân trên địa bàn sử dụng điện an toàn, tin cậy, ổn định và đảm bảo mỹ quan. Phấn đấu đến năm 2025, 100% các huyện và các xã trên địa bàn đạt tiêu chí số 4 về điện. Cụ thể:

- Đầu tư cải tạo và nâng cấp 1.958 km đường dây trung áp; 2.139 km đường dây hạ áp; 2.178 trạm biến áp trên địa bàn.

- Đầu tư mới hệ thống cột và dây hạ áp tại một số xã còn thiếu như Đắk Mol, Trường Xuân, Quảng Hòa, Đắk Rtih, Quảng Tân,… đảm bảo 100% các hộ dân được sử dụng an toàn từ các nguồn.

d) Đầu tư cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất cho các trường cấp xã, cấp huyện đảm bảo đạt chuẩn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cụ thể:

- Đầu tư cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, thiết bị cho các Trường THPT trên địa bàn các huyện nhằm đảm bảo tối thiểu 50% các trường THPT đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 trở lên. Đầu tư nâng cấp và công nhận đạt chuẩn đối với Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Cư Jút) và Trường THPT Nguyễn Tất Thành (huyện Đắk RLấp) để đạt chỉ tiêu tối thiểu 60% số trường THPT đạt chuẩn/huyện.

- Đầu tư cải tạo nâng cấp Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên đạt kiểm định giáo dục. Trong đó tập trung ưu tiên cho 03 huyện phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM giai đoạn 2021 – 2025.

- Đầu tư, cải tạo nâng cấp hoàn thiện hệ thống trường học các cấp từ mầm non đến THCS có cơ sở vật chất đạt chuẩn. Trong đó tập trung ưu tiên nguồn lực cho 7 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM (xã Đăk Buk So đã đạt chuẩn tiêu chí số 5 về trường học) và 9/15 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021 – 2025.

đ) Xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất văn hóa thể thao cấp xã, thôn, các trung tâm văn hóa - thể thao huyện. Cụ thể:

- Đầu tư cải tạo, nâng cấp Trung tâm văn hóa – thể thao huyện Đắk Song đạt chuẩn để tổ chức và kết nối các hoạt động văn hóa – thể thao với các xã trên địa bàn.

- Cải tạo, nâng cấp nhà văn hóa đã có; xây mới 04 nhà văn hóa và khu thể thao xã đạt chuẩn theo quy định cho các xã Buôn Choah, Đức Xuyên, Đắk Nang của huyện Krông Nô và xã Quảng Sơn, huyện Đắk GLong.

- Cải tạo nâng cấp và xây mới nhà văn hóa thôn, buôn. Phấn đấu 100% các thôn, buôn trên địa bàn có nhà văn hóa nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa của người dân.

- Đầu tư xây dựng điểm vui chơi công cộng cho người già và trẻ em tại trung tâm xã hoặc các điểm đông dân cư. Trong đó, đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu đầu tư lắp đặt một số dụng cụ thể thao đơn giản ngoài trời phục vụ nhu cầu luyện tập của người dân như xà đơn, xà kép, bộ nâng đẩy, bộ đế xoay,…

e) Xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, chợ an toàn thực phẩm cấp xã; các chợ trung tâm, chợ đầu mối cấp huyện. Triển khai đầu tư xây dựng các trung tâm thu mua - cung ứng nông sản an toàn cấp huyện; trung tâm kỹ thuật nông nghiệp; hệ thống trung tâm cung ứng nông sản hiện đại.

g) Xây dựng, cải tạo và nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cho các trạm y tế xã, trung tâm y tế huyện.

h) Phát triển, hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng số, chuyển đổi số trong nông nghiệp, nông thôn; xây dựng cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở, ưu tiên phát triển, nâng cấp các đài truyền thanh xã có cụm loa hoạt động đến thôn và phương tiện sản xuất các sản phẩm thông tin, tuyên truyền cho cơ sở truyền thanh, truyền hình cấp huyện; phát triển và duy trì các điểm cung cấp dịch vụ bưu chính.

i) Xây dựng, nâng cấp, sửa chữa hoàn thiện các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung, đảm bảo chất lượng đạt chuẩn theo quy định. Phát triển các mô hình xử lý nước thải sinh hoạt quy mô hộ gia đình, cấp thôn.

l) Xây dựng cơ sở hạ tầng bảo vệ môi trường nông thôn; thu hút các doanh nghiệp đầu tư các khu xử lý chất thải tập trung quy mô liên huyện; đầu tư hạ tầng các điểm tập kết, trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn nguy hại; xây dựng các mô hình xử lý chất thải sinh hoạt quy mô tập trung (cấp huyện và liên huyện), ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, thân thiện với môi trường; đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp đồng bộ hệ thống thu gom, xử lý nước thải. Hỗ trợ các công trình xử lý nước thải sinh hoạt tập trung và tại chỗ phù hợp.

#### 2.3. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn; triển khai mạnh mẽ Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) nhằm nâng cao giá trị gia tăng, phù hợp với quá trình chuyển đổi số, thích ứng với biến đổi khí hậu; phát triển mạnh ngành nghề nông thôn; phát triển du lịch nông thôn; nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX; hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp ở nông thôn; nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn… góp phần nâng cao thu nhập người dân theo hướng bền vững

a) Tập trung cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, hội nhập và bền vững:

- Tổ chức sản xuất sản phẩm chủ lực theo định hướng các vùng sản xuất tập trung có lợi thế, gồm các cây công nghiệp chủ lực như cà phê, tiêu, điều; cây ăn quả chủ lực gồm sầu riêng, bơ, mắc ca, chanh dây; cây hàng năm chủ lực gồm hoa, rau củ quả các loại.

- Hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ cho các vùng sản xuất tập trung, áp dụng quy trình quản lý chất lượng tiên tiến, hệ thống tưới tiết kiệm; xây dựng hệ thống quản lý mã vùng trồng áp dụng công nghệ nhằm nâng cao chất lượng, truy xuất nguồn gốc và khả năng tiếp cận thị trường.

- Rà soát, đánh giá và hỗ trợ các HTX, doanh nghiệp sản xuất sản phẩm chủ lực nâng cao năng lực, tổ chức hoạt động, phát triển sản xuất theo chuỗi, thúc đẩy thị trường, đảm bảo hoạt động hiệu quả;

- Hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu cho một số sản phẩm chủ lực gắn với chế biến gồm cà phê, tiêu, chanh dây, mắc ca,... Hỗ trợ nâng cao quy mô, công nghệ cho các nhà máy, cơ sở chế biến, liên kết với vùng nguyên liệu;

- Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản; xây dựng và phát triển thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, kiểu dáng mẫu mã hàng hóa, chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Nâng cao năng lực Trung tâm xúc tiến thương mại và dự báo thị trường của tỉnh để đảm bảo hoạt động có hiệu quả. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác xuất khẩu nông lâm thuỷ sản, duy trì các thị trường đã có và tiếp tục tìm kiếm thị trường mới để đẩy mạnh xuất khẩu; hỗ trợ các tổ chức kinh tế hoặc hộ tư nhân có dự án xây dựng cơ sở thu mua tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn.

b) Đẩy mạnh phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn, sản phẩm đặc sản gắn với Chương trình OCOP theo hướng đa giá trị:

- Khôi phục, phát triển các ngành nghề, làng nghề truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ như sản xuất rượu cần của dân tộc Mạ; dệt thổ cẩm của dân tộc Mạ, dân tộc M’nông, Ê Đê… và các ngành nghề truyền thống của các dân tộc di cư từ nơi khác đến;

- Tổ chức lại sản xuất theo hướng hình thành doanh nghiệp, HTX để tập trung thu hút nguồn vốn, lao động, đầu tư trang thiết bị, công nghệ mới, đa dạng hoá sản phẩm, mở rộng thị trường; khuyến khích, tạo điều kiện để du nhập các nghề tiểu thủ công nghiệp mới gắn với phân công lại lao động tại địa bàn nông thôn.

- Thực hiện Chương trình OCOP theo hướng khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, nâng cao năng lực sản xuất - kinh doanh của các chủ thể; kết nối và thúc đẩy cộng đồng sản xuất; nâng cao chất lượng sản phẩm gắn với mở rộng thị trường; soát xét những tiềm năng, thế mạnh, sản phẩm đặc trưng của địa phương để khuyến khích, hướng dẫn cộng đồng sáng tạo, hình thành ý tưởng phát triển sản phẩm tham gia Chương trình OCOP; chính quyền các cấp quan tâm, kiến tạo, tháo gỡ mọi rào cản và đồng hành cùng cộng động để phát triển sản xuất;

- Xây dựng Trung tâm sản phẩm OCOP và sản phẩm nông sản của tỉnh, có kết nối liên tỉnh; có hệ thống bán hàng điện tử hiện đại, quy mô liên tỉnh; xây dựng hệ thống giới thiệu và bán sản phẩm OCOP gắn với Trung tâm thương mại của tỉnh;

c) Phát triển du lịch nông thôn, tạo việc làm và thu nhập cho người dân từ du lịch:

- Xây dựng các mô hình kết nối du lịch gắn Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông với văn hóa truyền thống, ẩm thực của dân tộc M’nông, Mạ, Êđê và  danh thắng, địa chất, di tích lịch sử, văn hóa, nông nghiệp, sinh thái,... trải dài dọc theo trục Quốc lộ chính từ TP Gia Nghĩa, Đắk Mil, Đắk Song, Cư Jút, Đắk G’Long, Krông Nô;

- Huy động tối đa và tập trung nguồn lực đầu tư phát triển mô hình du lịch thể thao mạo hiểm trên địa bàn gắn với các thác hồ và rừng trên địa bàn như Vườn Quốc gia Tà Đùng; Khu Bảo tồn thiên nhiên Nâm Nung; thác 7 tầng, Lưu Ly, Đray Sáp, đỉnh Tà Đùng, đỉnh Nâm Nung,…;

- Huy động tối đa và tập trung nguồn lực đầu tư phát triển mô hình du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng như kết hợp với tham quan các mô hình nông trại, miệt vườn với tham quan các di tích lịch sử, các bon, làng, bản, lễ hội truyền thống của các đồng bào dân tộc tỉnh Đắk Nông;

- Bên cạnh đó, tiến hành phát triển mô hình du lịch sinh thái nghỉ dưỡng gắn những cảnh quan thiên nhiên trên địa bàn.

d) Nâng cao chất lượng đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn gắn với nhu cầu thị trường, hỗ trợ xây dựng các chương trình, mô hình khởi nghiệp, sáng tạo:

- Tăng cường đào tạo nghề nông nghiệp phục vụ sản xuất hàng hóa quy mô lớn và công nghệ cao; ưu tiên hỗ trợ đào tạo cho lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng chính sách xã hội và dân tộc thiểu số;

- Củng cố và nâng cao hệ thống đào tạo nghề, ngoại ngữ để kết nối xuất khẩu lao động cho lao động nông thôn;

- Củng cố và nâng cao năng lực Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Đắk Nông, đặc biệt là năng lực kết nối, giới thiệu việc làm cho lao động; thí điểm một số mô hình Điểm giới thiệu việc làm ở một số huyện có điều kiện, nâng cao khả năng tiếp cận của lao động nông thôn. Ưu tiên đào tạo lao động phục vụ phát triển các ngành kinh tế - kỹ thuật, kinh tế số, đào tạo nghề nông nghiệp phục vụ sản xuất hàng hóa quy mô lớn và công nghệ cao... gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn.

#### 2.4. Giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

- Lồng ghép có hiệu quả các nội dung xây dựng NTM trong Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

- Lồng ghép có hiệu quả các nội dung xây dựng NTM trong Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

- Triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ nhà ở, xóa nhà tạm, dột nát; nâng cao chất lượng nhà ở dân cư.

#### 2.5. Nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe người dân nông thôn

- Tiếp tục nâng cao chất lượng, phát triển giáo dục ở nông thôn, trong đó, chú trọng duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục phổ thông cơ sở. Duy trì, củng cố chất lượng biết chữ mức độ 1; từng bước nâng cao tỷ lệ biết chữ mức độ 2 cho người lớn trong độ tuổi 15-60 tuổi.

- Đầu tư nguồn lực và tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh từ tuyến tỉnh đến tuyến cơ sở tập trung ưu tiên đẩy mạnh phát triển danh mục kỹ thuật tuyến xã phát triển hệ thống theo dõi và khám chữa bệnh từ xa; công tác phòng chống bệnh không lây nhiễm; suy dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao và duy trì tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế.

#### 2.6. Nâng cao chất lượng đời sống văn hoá của người dân nông thôn; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống theo hướng bền vững gắn với phát triển du lịch nông thôn

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; tăng cường nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, thể thao nông thôn, gắn với các tổ chức cộng đồng, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, nâng cao sức khoẻ cho người dân (nhất là trẻ em, phụ nữ và người cao tuổi). Phát động các phong trào thể dục thể thao, rèn luyện sức khoẻ, văn hoá, văn nghệ quần chúng phù hợp với từng đối tượng, từng địa phương; nhân rộng mô hình câu lạc bộ hoạt động văn hóa văn nghệ nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

- Bảo tồn và phát huy giá trị các lễ hội truyền thống, tiêu biểu trên địa bàn như lễ xuống ruộng, lễ hội Tăm Nghét, lễ hội cúng mừng sức khỏe, lễ hội cúng lúa mới, lễ hội cồng chiêng,… gắn với phát triển du lịch nông thôn nhằm nâng cao đời sống văn hóa và thu nhập cho người dân trên địa bàn;

- Tăng cường kiểm kê, ghi danh các di sản văn hoá; bảo tồn và phát huy di sản văn hóa; nghiên cứu, mở rộng mô hình kết nối văn hóa truyền thống và văn hóa mới, đảm bảo đa dạng về văn hóa vùng miền, dân tộc phục vụ phát triển du lịch.

#### 2.7. Nâng cao chất lượng môi trường; xây dựng cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn; giữ gìn và khôi phục cảnh quan truyền thống

- Xây dựng và tổ chức hướng dẫn thực hiện các Đề án/Kế hoạch tổ chức phân loại, thu gom, vận chuyển chất thải rắn trên địa bàn huyện đảm bảo theo quy định; phát triển, nhân rộng các mô hình phân loại chất thải tại nguồn phát sinh.

- Thu gom, tái chế, tái sử dụng các loại chất thải (phụ phẩm nông nghiệp, chất thải chăn nuôi, bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, chất thải nhựa...) theo nguyên lý tuần hoàn; tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa trong hoạt động sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; xây dựng cộng đồng dân cư không rác thải nhựa.

- Xây dựng mô hình mẫu về hệ thống phân loại chất thải cấp huyện, mô hình mẫu về tái chế chất thải hữu cơ (phân bón, rơm rạ...); mô hình mẫu về thu gom và xử lý chất thải nhựa, bao gói thuốc bảo vệ thực vật...

- Đẩy mạnh việc phân loại và xử lý rác thải hữu cơ tại chỗ (tại hộ gia đình, THT, HTX…) bằng chế phẩm sinh học sản xuất phân hữu cơ vi sinh. Rà soát, đầu tư bổ sung phương tiện thu gom, vận chuyển rác thải phù hợp cho các tổ, đội vệ sinh môi trường, hợp tác xã môi trường và bố trí kinh phí chi trả công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

- Đẩy mạnh xử lý, khắc khục ô nhiễm và cải thiện chất lượng môi trường tại những khu vực tập trung nhiều nguồn thải, những nơi gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và các khu vực mặt nước bị ô nhiễm; sử dụng hiệu quả và tiết kiệm các nguồn tài nguyên.

- Cải tạo nghĩa trang phù hợp với cảnh quan môi trường; xây dựng mới và mở rộng các cơ sở mai táng, hỏa táng phải phù hợp với các quy định và theo quy hoạch;

- Tăng tỷ lệ trồng hoa, cây xanh phân tán gắn với triển khai Đề án trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 đã được phê duyệt tại Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

- Giữ gìn và khôi phục cảnh quan truyền thống của nông thôn Việt Nam; tập trung phát triển các mô hình thôn, xóm sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn; khu dân cư kiểu mẫu;

- Tăng cường quản lý an toàn thực phẩm tại các cơ sở, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh thực phẩm; đảm bảo vệ sinh môi trường tại các cơ sở chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; cải thiện vệ sinh hộ gia đình.

- Triển khai hiệu quả Chương trình “Tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025”.

#### 2.8. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công; nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền cơ sở; thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong NTM, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, xây dựng NTM thông minh; bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân; tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới.

- Triển khai đề án về đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, năng lực quản lý hành chính, quản lý kinh tế - xã hội chuyên sâu, chuyển đổi tư duy về phát triển kinh tế nông thôn cho cán bộ, công chức xã theo quy định, đáp ứng yêu cầu xây dựng NTM.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các dịch vụ hành chính công nhằm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo hướng minh bạch, công khai và hiệu quả ở các cấp (xã, huyện, tỉnh); gán mã, cập nhật, thông báo và gắn biển địa chỉ số cho từng hộ gia đình và các cơ quan, tổ chức trên địa bàn nông thôn gắn với bản đồ số Việt Nam; bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng số và an toàn thông tin cho cán bộ cấp xã; phổ biến kiến thức, nâng cao kỹ năng số và năng lực tiếp cận thông tin cho người dân nông thôn.

- Triển khai hiệu quả Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng NTM, hướng tới NTM thông minh giai đoạn 2021-2025;

- Tăng cường hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, giải quyết hòa giải, mâu thuẫn ở khu vực nông thôn.

- Nâng cao nhận thức, thông tin về trợ giúp pháp lý; tăng cường khả năng thụ hưởng dịch vụ trợ giúp pháp lý.

- Tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; tăng cường chăm sóc, bảo vệ trẻ em và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong các lĩnh vực của gia đình và đời sống xã hội.

#### 2.9. Nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng NTM

- Tiếp tục tổ chức triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; nâng cao hiệu quả thực hiện công tác giám sát và phản hiện xã hội trong xây dựng NTM; tăng cường vận động, phát huy vai trò làm chủ của người dân trong xây dựng NTM; nâng cao hiệu quả việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM.

- Triển khai hiệu quả Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; xây dựng các Chi hội nông dân nghề nghiệp, Tổ hội nông dân nghề nghiệp theo nguyên tắc “5 tự” và “5 cùng”;

- Triển khai hiệu quả Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”;

- Thúc đẩy chương trình khởi nghiệp, thanh niên làm kinh tế; triển khai hiệu quả Chương trình Trí thức trẻ tình nguyện tham gia xây dựng NTM;

- Vun đắp, gìn giữ giá trị tốt đẹp và phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam; thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.

#### 2.10. Giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội nông thôn

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất cho các hoạt động bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở... để nâng cao điều kiện tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới. Khuyến khích thực hiện chuyển đổi số trong công tác tiếp cận và phổ biến, giáo dục pháp luật để đáp ứng yêu cầu của người dân trong điều kiện mới.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để nhân dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình”, “Bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch. Tập trung lực lượng, mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, từng bước kiềm chế, làm giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn, góp phần xây dựng môi trường xã hội lành mạnh.

- Tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở địa bàn nông thôn, phát hiện, giải quyết kịp thời các nguy cơ tiềm ẩn về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, những vấn đề phức tạp nảy sinh ngay từ đầu, từ nơi xuất phát và ngay tại cơ sở; đồng thời phải sẵn sàng các phương án để đối phó kịp thời và hiệu quả khi xảy ra tình huống phức tạp theo phương châm “bốn tại chỗ”, hạn chế để hình thành các điểm nóng phức tạp về an ninh, trật tự…

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; củng cố, xây dựng, nhân rộng các mô hình tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở theo hướng tự phòng, tự quản, tự vệ, tự hoà giải…; triển khai hiệu quả Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025.

- Xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh, rộng khắp, hoàn thành các chỉ tiêu quân sự, quốc phòng được giao; góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân; tích cực xây dựng địa bàn nông thôn vững mạnh toàn diện, bảo đảm giữ vững tiêu chí quân sự, quốc phòng trong xây dựng NTM.

#### 2.11. Tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình chuyên đề

- Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 (theo Quyết định số 923/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ);

- Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025 (theo Quyết định số 919/QĐ-TTg ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ);

- Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 (theo Quyết định số 925/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ);

- Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 (theo Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ);

- Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng NTM, hướng tới NTM thông minh giai đoạn 2021-2025 (theo Quyết định số 924/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ);

- Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 (theo Quyết định số 926/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ).

### 3. Chương trình trọng điểm

- Phát triển kinh tế nông thôn toàn diện, thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp có sự đổi mới, sáng tạo đồng thời phát triển mạnh công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ nông thôn, quan tâm cao ngành nghề nông thôn; thực hiện có hiệu quả Chương trình Mỗi xã một sản phẩm; chuyển dịch mạnh cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp.

- Xây dựng các tuyến giao thông chiến lược, hình thành các trục phát triển, đầu tư hạ tầng số, kết cấu hạ tầng ứng phó biến đổi khí hậu, công trình xử lý môi trường, cung cấp nước sạch.

- Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa;  đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và thúc đẩy phát triển kinh tế số.

- Phát triển du lịch, dịch vụ từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

### 4. Các khâu đột phá

- Đẩy mạnh khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; khơi dậy, phát huy sự sáng tạo, trí tuệ, khát vọng của người Đắk Nông.

- Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh đào tạo nghề nhằm nâng cao trình độ sản xuất cho lao động nông thôn, chuyển đổi nghề có giá trị gia tăng; nâng cao thu nhập và tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ xã hội cho người dân, trong đó đặc biệt chú trọng đến người nghèo.

- Xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, nhất là hạ tầng nông thôn trong đó ưu tiên đầu tư xây dựng, hoàn thiện hệ thống giao thông liên thôn, bon, đường vào khu sản xuất, hạ tầng khu, cụm công nghiệp, hạ tầng cấp nước sạch, hạ tầng thông tin, viễn thông, thúc đẩy phát triển kinh tế số.

- Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghiệp cao, phát triển các chuỗi liên kết trong sản xuất nông nghiệp. Phát triển công nghiệp, tiêu thụ và dịch vụ tại các vùng nông thôn, thu hút các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, chú trọng phân cấp, phân quyền, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, gắn trách nhiệm người đứng đầu; tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi phục vụ người dân và doanh nghiệp.

## VI. NHU CẦU NGUỒN LỰC TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN

1. Tổng nguồn lực thực hiện Đề án: 103.488,978 tỷ đồng

2. Cơ cấu các nguồn vốn:

- Ngân sách nhà nước trực tiếp: 934,322 tỷ đồng, trong đó:

+ Vốn ngân sách Trung ương 467,161 tỷ đồng (Bao gồm vốn đầu tư phát triển 377,560 tỷ đồng và vốn sự nghiệp kinh tế 89,601 tỷ đồng), chiếm 0,5%.

+ Vốn ngân sách địa phương: 467,161 tỷ đồng, chiếm 0,5%

- Vốn lồng ghép các chương trình, dự án: 5.400,074 tỷ đồng, chiếm 5,2%;

- Vốn doanh nghiệp: 354,982 tỷ đồng, chiếm 0,3%;

- Vốn tín dụng: 96.562 tỷ đồng, chiếm 93,3%.

- Vốn dân góp và xã hội hóa khác: 237,600 tỷ đồng, chiếm 0,2%.

(Chi tiết theo Phụ lục số 05 kèm theo)

2. Phân kỳ vốn theo năm:

* Tổng vốn thực hiện năm 2021 là 21.845,084 tỷ đồng, chiếm 21,1%. Cụ thể:

- Ngân sách nhà nước trực tiếp: 25,262 tỷ đồng, trong đó:

+ Vốn ngân sách Trung ương 12,631 tỷ đồng từ nguồn vốn sự nghiệp kinh tế, chiếm 0,1%.

+ Vốn ngân sách địa phương: 12,631 tỷ đồng, chiếm 0,1%

- Vốn lồng ghép các chương trình, dự án: 1.026,630 tỷ đồng, chiếm 4,7%;

- Vốn doanh nghiệp: 64,192 tỷ đồng, chiếm 0,3%;

- Vốn tín dụng: 20.685 tỷ đồng, chiếm 94,7%.

- Vốn dân góp và xã hội hóa khác: 44 tỷ đồng, chiếm 0,2%.

* Tổng vốn thực hiện năm 2022 là 20.135,573 tỷ đồng, chiếm 19,5%. Cụ thể:

- Ngân sách nhà nước trực tiếp: 254,480 tỷ đồng, trong đó:

+ Vốn ngân sách Trung ương 127,240 tỷ đồng (Bao gồm vốn đầu tư phát triển 98,220 tỷ đồng và vốn sự nghiệp kinh tế 29,020 tỷ đồng), chiếm 0,6%.

+ Vốn ngân sách địa phương: 127,240 tỷ đồng, chiếm 0,6%

- Vốn lồng ghép các chương trình, dự án: 1.077,962 tỷ đồng, chiếm 5,4%;

- Vốn doanh nghiệp: 70,611 tỷ đồng, chiếm 0,4%;

- Vốn tín dụng: 18.685 tỷ đồng, chiếm 92,8%.

- Vốn dân góp và xã hội hóa khác: 47,52 tỷ đồng, chiếm 0,2%.

* Tổng vốn thực hiện năm 2023 là 19.238,215 tỷ đồng, chiếm 18,6%. Cụ thể:

- Ngân sách nhà nước trực tiếp: 264 tỷ đồng, trong đó:

+ Vốn ngân sách Trung ương 132 tỷ đồng (Bao gồm vốn đầu tư phát triển 100 tỷ đồng và vốn sự nghiệp kinh tế 32 tỷ đồng), chiếm 0,7%.

+ Vốn ngân sách địa phương: 132 tỷ đồng, chiếm 0,7%

- Vốn lồng ghép các chương trình, dự án: 1.098,494 tỷ đồng, chiếm 5,7%;

- Vốn doanh nghiệp: 73,821 tỷ đồng, chiếm 0,4%;

- Vốn tín dụng: 17.753,5 tỷ đồng, chiếm 92,3%.

- Vốn dân góp và xã hội hóa khác: 48,4 tỷ đồng, chiếm 0,3%.

* Tổng vốn thực hiện năm 2024 là 21.230,509 tỷ đồng, chiếm 20,5%. Cụ thể:

- Ngân sách nhà nước trực tiếp: 245,148 tỷ đồng, trong đó:

+ Vốn ngân sách Trung ương 122,574 tỷ đồng (Bao gồm vốn đầu tư phát triển 114,572 tỷ đồng và vốn sự nghiệp kinh tế 8,002 tỷ đồng), chiếm 0,6%.

+ Vốn ngân sách địa phương: 122,574 tỷ đồng, chiếm 0,6%

- Vốn lồng ghép các chương trình, dự án: 1.108,76 tỷ đồng, chiếm 5,2%;

- Vốn doanh nghiệp: 73,821 tỷ đồng, chiếm 0,3%;

- Vốn tín dụng: 19.753,5 tỷ đồng, chiếm 93%.

- Vốn dân góp và xã hội hóa khác: 49,280 tỷ đồng, chiếm 0,2%.

* Tổng vốn thực hiện năm 2025 là 21.039,597 tỷ đồng, chiếm 20,3%. Cụ thể:

- Ngân sách nhà nước trực tiếp: 145,432 tỷ đồng, trong đó:

+ Vốn ngân sách Trung ương 72,716 tỷ đồng (Bao gồm vốn đầu tư phát triển 58,010 tỷ đồng và vốn sự nghiệp kinh tế 17,372 tỷ đồng), chiếm 0,3%.

+ Vốn ngân sách địa phương: 72,716 tỷ đồng, chiếm 0,3%

- Vốn lồng ghép các chương trình, dự án: 1.088,228 tỷ đồng, chiếm 5,2%;

- Vốn doanh nghiệp: 72,537 tỷ đồng, chiếm 0,3%;

- Vốn tín dụng: 19.685 tỷ đồng, chiếm 93,6%.

- Vốn dân góp và xã hội hóa khác: 48,4 tỷ đồng, chiếm 0,2%.

(Chi tiết theo Phụ lục số 06 kèm theo)

## VII. DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN

1. Dự án “Đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với quản lý mã số vùng, xây dựng các cơ sở bảo quản, chế biến sâu các sản phẩm nông sản chủ lực tỉnh Đắk Nông”.

2. Dự án “Xây dựng Trung tâm OCOP tỉnh Đắk Nông” (tư vấn thiết kế sản phẩm và quảng bá giới thiệu kết nối thị trường)

3. Dự án xây dựng, kết nối hòa mạng các công trình cấp nước sạch tập trung nông thôn trong tỉnh và hỗ trợ xây dựng các công trình nhỏ lẻ hộ gia đình, cụm dân cư đối với các vùng không xây dựng được các công trình cấp nước tập trung.

4. Dự án “Đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý rác thải rắn với công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường” quy mô cấp tỉnh đảm bảo tiêu chuẩn và nâng cấp, xây dựng một số điểm xử lý rác thải khác theo quy hoạch.

5 Dự án “Xây dựng mô hình du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm nông thôn mới gắn với phát huy các giá trị văn hóa địa phương”.

6. Dự án công nghệ số nông thôn mới, OCOP (xây dựng bộ dữ liệu số, mã số, quản lý điều hành, giám sát…).

7. Dự án “Thực hiện đồng bộ hóa trong việc thu gom, phân loại, xử lý rác thải, nước thải sinh hoạt tại hộ gia đình và cụm dân cư trong toàn tỉnh”.

8. Dự án “Kiểm kê, xây dựng kế hoạch bảo tồn và phát triển các di tích văn hóa - lịch sử tỉnh Đắk Nông”.

## VIII. HIỆU QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

### 1. Hiệu quả kinh tế

Đề án xây dựng NTM tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021 – 2025 được triển khai sẽ góp phần tạo động lực phát triển kinh tế nông thôn, dự kiến tăng thu nhập bình quân đầu người dân khu vực nông thôn gấp 1,5 lần so với giai đoạn trước, tăng tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, và lao động qua đào tạo.

### 2. Hiệu quả xã hội

Đề án NTM được thực hiện thành công sẽ góp phần đưa ít nhất 43 trên tổng số 60 xã của tỉnh đạt chuẩn xây dựng NTM vào năm 2025, trong đó có 12 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, và 03 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Giảm tình trạng dân di cư tự do. Người dân sẽ yên tâm sản xuất, gắn bó với bản làng, phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ an ninh của vùng Tây Nguyên. Đề án sẽ góp phần thực hiện giảm nghèo bền vững trên địa bàn nông thôn, tạo việc làm cho lao động nông thôn, nâng cao năng lực phát triển kinh tế cho phụ nữ, góp phần tạo bình đẳng giới.

### 3. Hiệu quả môi trường

Bảo vệ môi trường là nội dung quan trọng trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021 – 2025. Chính vì vậy, Đề án NTM của tỉnh nếu được triển khai hiệu quả, với các giải pháp xây dựng cơ sở hạ tầng bảo vệ môi trường khu vực nông thôn, xây dựng các điểm xử lý chất thải liên xã, cấp huyện, cấp tỉnh. Xây dựng mô hình cảnh quan nông thôn sáng – xanh – sạch – đẹp, phong trào khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu... tạo không gian nông thôn văn minh và sinh thái, xây dựng nông thôn thành không gian đáng sống. Bên cạnh đó, các giải pháp thúc đẩy phát triển nông nghiệp sinh thái, tuần hoàn, phát thải các – bon thấp... cũng góp phần bảo vệ môi trường nông thôn.

### 4. Về quốc phòng, an ninh

Đề án xây dựng NTM được triển khai trong giai đoạn tới sẽ tiếp tục có tác động tích cực vào giữ vững an ninh, quốc phòng, trật tự xã hội nông thôn với trọng tâm đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giữ gìn an ninh trật tự nông thôn; việc thực hiện phát triển kinh tế, xã hội toàn diện của Đề án trên địa bàn nông thôn, đảm bảo nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, gắn kết tình làng nghĩa xóm,…sẽ góp phần rất quan trọng xây dựng được thế trận lòng dân bền vững, thực hiện mục tiêu ổn định an ninh, quốc phòng trên địa bàn nông thôn.

## IX. CÁC NHÓM GIẢI PHÁP

### 1. Nhóm giải pháp chung

#### 1.1. Giải pháp về tuyên truyền, vận động

- Đổi mới, đa dạng hình thức, phương pháp tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức, sự quyết tâm đồng lòng của người dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Nội dung tuyên truyền  ngắn gọn, dễ hiểu, phương thức phải phong phú, đa dạng (Thông qua loa phát thanh, các phương tiện truyền thông đại chúng, xây dựng trang website sinh hoạt câu lạc bộ, thông qua các tổ chức công giáo, phật giáo…), phù hợp với từng đối tượng, từng khu vực.

- Phát huy vai trò của các tổ chức tôn giáo trong việc tham gia tuyên truyền, nâng cao nhận thức, sự tham gia đồng lòng của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Tranh thủ tốt vai trò của các vị linh mục, các nhà sư chủ trì để tuyên truyền đến giáo dân, phật tử.

- Thường xuyên phổ biến, quán triệt cho các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, từng cán bộ, đảng viên và người dân hiểu, nắm chắc các chủ trương, định hướng, mục tiêu, nội dung xây dựng NTM của tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Xây dựng sổ tay hướng dẫn thực hiện Kế hoạch thực hiện các Chương trình trọng điểm xây dựng NTM.

- Xây dựng và phổ biến những điển hình tiên tiến, các sáng kiến và kinh nghiệm tốt về xây dựng nông thôn mới. Kịp thời khen thưởng, động viên với các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh gắn với xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

- Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua "Đắk Nông chung sức xây dựng NTM” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Tiếp tục vận động xã hội hóa thực hiện Chương trình trên cơ sở phù hợp với sức dân; khơi dậy, phát huy tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường của người dân. Thường xuyên sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và kịp thời tôn vinh, khen thưởng những cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp cho xây dựng NTM.

- Phân công nhiệm vụ cho từng Sở, ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan cử phụ trách từng thôn, xã để gần dân, sâu sát tình hình tại khu dân cư, nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng và cùng làm với dân để hướng dẫn nhân dân trong phát triển sản xuất, phát huy dân chủ, tham gia các phong trào thi đua xây dựng NTM.

#### 1.2. Giải pháp về quy hoạch và tổ chức triển khai quy hoạch

- Nâng cao chất lượng và tăng cường công tác quản lý quy hoạch; tổ chức thực hiện hiệu quả Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ưu tiên hoàn thành xây dựng các trục giao thông huyết mạch kết nối đô thị nông thôn, kết nối thông thương hàng hóa trong ngoại tỉnh, quốc tế. Phát triển hạ tầng các khu kinh tế, các trung tâm logistics, để lôi kéo và kết nối hỗ trợ phát triển khu vực nông thôn; hoàn thiện hạ tầng các khu kinh tế, khu, cụm công nghiệp.

- Rà soát, lập quy hoạch xây dựng vùng huyện. Thực hiện lập quy hoạch đối với 5 huyện trên tổng số 7 huyện chưa triển khai lập quy hoạch vùng huyện, và 15 xã trên tổng số 45 xã chưa tiến hành điều chỉnh bổ sung quy hoạch phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025; và 6/15 xã định hướng xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 chưa đạt tiêu chí quy hoạch bao gồm các chỉ tiêu về quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết và quy chế quản lý tổ chức thực hiện quy hoạch.

- Quy hoạch, bố trí sử dụng đất đai đảm bảo quỹ đất phục vụ cho vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa đối với các sản phẩm chủ lực của tỉnh gồm: Cây công nghiệp chủ lực (cà phê, điều, tiêu), cây ăn quả (sầu riêng, bơ, mắc ca và chanh dây) gắn với cơ sở hạ tầng chế biến. Từng bước xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai; thực hiện giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận QSDĐ cho người dân và các thành phần kinh tế theo đúng quy hoạch. Thực hiện chính sách hỗ trợ về đất đai, tính dụng…đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ sở, nhà máy chế biến nông, lâm sản theo quy định của Pháp luật.

- Cơ cấu lại sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất linh hoạt theo kế hoạch đáp ứng nhu cầu sản xuất nông nghiệp hàng hóa; thực hiện chuyển đổi diện tích đất nông nghiệp kém hiệu quả sang trồng các loại cây trồng chủ lực có hiệu quả kinh tế cao hơn.

- Công tác quy hoạch, lập dự án đầu tư, thiết kế… cần được giao cho các đơn vị có kinh nghiệm và uy tín trên cơ sở đấu thầu công khai; chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng được đổi mới, bảo đảm thực hiện hiệu quả, đúng quy định.

#### 1.3. Giải pháp về cơ chế, chính sách

- Rà soát điều chỉnh, bổ sung các cơ chế, chính sách tạo động lực mới cho phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2021 - 2025 theo hướng ưu tiên các nội dung, tiêu chí thiết thực nâng cao đời sống cho các đối tượng cư dân nông thôn, như: thu hút đầu tư (nhất là công nghiệp chế biến), chính sách về đất đai (tích tụ ruộng đất gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và phương thức canh tác), kích hoạt tín dụng, chính sách khởi nghiệp, sáng tạo, phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nông nghiệp, hỗ trợ phát triển liên kết sản xuất, ứng dụng công nghệ cao, phát triển kinh tế hợp tác, trang trại; chuyển dịch cơ cấu lao động; có chính sách đủ mạnh trong việc thu gom, xử lý rác thải và nước thải sinh hoạt...Quy hoạch, xây dựng Trung tâm sản phẩm OCOP của địa phương; hình thành Quỹ khởi nghiệp - sáng tạo hỗ trợ thúc đẩy phát triển sản phẩm OCOP; chủ yếu hỗ trợ mang tính chất kích hoạt, theo kết quả đầu ra tạo động lực mạnh mẽ cho người dân và cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, tự giác, chủ động thực hiện; ưu tiên hỗ trợ các huyện, xã, thôn khó khăn chưa đạt chuẩn.

- Ban hành đồng bộ các chính sách về huy động nguồn lực để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án. Đẩy mạnh huy động nguồn lực và ưu tiên nguồn vốn đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn; xây dựng kế hoạch, lộ trình thu hút các Nhà đầu tư thực hiện các dự án trong danh mục đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

#### 1.4. Giải pháp về khoa học và công nghệ

- Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, chế biến và bảo quản nông sản:

+ Phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung ứng dụng công nghệ cao: Thực hiện cấp mã số vùng trồng; sử dụng giống cây trồng/vật nuôi đảm bảo chất lượng; áp dụng quy trình thực hành sản xuất tốt (GAP, Organic, nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn...); áp dụng mô hình tưới tiết kiệm; xây dựng phần mềm điện tử truy xuất nguồn gốc sản phẩm dựa trên mã số định danh vùng trồng.

+ Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghệ thông minh, nông nghiệp số, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp thông minh với biến đổi khí hậu. Ưu tiên hỗ trợ cho các HTXNN, tổ hợp tác ứng dụng công nghệ và các mô hình sản xuất xanh, sinh thái. Cụ thể:

  - Giống cây trồng: Ứng dụng ưu thế lai và công nghệ gien, công nghệ vi nhân giống theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, chống chịu và sạch sâu bệnh.

  - Rau: Áp dụng công nghệ nhà lưới, nhà màng, nhà kính, Internet vạn vật (IOT), giá thể, công nghệ thủy canh, tưới nước tiết kiệm, điều tiết tự động dinh dưỡng, ánh sáng, chăm sóc, thu hoạch; công nghệ thâm canh và quản lý cây trồng tổng hợp.

  - Chăn nuôi lợn, gà: Chăn nuôi an toàn sinh học, công nghệ tự động hóa, chăn nuôi quy mô công nghiệp (sử dụng hệ thống chuồng kín, hệ thống điều hòa nhiệt độ, ẩm độ phù hợp, hệ thống phân phối và định lượng thức ăn tại chuồng), xử lý chất thải chăn nuôi.

  - Cây ăn quả: Ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm, công nghệ sấy nhanh, sấy lạnh; công nghệ bảo quản lạnh nhanh, công nghệ tạo màng, công nghệ lên men, công nghệ xử lý trái cây (chiếu xạ, công nghệ xử lý hơi nước nóng, công nghệ xử lý nước nóng…).

  - Tiêu, điều: Ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm, quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn chứng nhận quốc tế, cơ giới hóa và tự động hóa trong chế biến, chế biến sâu nhằm tăng năng suất và đa dạng hóa sản phẩm; công nghệ xử lý sản phẩm, bảo quản, đóng gói đảm bảo an toàn thực phẩm.

  - Công nghệ chế biến phế phụ phẩm sản xuất, chế biến nông sản: công nghệ sản xuất khí sinh học, sản xuất thức ăn chăn nuôi, chế biến phân hữu cơ, phân vi sinh.

+ Thực hiện chuyển đổi số trong quản trị, kết nối toàn bộ chuỗi cung ứng sản phẩm nông sản. Xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ ngành nông nghiệp của vùng từ cung ứng đầu vào, sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm phục vụ cho chuyển đổi số, kết nối thương mại điện tử. Hỗ trợ các tác nhân, nhất là HTX nông nghiệp, doanh nghiệp nông nghiệp vừa và nhỏ chuyển đối số, tham gia thương mại điện tử.

+ Phát triển quỹ đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp để khuyến khích nông dân, trang trại, HTX đổi mới sảng tạo, ứng dụng công nghệ mới.

- Đẩy mạnh phát triển hạ tầng số đồng bộ, hiện đại kết nối với quốc gia bảo đảm điều kiện xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, đô thị thông minh và kinh tế số.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành hoạt động cơ quan nhà nước, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số để giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động đầu tư, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch và ổn định. Đảm bảo 100% các cơ quan quản lý nhà nước cung cấp dịch vụ hành chính công mức độ 3 trở lên, hướng tới mọi công dân đều có thể dễ dàng sử dụng các dịch vụ hành chính công, một cửa điện tử giao tiếp với các cơ quan nhà nước.

- Xây dựng Đề án/Kế hoạch thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng NTM tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025, bám sát Quyết định số 924/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

#### 1.5. Giải pháp về kết nối nông thôn với phát triển đô thị

Trong quá trình xây dựng NTM luôn xác định sự phát triển phải gắn kết với phát triển đô thị; xây dựng các nội dung từ kết cấu hạ tầng đến các nội dung khác đều hướng tới đô thị văn minh ("đô thị" ở ngay trong nông thôn); đồng thời phải có sự kết nối chặt chẽ giữa nông thôn và đô thị kể cả kết nối về hạ tầng (hạ tầng giao thông, hạ tầng số…), kết nối về văn hóa, y tế, giáo dục, môi trường…quan tâm cao về kết nối, gắn kết về tiêu thụ sản phẩm...; trọng tâm một số giải pháp sau:

- Phát triển các cụm công nghiệp chế biến, kết nối sản xuất - sơ chế - chế biến - tiêu thụ sản phẩm nông sản; đầu tư hình thành và phát triển chuỗi cung ứng, kết nối nông sản, hệ thống cửa hàng, trung tâm, điểm giới thiệu, bán sản phẩm OCOP tại các phường, thị trấn, khu dân cư; xây dựng các mô hình kết nối du lịch - dịch vụ; mô hình kết nối tiêu thụ nông sản gắn với các khu kinh tế, đô thị…Đẩy mạnh phát triển du lịch gắn với hoạt động phát triển nông nghiệp, nông thôn; xây dựng một số mô hình điểm về du lịch nông thôn, du lịch sinh thái, kết nối với các tour tuyến chung của tỉnh, vùng, của cả nước và với các nước.

- Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ, kết nối xã, huyện, tỉnh, quan tâm mở rộng các tuyến giao thông theo hướng chuẩn đô thị; hình thành các chợ đầu mối, trung tâm thương mại kết nối tiêu thụ sản phẩm cho khu vực nông thôn.

- Phát huy hiệu quả các câu lạc bộ văn nghệ dân gian, mô hình sinh hoạt văn hóa cộng đồng, từng bước kết nối các hoạt động văn hóa nông thôn với các trung tâm văn hóa huyện, tỉnh. Nâng cấp các trang thiết bị và nâng cao trình độ nhân lực tại các trạm y tế đảm bảo năng lực khám, chữa bệnh trực tuyến liên thông đến các bệnh viện tuyến huyện, tuyến tỉnh. Thu hút xã hội hóa đầu tư các điểm trường chất lượng cao tại nông thôn, gắn kết với các trường điểm của huyện, tỉnh.

- Nâng cấp, phát triển các thị trấn, thị tứ tạo vùng động lực phát triển cho khu vực nông thôn.

#### 1.6. Giải pháp về huy động và sử dụng nguồn lực

- Cụ thể hóa các cơ chế, chính sách hỗ trợ của Trung ương đảm bảo kịp thời, bám sát thực tế tình hình của tỉnh; xây dựng các Nghị quyết chuyên đề huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới; ban hành một số chính sách cụ thể nhằm hỗ trợ, kích thích nguồn lực xã hội, cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới (quy định nguyên tắc huy động và mức đóng góp, quy định tỷ lệ điều tiết tiền thu sử dụng đất giữa tỉnh và huyện…).

- Đa dạng hóa các hình thức huy động kết hợp giữa huy động trực tiếp đầu tư, đóng góp cho xây dựng nông thôn mới từ các tổ chức, cá nhân, đồng thời thực hiện hiệu quả huy động lồng nghép nguồn vốn từ 03 Chương trình MTQG triển khai tại địa phương (Chương trình xây dựng NTM; Chương trình giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững; Chương trình phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi). Xây dựng văn bản hướng dẫn thực hiện lồng nghép nguồn lực từ các Chương trình, dự án: Xây dựng kế hoạch trung cho phát triển toàn diện kinh tế xã hội nông thôn trên cơ sở thống nhất kế hoạch hàng năm của các Chương trình, dự án.

- Tranh thủ các khoản viện trợ không hoàn lại của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho các dự án đầu tư; các nguồn tài chính hợp pháp khác phục vụ cho xây dựng nông thôn mới.

- Xây dựng phương án bố trí, sử dụng hiệu quả đối với từng nguồn lực huy động, trong đó xác định rõ vai trò, yêu cầu, mục đích sử dụng đối với từng nguồn vốn để phù hợp với thực tiễn của địa phương, cụ thể: (i) Nguồn vốn ngân sách tập trung đầu tư cho các công trình lớn, công trình trọng điểm (Giao thông, thủy lợi, điện, bệnh viện, trường học...); (ii) Sử dụng hiệu quả nguồn vốn tín dụng tập trung cho phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân; (iii) Nguồn vốn doanh nghiệp ưu tiên cho đầu tư, mở rộng phát triển sản xuất. Tỉnh tập trung triển khai thực hiện tốt các chính sách kêu gọi đầu tư, giới thiệu tiềm năng, tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp tiến hành đầu tư: hỗ trợ về thủ tục hành chính, đảm bảo về an ninh trật tự, cung cấp nguồn lao động; (iv) Nguồn huy động của người dân đóng góp theo nguyên tắc tự nguyện, cụ thể cho từng công trình/dự án. Hình thức đóng góp của người dân bằng ngày công lao động, hiến đất giải phóng mặt bằng phục vụ cho các công trình đầu tư,...

- Rà soát cơ chế, chính sách đã ban hành, cơ cấu lại các khoản chi, đảm bảo hợp lý, theo hướng giảm tỷ trọng chi thường xuyên để tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển; quản lý chặt chẽ, đẩy nhanh tiến độ giải ngân và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công

- Đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù cho tỉnh Đắk Nông trong xây dựng NTM: (i) Cho phép tỉnh Đắk Nông đấu giá quỹ đất còn dư tại các Khu đất tái định cư sau khi đã hoàn thành dự án được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách trung ương, Trái phiếu Chính phủ và sử dụng số tiền thu được để hoàn thiện hạ tầng các khu tái định cư, bổ sung nguồn vốn thực hiện đề án tỉnh đạt chuẩn NTM.

- Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải để sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nguồn vốn hỗ trợ thực hiện Đề án của Trung ương, và các nguồn vốn huy động khác.

#### 1.7. Giải pháp tổ chức bộ máy và giám sát

- Tiếp tục thực hiện tốt và triển khai đồng bộ giải pháp để đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, quan tâm cao công tác đào tạo, nâng cao kiến thức, trình độ chính trị, chuyên môn cho đội ngũ các cấp; thực hiện việc luân chuyển hợp lý đảm bảo phát huy hiệu quả; có hình thức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phù hợp, lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM là một nội dung quan trọng khi xem xét;

-  Tiếp tục duy trì việc người đứng đầu Cấp ủy làm Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình NTM ở cấp xã; bộ máy tham mưu giúp việc tiếp tục được củng cố, kiện toàn đảm bảo chuyên trách, chuyên nghiệp ngày càng cao;

- Tập trung chỉ đạo cải cách hành chính, tháo gỡ các rào cản trong thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, nhất là trong giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.

#### 1.8. Giải pháp về an ninh, trật tự nông thôn

- Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững ổn định an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh;

- Củng cố đội ngũ công an xã đủ mạnh; nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ tự quản ở các cụm dân cư nông thôn; thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, quản lý an ninh trật tự trên địa bàn.

- Xây dựng Đề án/Kế hoạch thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh trật tự trong xây dựng xây dựng NTM tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025, bám sát Quyết định số 926/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

#### 1.9. Giải pháp phát triển kinh tế tập thể, HTX

- Tập trung củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước và hỗ trợ HTX nông nghiệp.

- Đầu tư phát triển các mô hình HTX, liên kết sản xuất phù hợp với đối tượng cây trồng, vật nuôi trên địa bàn. Đối với đối với một số sản phẩm chủ lực trên địa bàn tỉnh như cao su, cà phê, hạt tiêu, sầu riêng,… nên ưu tiên hỗ trợ phát triển mô hình HTX có hợp đồng liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm với 1 tác nhân khác (Doanh nghiệp, HTX khác) trong đó HTX đóng vai trò quan trọng trong khâu tổ chức sản xuất để sản xuất ra sản phẩm có khối lượng, chất lượng đáp ứng theo yêu cầu của doanh nghiệp thu mua. Còn lại đối với các sản phẩm khác như hoa, rau, cây ăn quả tập trung, chăn nuôi gà, lợn, bò nên phát triển mô hình HTX tham gia liên kết trong 01 chuỗi giá trị khép kín, trong đó HTX sẽ đảm nhiệm nhiều khâu trong chuỗi giá trị từ sản xuất cây con giống đến tổ chức sản xuất, chế biến, bảo quản và liên kết tiêu thụ sản phẩm.

- Tăng cường công tác đào tạo nâng cao năng lực cho ban quản trị HTX về quản trị kinh doanh, phát triển sản phẩm, xúc tiến thương mại;

- Hỗ trợ hộ nông dân là thành viên HTX khi tham gia liên kết chuỗi giá trị về chi phí chứng nhận và áp dụng các quy trình sản xuất theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng như: GlobalGap, VietGap, hữu cơ;  Fairtraide…

- Hỗ trợ HTX về đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, chế biến và thương mại sản phẩm như: đường giao thông; công trình thủy lợi; xây dựng các khu tập kết, thu gom phân loại, đóng gói, sơ chế, nông sản nguyên liệu tập trung ở các vùng nguyên liệu trước khi chuyển đến nhà máy hoặc xuất khẩu; Hỗ trợ HTX chi phí đầu tư cơ sở sơ chế biến tập trung; chí phí xây dựng công trình và thiết bị xử lý chất thải, rác thải chế biến tập trung; chi phí xây dựng kho và thiết bị để bảo quản, làm lạnh nông sản tập trung; chi phí mua máy móc phục vụ sơ chế, sấy khô, chế biến sâu, bảo quản, lưu trữ sản phẩm.

- Hỗ trợ HTX kinh phí thuê đất của các hộ thành viên và nông dân không phải thành viên HTX để tổ chức liên kết sản xuất theo cánh đồng lớn; Tư vấn, hỗ trợ để HTX sản xuất hữu cơ hoặc theo hướng hữu cơ, nông nghiệp sinh thái để đáp ứng nhu cầu thị trường và phục vụ di lịch.

#### 1.10. Giải pháp phát triển sản phẩm OCOP

- Tiến hành rà soát, đánh giá ban hành Đề án/Kế hoạch triển khai Chương trình OCOP tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021 – 2025 gắn với lợi thế của địa phương về sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc sản, sản phẩm làng nghề, ngành nghề nông thôn.

- Tiến hành tuyên truyền, đào tạo tập huấn nâng cao năng lực, chuyển đổi tư duy về Chương trình OCOP cho cán bộ quản lý, các tổ chức kinh tế nông thôn.

- Tập trung ưu tiên phát triển các sản phâm tích hợp đa giá trị, sản phẩm ứng dụng công nghệ sơ chế, chế biến gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa của các dân tộc trên địa bàn; Xây dựng các mô hình điểm về chuỗi giá trị sản phẩm OCOP gắn với phát triển vùng nguyên liệu, kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp sạch-an toàn, nông nghiệp hữu cơ; du lịch nông thôn.

-  Phát triển mô hình Trung tâm OCOP tỉnh Đắk Nông gắn với tư vấn phát triển sản phẩm (loại sản phẩm, chất lượng, bao bì nhãn mác,...) và quảng bá giới thiệu sản phẩm, kết nối thị trường.

- Tăng cường công tác quản lý giám sát về cấp chứng nhận OCOP nhằm nâng cao giá trị cho các sản phẩm đã được cấp chứng nhận.

- Xây dựng chính sách hỗ trợ phù hợp cho các chủ thể tham gia Chương trình OCOP (tư vấn thiết kế kiểu dáng, mẫu mã, phát triển sản phẩm mới, hoàn thiện hồ sơ, đầu tư máy móc thiết bị, quảng bá và xúc tiến thương mại). Thực hiện hiệu quả các chính sách tín dụng đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2021-2025, đặc biệt là nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội để ưu tiên hỗ trợ triển khai Chương trình OCOP.

#### 1.11. Giải pháp phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng NTM

- Xây dựng Đề án/Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng NTM tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025, bám sát Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ và nhu cầu, lợi thế và điều kiện thực tế của tỉnh; thực hiện tích hợp, bổ sung định hướng phát triển du lịch nông thôn trong quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch nông thôn;

- Rà soát, kiểm kê, đánh giá công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể đặc sắc của địa phương (Di sản cồng chiêng và diễn tấu văn hóa cồng chiêng, các loại nhạc cụ truyền thống, sử thi huyền thoại, kể khan, các loại hình lễ hội, các làn điệu dân ca, dân vũ và các nghề thủ công truyền thống như dệt thổ cẩm, đan lát, điêu khắc...) phục vụ cho xây dựng kế hoạch đầu tư kết nối phát triển du lịch nông thôn.

- Đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ phát triển du lịch nông thôn: Xây dựng cơ sở hạ tầng, hệ thống giao thông, điện nước, mạng lưới thông tin (3G/4G) tại vùng nông thôn, nhất là các vùng có thế mạnh phát triển du lịch; phát triển cơ sở hạ tầng, không gian tổ chức triển lãm, tổ chức các sự kiện văn hóa du lịch cộng đồng nông thôn; hỗ trợ đầu tư kinh phí nhằm duy tu bảo dưỡng cơ sở vật chất, duy trì hoạt động lễ hội truyền thống cho cộng đồng tại các buôn/bản.

- Đầu tư nguồn lực xây dựng và khai thác đối với các khu du lịch có tiềm năng của tỉnh (Khu du lịch cộng đồng bon Pi Nao, xã Nhân Đạo, huyện Đắk R’lấp; công viên địa chất Krông Nô…), kết hợp phát triển các mô hình du lịch văn hóa có sự tham gia của cộng đồng dân cư như mô hình làng văn hóa du lịch (du lịch sinh thái), trải nhiệm nông nghiệp, nông thôn, dịch vụ Homestay nhằm thu hút, tăng cường trải nghiệm của du khách đối với không gian, văn hóa nông thôn.

- Xây dựng mô hình điểm cung cấp dịch vụ hướng dẫn cho khách du lịch do các cộng đồng địa phương thực hiện nhằm cung cấp cho khách hàng sự chuyên nghiệp, tiện ích; thiết kế bản đồ kết nối tua, tuyến du lịch; xây dựng sổ tay hướng dẫn du lịch;

- Thực hiện đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực địa phương tham gia vào phát triển du lịch nông thôn, chú trọng phát triển các kỹ năng mềm cho nguồn nhân lực đồng bào dân tộc thiểu số khi tham gia vào ngành du lịch (thuyết trình câu chuyện mô hình, sản phẩm, ngoại ngữ, tin học...); có chính sách hỗ trợ, khuyến khích cộng đồng địa phương tham gia phát triển du lịch, tổ chức xây dựng sản phẩm OCOP quảng bá du lịch, nhằm hỗ trợ ổn định sinh kế bền vững cho người dân và giúp cộng đồng làm chủ trọng hoạt động du lịch cộng đồng nông thôn.

### 2. Nhóm giải pháp theo từng nhóm đối tượng xã

#### 2.1. Đối  với 35 xã đạt chuẩn giai đoạn 2010 -2020

- Chỉ đạo các cấp, các ngành và đặc biệt là Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG các xã thường xuyên quan tâm duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2021-2025; Quyết liệt thu hồi Quyết định công nhận đạt chuẩn nếu không đảm bảo chất lượng;

- Ưu tiên nguồn lực để thúc đẩy xây dựng 15 xã NTM nâng cao làm tiền đề cho 03 xã phấn đấu đạt NTM kiểu mẫu.

- Đối với 03 xã xây dựng NTM kiểu mẫu, giao trách nhiệm cho các sở, ngành liên quan nghiên cứu xây dựng các mô hình điểm gắn với các chủ đề kiểu mẫu của xã và thực hiện mô hình thôn thông minh để đáp ứng yêu cầu theo quy định về xã NTM kiểu mẫu.

#### 2.2. Đối với 25 xã chưa đạt chuẩn, các huyện khó khăn

Đối với 25 xã chưa đạt chuẩn NTM đa phần là các xã khó khăn thuộc địa bàn các huyện khó khăn (Tuy Đức, Krông Nô, Đắk Glong) do đó cần tập trung ưu tiên nguồn lực để thúc đẩy có thêm ít nhất 08 xã đạt chuẩn NTM đến năm 2025 nhằm đạt mục tiêu có 43/60 xã đạt chuẩn NTM và không còn xã nào dưới 15 tiêu chí. Cụ thể:

- Cần quan tâm thực hiện là các tiêu chí “mềm” và những tiêu chí đủ điều kiện phấn đấu hoàn thành, không đầu tư dàn trải;

- Ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách Nhà nước (Trung ương, địa phương) đầu tư cho các vùng khó khăn để thu hẹp khoảng cách giữa các vùng;

- Vận dụng linh hoạt, lồng ghép hiệu quả Chương trình xây dựng NTM với các Chương trình MTQG khác đặc biệt là đối với 11 xã khó khăn không thuộc phạm vi đầu tư từ Chương trình MTQG xây dựng NTM. Thực hiện đồng bộ các chương trình, dự án trên địa bàn để tập trung nguồn lực hoàn thành các tiêu chí theo lộ trình.

- Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư cho Chương trình xây dựng NTM tại các xã đảm bảo đầu tư hiệu quả, đúng trọng tâm theo kế hoạch đề ra.

- Tạo điều kiện thuận lợi để các xã chủ động phát huy nguồn lực tổng hợp; chỉ đạo các xã rà soát, chọn lọc các công trình thật sự cần thiết để đầu tư và đầu tư theo thứ tự ưu tiên, có lộ trình cụ thể.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nhằm huy động nguồn lực xã hội hóa trong xây dựng NTM. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, đảm bảo công khai, minh bạch thu - chi, nghiệm thu, thanh, quyết toán các công trình.

- Thực hiện tốt công tác thi đua - khen thưởng, biểu dương, khuyến khích kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những mô hình, cách làm hay trong công tác vận động Nhân dân tham gia xây dựng NTM. Nhờ đó, Nhân dân và các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tích cực tham gia, ủng hộ, đóng góp xây dựng NTM bằng nhiều hình thức như: Đóng góp kinh phí, ủng hộ ngày công lao động, hiến đất…

- Đồng thời, đối với các xã khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, cần tiếp cận xây dựng NTM từ cộng đồng thôn, bon nhằm phát huy bản sắc văn hóa truyền thống và sự gắn kết cộng đồng, xây dựng bộ tiêu chí thôn, bon đạt chuẩn NTM đảm bảo đồng bộ với tiêu chí NTM ở cấp xã. Phấn đấu đến năm 2025 có 60% số thôn, bản thuộc các xã đặc biệt khó khăn được công nhận đạt chuẩn NTM (theo mục tiêu của Quyết định số 263/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ).

#### 2.3. Đối với các huyện phấn đấu đạt chuẩn NTM

- Tư vấn, hỗ trợ các huyện phấn đấu đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021 – 2025 xây dựng Đề án/kế hoạch triển khai xây dựng NTM cụ thể trên cơ sở rà soát đánh giá thực trạng nông thôn cấp huyện và các xã trên địa bàn huyện theo Bộ tiêu chí quốc gia NTM. Trong đó cần xác định hết sức cụ thể nội dung nhiệm vụ, nhu cầu nguồn lực, lộ trình thực hiện qua đó giúp các cơ quan cấp tỉnh, huyện chủ động nguồn lực đầu tư theo kế hoạch và lộ trình đề ra.

- Ưu tiên đầu tư các chương trình dự án điểm vừa giúp các huyện hoàn thành các tiêu chí, vừa tổng kết bài học kinh nghiệm cho các huyện khác như các chương trình dự án điểm về: giao thông nông thôn (hệ thống đèn chiếu sáng, cây xanh, biển báo,…); nước sạch và vệ sinh môi trường; quy hoạch và phát triển vùng nguyên liệu gắn với cấp mã vùng và truy xuất nguồn gốc; lắp đặt dụng cụ thể thao ngoài trời tại các khu vui chơi giải trí; phát triển sản phẩm OCOP găn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa địa phương kết hợp với du lịch; phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ,…; chuyển đổi số;…

- Nghiên cứu đề xuất UBND, HĐND tỉnh ban hành cơ chế đặc thù để các huyện triển khai các hoạt động xây dựng NTM như cơ chế chính sách đặc thù về huy động và sử dụng nguồn nhân lực; phân bổ kinh phí từ nguồn ngân sách TƯ, ngân sách tỉnh; cơ chế chính sách hỗ trợ về thuế, phí, cơ sở hạ tầng sản xuất cho các HTX, doanh nghiệp,… gắn với đặc thù của huyện.

- Nghiên cứu đề xuất Tỉnh Ủy phân công, giao trách nhiệm cho các đơn vị, các đồng chí lãnh đạo cấp tỉnh đứng ra đỡ đầu các huyện điểm, xã điểm để kiểm tra, đôn đốc và thúc đẩy địa phương xây dựng NTM.

### 3. Nhóm giải pháp theo từng nhóm tiêu chí

3.1. Đối với nhóm tiêu chí không đòi hỏi nguồn lực đầu tư cao, là các tiêu chí “mềm” như an ninh trật tự, văn hóa, quy hoạch, một số chỉ tiêu thuộc tiêu chí y tế, giáo dục, môi trường…Nguồn lực chủ yếu cho nhóm tiêu chí này là nguồn lực con người nhưng đòi hỏi thực hiện phải kiên trì, lâu dài, thường xuyên. Do đó, cần phát huy tối đa vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội và cộng đồng để phấn đấu hoàn thành, duy trì và nâng cao kết quả đạt được; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, thực hiện tốt công tác thi đua - khen thưởng, biểu dương, khích lệ kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những mô hình, cách làm hay trong công tác vận động Nhân dân tham gia xây dựng NTM.

3.2. Đối với nhóm tiêu chí đòi hỏi nguồn lực đầu tư cao, là các tiêu chí “cứng” như giao thông, trường học, trạm y tế, hạ tầng thương mại, thiết chế văn hóa, thông tin, truyền thông, hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp, bảo vệ môi trường…, trong điều kiện nguồn lực từ ngân sách nhà nước cho xây dựng NTM có hạn, cần lồng ghép chặt chẽ giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình mục tiêu, thu hút đầu tư của doanh nghiệp trên cơ sở hợp tác công - tư và xã hội hóa; thực hiện hiệu quả các chính sách tín dụng đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn giai đoạn 2021-2025, đặc biệt là nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội để ưu tiên hỗ trợ triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm - OCOP; hỗ trợ các hoạt động chế biến vừa và nhỏ trong sản xuất nông nghiệp; môi trường và nước sạch nông thôn.

## X. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

### 1. Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và các huyện, thành phố Gia Nghĩa tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới theo đề án được duyệt;

- Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới từ cấp tỉnh đến cơ sở; tuyên truyền rộng rãi về mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ và giải pháp triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;

- Tổ chức kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM; thường xuyên nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của các địa phương trong quá trình triển khai, tham mưu đề xuất với UBND tỉnh những giải pháp để chỉ đạo hỗ trợ các địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện;

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan và các huyện, thành phố Gia Nghĩa tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh tổ chức hội nghị sơ, tổng kết thực hiện Chương trình theo định kỳ; tổng hợp kết quả thực hiện Chương trình báo cáo Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh theo quy định.

### 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí trong các Bộ tiêu chí NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và nội dung thành phần do ngành được phân công phụ trách;

- Ưu tiên bố trí nguồn vốn để triển khai các dự án trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn, cơ cấu lại nông nghiệp, giảm thiểu thiên tai từ nguồn vốn của ngành lồng ghép vào Chương trình mục tiêu quốc gia do Sở chủ trì;

- Chỉ đạo xây dựng các dự án ưu tiên về sản phẩm OCOP; các mô hình thí điểm sinh thái nông nghiệp bền vững gắn với phát triển du lịch ở các vùng có điều kiện; mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để thích ứng biến đổi khí hậu;

- Chỉ đạo, hỗ trợ, tư vấn việc xây dựng các nhà máy chế biến các sản phẩm chủ lực của tỉnh; vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với quản lý mã vùng trồng.

### 3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí trong các Bộ tiêu chí NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và nội dung thành phần do ngành được phân công phụ trách;

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan thẩm định, tham mưu UBND tỉnh cân đối, bố trí nguồn vốn đầu tư công (nếu có) cho các dự án của Đề án theo quy định của Luật Đầu tư công;

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh làm việc với các bộ, ngành liên quan để đề xuất các nguồn vốn khác hỗ trợ cho tỉnh Đắk Nông thực hiện Đề án theo đúng quy định.

### 4. Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở, ngành liên quan cân đối, ưu tiên bố trí vốn sự nghiệp cho các nhiệm vụ thuộc Đề án từ nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh; lồng ghép các Chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình hỗ trợ có mục tiêu khác trong trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 để thực hiện Đề án đúng tiến độ, thời gian quy định;

- Nghiên cứu, đề xuất hỗ trợ lại số vượt thu hoạt động xuất, nhập khẩu trên địa bàn tỉnh so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, các nguồn thu về Ngân sách Trung ương trên địa bàn tỉnh; cho phép tỉnh Đắk Nông đấu giá quỹ đất còn dư tại các Khu đất tái định cư được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách trung ương, Trái phiếu Chính phủ để tạo nguồn thu phục vụ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng NTM.

### 5. Sở Xây dựng

- Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí trong các Bộ tiêu chí NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và nội dung thành phần do ngành được phân công phụ trách;

- Phối hợp với các Sở, ngành liên quan và các địa phương rà soát, bổ sung, quy hoạch tổng thể, quy hoạch chuyên ngành theo hướng chiến lược, hiện đại của cấp huyện, xã. Hướng dẫn, đôn đốc, chỉ đạo các địa phương tổ chức thực hiện quy hoạch theo quy định.

- Chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở, ngành liên quan ban hành hoặc trình UBND ban hành thiết kế mẫu, thiết kế điển hình đối với từng loại công trình xây dựng NTM (Trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, khu thể thao, chợ nông thôn, nhà ở, thoát nước khu dân cư, bãi thu gom xử lý rác thải,...) và hướng dẫn địa phương thực hiện.

- Hướng dẫn về chế độ, đơn giá và phương pháp lập dự toán xây dựng công trình hạ tầng thi công theo hình thức địa phương tự tổ chức thực hiện; thực hiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng công trình thuộc chuyên ngành quản lý của Sở.

### 6. Sở Giao thông vận tải

- Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí trong các Bộ tiêu chí NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và nội dung thành phần do ngành được phân công phụ trách; nghiên cứu đề xuất các giải pháp cải tạo nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn phù hợp với thực trạng và điều kiện nguồn vốn theo tiêu chí xây dựng NTM; hướng dẫn, đôn đốc, chỉ đạo việc thực hiện nâng cấp, sửa chữa, xây dựng mới; quản lý, duy tu, bảo dưỡng, lắp đặt hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn trên các tuyến đường phù hợp.

- Đề xuất đầu tư cải tạo, nâng cấp các tuyến tỉnh lộ, mở mới các tuyến trục chính trên địa bàn tỉnh, nhằm từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông tỉnh theo quy hoạch được phê duyệt;

- Phối hợp với các Sở ngành liên quan và các địa phương rà soát, bổ sung quy hoạch giao thông nông thôn theo hướng hiện đại đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trước mắt cũng như lâu dài tại các xã, huyện theo quy định; phối hợp với các ngành địa phương xây dựng kế hoạch/đề án cải tạo, nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn, trong đó chú trọng lồng ghép các nguồn vốn vào xây dựng hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn theo quy định.

### 7. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí trong các Bộ tiêu chí NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và nội dung thành phần do ngành được phân công phụ trách;

- Ưu tiên bố trí nguồn vốn để triển khai các dự án trong lĩnh vực phát triển văn hóa, du lịch, thể thao thuộc thẩm quyền từ nguồn vốn ngành hoặc lồng ghép vào các chương trình, dự án do Sở chủ trì;

- Ưu tiên, bố trí nguồn vốn để triển khai dự án “Kiểm kê, xây dựng kế hoạch bảo tồn và phát triển các di tích văn hóa - lịch sử tỉnh Đắk Nông” thuộc thẩm quyền từ nguồn vốn ngành hoặc lồng ghép vào các chương trình, dự án do Sở chủ trì;

- Chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng và hỗ trợ triển khai thực hiện một số mô hình du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, danh lam thắng cảnh, làm cơ sở để đánh giá, nhân rộng.

- Đẩy mạnh phong trào xây dựng và thực hiện Hương ước, quy ước ở các thôn, buôn, khu dân cư… trên địa bàn cấp xã ở nông thôn, phát huy ý thức tự quản, tăng cường đoàn kết, chấp hành tốt pháp luật, phát huy phong tục tập quán, truyền thống, đạo đức tốt đẹp của các cộng đồng dân cư ở nông thôn.

### 8. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí trong các Bộ tiêu chí NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và nội dung thành phần do ngành được phân công phụ trách;

- Chỉ đạo, hướng dẫn, ưu tiên bố trí nguồn vốn để triển khai các dự án trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo thuộc thẩm quyền từ nguồn vốn ngành hoặc lồng ghép vào các chương trình, dự án do sở chủ trì;

-  Chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng và hỗ trợ triển khai thực hiện một số mô hình nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập ở các bậc học trên địa bàn tỉnh, làm cơ sở để đánh giá, nhân rộng.

### 9. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí trong các Bộ tiêu chí NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và nội dung thành phần do ngành được phân công phụ trách;

- Có phương án hỗ trợ phát triển hạ tầng viễn thông tại vùng sâu, vùng xa bằng nguồn Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích. Chỉ đạo các doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông trên địa bàn thực hiện việc xây dựng hạ tầng cáp quang băng rộng đến 100% số thôn trên địa bàn Đắk Nông;

- Ưu tiên bố trí nguồn vốn để triển khai các dự án trong lĩnh vực phát triển công nghệ thông tin, viễn thông thuộc thẩm quyền từ nguồn vốn ngành hoặc lồng ghép vào các chương trình, dự án do Sở chủ trì;

- Tham mưu lồng ghép có hiệu quả việc triển khai Nghị quyết 09/NQ-TU ngày 2/11/2021 của Tỉnh Ủy Đắk Nông về chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trong xây dựng nông thôn mới.

### 10. Sở Y tế

- Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí trong các Bộ tiêu chí NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và nội dung thành phần do ngành được phân công phụ trách;

- Ưu tiên bố trí nguồn vốn để triển khai các dự án trong lĩnh vực phát triển hạ tầng y tế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng thuộc thẩm quyền từ nguồn vốn ngành hoặc lồng ghép vào các chương trình, dự án Sở chủ trì.

### 11. Sở Nội vụ

- Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí trong các Bộ tiêu chí NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và nội dung thành phần do ngành được phân công phụ trách;

- Chủ trì, phối hợp với các sở ngành và các địa phương tham mưu tỉnh phát động, tổ chức triển khai phong trào thi đua “Đắk Nông chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025; Tham mưu đề xuất khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Chương trình MTQG xây dựng NTM;

- Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương làm tốt công tác quy hoạch cán bộ, công chức và tổ chức đào tạo cán bộ, công chức đạt chuẩn theo quy định của Bộ Nội vụ, nhằm đáp ứng yêu cầu trong xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTN Kiểu mẫu; nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, chính sách đặc thù nhằm khuyến khích, thu hút cán bộ đã đào tạo đủ tiêu chuẩn về công tác ở các xã, đặc biệt là các vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn để nhanh chóng chuẩn hóa đội ngũ cán bộ theo Nghị định số 40/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ.

### 12. Sở Tư pháp

- Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí trong các Bộ tiêu chí NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và nội dung thành phần do ngành được phân công phụ trách; Tham mưu UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp về ý nghĩa, tác động của công tác xây dựng, đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật, trên cơ sở đó xác định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các cấp trong việc xây dựng xã, phường, thị trấn bảo đảm việc đạt chuẩn TCPL cho người dân gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

- Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh nhằm thể chế hóa đầy đủ, kịp thời, đồng bộ, khả thi các chủ trương, chính sách xây dựng NTM và các chủ trương, chính sách pháp luật liên quan trực tiếp đến xây dựng NTM.

- Nghiên cứu kiến nghị, đề xuất các biện pháp, giải pháp tháo gỡ kịp thời những khó khăm, vướng mắc, rào cản về cơ chế, chính sách, pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích phợp pháp của nông dân, giải phóng sức lao động, tạo môi trường thuận lợi, khuyến khích, thu hút các nguồn lực, nhất là nguồn lực của nhân dân và doanh nghiệp vào sự nghiệp xây dựng NTM.

- Tăng cường hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hòa giải ở cơ sở giải quyết hòa giải, mâu thuẫn ở khu vực nông thôn; Nâng cao nhận thức thông tin về trợ giúp pháp lý, tăng cường khả năng hưởng thụ dịch vụ trợ giúp pháp lý.

### 13. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí trong các Bộ tiêu chí NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và nội dung thành phần do ngành được phân công phụ trách;

- Tham mưu lồng ghép Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh trong các nội dung xây dựng nông thôn mới.

- Ưu tiên nguồn vốn hỗ trợ để kiện toàn, củng cố và nâng cao năng lực cho Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Đắk Nông, thử nghiệm mô hình điểm giao dịch dịch vụ việc làm cấp huyện.

### 14. Sở Tài Nguyên và Môi trường

- Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí trong các Bộ tiêu chí NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đối với nội dung thành phần do ngàn được phân công phụ trách;

- Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm về bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và công khai thông tin về tình hình vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường;

- Ưu tiên triển khai các dự án, nhiệm vụ về bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu, các mô hình thí điểm phục vụ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh; chủ động tiếp cận nguồn vốn từ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam đối với các công trình, dự án xử lý chất thải và bảo vệ môi trường trên địa bàn;

- Hỗ trợ xây dựng và triển khai thực hiện đề án về phân loại, thu gom và xử lý chất thải trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ kêu gọi đầu tư khu xử lý chất thải tập trung quy mô lớn, ứng dụng công nghệ hiện đại, an toàn, thân thiện với môi trường;

- Tăng cường cải cách thủ tục hành chính trên cơ sở cắt giảm thời gian, thành phần hồ sơ không cần thiết để tạo điều kiện thu hút đầu tư; Nâng cao chất lượng của Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất đảm bảo thống nhất, không chồng lấn giữa các quy hoạch; Từng bước xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai để người dân và doanh nghiệp đều có thể tiếp cận các thông tin một cách chính xác.

### 15. Sở Công Thương

- Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí trong các Bộ tiêu chí NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và nội dung thành phần do ngành được phân công phụ trách;

- Lồng ghép hỗ trợ thực hiện các nội dung chương trình liên quan từ nguồn vốn khuyến công, xúc tiến thương mại;

- Phối hợp với ngành điện ưu tiên bố trí nguồn vốn hoàn thiện hạ tầng điện nông thôn tại tỉnh Đắk Nông theo quy hoạch phát triển của ngành điện nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng điện cho phát triển kinh tế - xã hội;

- Phối hợp với các Sở, ngành, địa phương, các đơn vị có liên quan ưu tiên bố trí vốn để triển khai các dự án cấp điện nông thôn từ nguồn vốn ngành điện hoặc lồng ghép vào các chương trình, dự án do các Bộ, ban, ngành, địa phương chủ trì.

### 16. Sở Khoa học và Công nghệ

- Ưu tiên bố trí nguồn vốn để triển khai các dự án trong lĩnh vực xây dựng và phát triển thương hiệu nông sản, chuyển giao công nghệ trong sản xuất và phục vụ đời sống nông thôn thuộc thẩm quyền từ nguồn vốn sự nghiệp hoặc lồng ghép vào các chương trình khoa học công nghệ do Sở chủ trì;

- Phối hợp triển khai hiệu quả Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

### 17. Công an tỉnh

- Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí trong các Bộ tiêu chí NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và nội dung thành phần do ngành được phân công phụ trách;

- Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn và nâng cao năng lực cho lực lượng công an các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông;

- Nghiên cứu, triển khai xây dựng một số mô hình đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn nông thôn của tỉnh Đắk Nông;

- Chủ trỉ, tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025.

### 18. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh

- Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí trong các Bộ tiêu chí NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và nội dung thành phần do ngành được phân công phụ trách;

- Tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; tham mưu giúp cấp uỷ, chính quyền địa phương các cấp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương;

- Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với công an và các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn;

- Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đủ số lượng, chất lượng cao, hàng năm huy động huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ đúng quy định, bảo đảm quân số;

- Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đối với cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và phối hợp chặt chẽ với cơ quan báo chí, truyền hình, truyền thanh của Trung ương, Quân đội, Quân khu và của các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước trong thực hiện chủ trương công nghiệp hoá nông nghiệp, nông thôn; tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”;

- Tích cực, chủ động ủng hộ cơ sở vật chất và ngày công lao động giúp đỡ các địa phương cơ sở còn khó khăn để phát triển hạ tầng (giao thông, nhà ở, phát triển kinh tế,…).

### 19. Ban dân tộc

Phối hợp với các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa lồng ghép thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đảm bảo không chồng chéo, trùng lắp nội dung thực hiện.

### 20. Cục Thống kê tỉnh

- Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí trong các Bộ tiêu chí NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và nội dung thành phần do ngành được phân công phụ trách;

- Hằng năm điều tra công bố thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn của tỉnh làm căn cứ để đánh giá kết quả và xây dựng kế hoạch.

### 21. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Đắk Nông

- Chỉ đạo các ngân hàng trên địa bàn tỉnh đảm bảo đáp ứng nhu cầu vay vốn phục vụ nông nghiệp, nông dân, nông thôn của các tổ chức, cá nhân.

- Thực hiện các quy định của Trung ương, hướng dẫn các thủ tục vay vốn đơn giản, thuận tiện, vừa đảm bảo các hoạt động ngân hàng, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân vay vốn để phát triển kinh tế, xây dựng NTM, trong đó đặc biệt ưu tiên, khuyến khích định hướng, hỗ trợ các mô hình kinh tế liên kết theo chuỗi giá trị, tổ chức theo hình thức kinh tế hợp tác xã, doanh nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, sản xuất quy mô lớn.

### 22. Đài PT-TH tỉnh Đắk Nông

- Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng NTM; thông tin các mô hình, các kinh nghiệm, các vướng mắc của người dân và tổ chức trong quá trình xây dựng NTM.

- Xây dựng và thực hiện chuyên trang, chuyên mục liên quan đến xây dựng NTM để biểu dương những điển hình tốt, phê phán những mặt tồn tại, hạn chế. Hàng năm tổ chức cuộc thi viết, xây dựng các chuyên đề dự thi về tuyên truyền NTM.

### 23. Báo Đắk Nông

- Kịp thời tuyên truyền Chương trình MTQG về xây dựng NTM; kịp thời cập nhật, chuyền tải những thông tin về tiến độ thực hiện quy hoạch, đề án phát triển sản xuất, hiến đất, kinh nghiệm huy động các nguồn lực, chuyển đổi cơ cấu giống…

- Xây dựng và phát triển các diễn đàn thực hiện quyền tự do ngôn luận của nhân dân thông qua việc phản ánh những kiến nghị, nguyện vọng của người dân về những bất cập, những vướng mắc trong quá trình thực hiện chương trình xây dựng NTM;

- Phối hợp đồng bộ và chặt chẽ với các Sở, ngành, địa phương. Đặc biệt, tiếp tục khai thác lợi thế của mình để đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bà con nhân dân và các cấp, các ngành, kêu gọi con em đang công tác ở các vùng miền của đất nước và nước ngoài hướng về quê hương góp sức, góp của xây dựng nông thôn mới.

24. Liên minh Hợp tác xã tỉnh

- Tuyên truyền, vận động, tham gia xây dựng các THT, HTX và liên hiệp các HTX; Tư vấn, hỗ trợ và cung cấp các dịch vụ cần thiết cho sự hình thành và phát triển các THT, HTX, liên hiệp HTX.

- Tham mưu đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển các mô hình HTX kiểu mới, thúc đẩy liên kết giữa các loại hình kinh tế ở nông thôn.

### 25. Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Nông

- Tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân thực hiện Cuộc vận động ”Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, huy động mọi nguồn lực, tiền của, hiện vật, ngày công từ người dân, cộng đồng tham gia xây dựng NTM. Phát huy vai trò chủ thể, tính tự quản trong phát triển sản xuất, kinh doanh, từng bước nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống cho người dân từ thôn, xóm, cộng đồng dân cư.

- Nâng cao vai trò giám sát và phản biện xã hội; tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dụng NTM theo quy định.

### 26. Hội Nông dân tỉnh

- Phát huy vai trò nòng cốt, đẩy mạnh tuyên truyền cho hội viên và nhân dân nâng cao nhận thực về xây dựng NTM. Đổi mới hình thức tuyên truyền theo hướng thiết thực; gắn tuyên truyền miệng với xây dựng các mô hình, tổ chức cán bộ, hội viên, nông dân tham gian, học tập.

- Vận động cán bộ, hội viên, nông dân tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, hiến đất, đóng góp ngày công, tiền của nhất là xây dựng giao thông nông thôn, thực hiện tốt vai trò giám sát; xây dựng, bảo vệ, duy tu và nâng cấp kết cấu hạ tầng nông thôn; thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tổ chức các hoạt động hỗ trợ, đào tạo nghề cho nông dân phát triển kinh tế và phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp góp phần tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống nông dân.

- Đẩy mạnh Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, tạo sức lan tỏa, góp phần thực hiện tốt phong trào ”Đắk Nông chung sức xây dựng nông thôn mới”

- Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa. Tham gia bảo vệ môi trường, cải tạo cảnh quan nông thôn; tham gia gia xây dựng hệ thống chính trị, giữ vững quốc phòng, an ninh.

- Đẩy mạnh thực hiện phong trào ”Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, vận động nông dân xây dựng gia đình văn hóa; tham gia xây dựng thôn, xóm văn hóa... Phối hợp các ngành tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tạo sân chơi bổ ích, thu hút đông đảo nông dân tham gia, giao lưu rộng rãi giữa các vùng, miền, dân tộc góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống đoàn kết của dân tộc.

- Tích cực, chủ động đề xuất chính sách, tham gia giám sát và phản biện việc thực hiện các chính sách xây dựng NTM.

### 27. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

- Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí trong các Bộ tiêu chí NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và nội dung thành phần do hội được phân công phụ trách;

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức, giúp hội viên, phụ nữ hiểu và tự giác thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM, thực hiện các tiêu chí về NTM.

- Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, duy trì và nhân rộng các mô hình về bảo vệ môi trường xanh – sạch – đẹp, đồng thời tham gia thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng NTM, gắn với phong trào thi đua ”Phụ nũ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và cuộc vận động ”Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.

- Vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia chuyển đổi hình thức sản xuất, cơ cấu kinh tế; đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả ở nông thôn.

- Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động ủng hộ, xây dựng Mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo, phụ nữ khuyết tật, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vận động các doanh nghiệp nữ hỗ trợ vốn, con giống, nhằm tạo việc làm cho hộ nghèo khu vực nông thôn.

- Thực hiện giám sát, phản biện các chính sách an sinh xã hội ở nông thôn.

### 28. Tỉnh Đoàn Đắk Nông

- Tổ chức hướng dẫn, triển khai thực hiện nội dung thành phần thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM do Đoàn thanh niên được phân công phụ trách;

- Triển khai cuộc vận động “Tuổi trẻ Đắk Nông chung tay xây dựng nông thôn mới" với các nội dung trọng tâm như đẩy mạnh tuyên truyên về chủ trương xây dựng nông thôn mới, tham gia xây dựng hạ tầng cảnh quan và bảo vệ môi trường nông thôn; xây dựng và tham gia phát triển kinh tế nông thôn; tích cực xây dựng đời sống văn hóa nông thôn, xung kích đi đầu giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn nông thôn;

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, thanh thiếu niên nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của mọi người trong việc thực hiện các tiêu chí, công trình, phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới. Tăng cường tuyên truyền các hoạt động trên hệ thống thông tin truyền thông và trên mạng xã hội để phản ánh về hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới của tổ chức Đoàn và đoàn viên thanh niên, đặc biệt là những bài viết, video về cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, phản ánh những mô hình, điển hình trong phong trào xây dựng nông thôn mới;

- Chỉ đạo, phát động tổ chức Đoàn đăng ký, đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên góp phần xây dựng hạ tầng ở nông thôn như: tham gia làm mới, tu sửa, phát quang đường giao thông nông thôn; vận động nhân dân làm hàng rào, làm đường điện thắp sáng; làm mới, sửa chữa hệ thống kênh mương nội đồng, nhà văn hóa, nhà nhân ái, trường học, cầu giao thông nông thôn, điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi; Triển khai các phong trào “Tuyến đường thanh niên xanh sạch đẹp", “đường hoa thanh niên", "Hàng rào xanh", “Ngày chủ nhật xanh", “Nói không với rác thải nhựa", “biến điểm đen rác thải, chợ tạm thành vườn hoa"...;

- Đẩy mạnh phong trào thanh niên phát triển kinh tế, lập nghiệp thông qua nhiều chương trình, mô hình, cách làm hiệu quả như thành lập và duy trì hoạt động các câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế, khởi nghiệp nhằm hỗ trợ, chia sẻ với các mô hình kinh tế của thanh niên, là diễn đàn kết nối và hỗ trợ thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp; Phối hợp với các Sở, ngành tổ chức tập huấn chuyển giao Khoa học kỹ thuật cho đoàn viên, thanh niên. Thường xuyên tổ chức các hoạt động tôn vinh, biểu dương các gương thanh niên nông thôn làm kinh tế giỏi.

### 29. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Gia Nghĩa

- Xây dựng đề án/kế hoạch xây dựng NTM giai đoạn 2021 – 2025: xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chủ yếu để thực hiện; xã định nhu cầu, khả năng huy động nguồn vốn, cụ thể: ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương, vốn tín dụng, vốn huy động của doanh nghiệp, của cộng đồng dân cư, hỗ trợ của các tổ chức và cá nhân, chỉ đạo tổ chực triển khai thực hiện Đề án theo thẩm quyền;

- Phối hợp với các Sở, ngành và các đơn vị liên quan rà soát, lập và triển khai quy hoạch xây dựng vùng huyện và chỉ đạo bổ sung hoàn chỉnh quy hoạch xã phù hợp với quy hoạch xây dựng vùng huyện gắn với đô thị hóa; Chỉ đạo rà soát và điều phối kế hoạch xây dựng NTM các xã trên địa bàn để phù hợp với Kế hoạch xây dựng NTM của huyện;

- Chỉ đạo tổ chức công tác tuyên truyền, đào tạo, tập huấn cán bộ xây dựng NTM cấp huyện, xã trên địa bàn; Kiện toàn Ban chỉ đạo huyện và Văn phòng điều phối NTM cấp huyện, bố trí đủ nhân lực và các trang thiết bị kỹ thuật cần thiết để đáp ứng yêu cầu hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ đã được quy định; chỉ đạo UBND các xã Kiện toàn Ban chỉ đạo, Ban quản lý cấp xã, Ban phát triển thôn;

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện tại các xã; tổng hợp, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chương trình theo quy định.

30. Ủy ban nhân dân các xã

- Chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện, toàn bộ nội dung, nhiệm vụ xây dựng NTM tại địa phương; Rà soát, bổ sung hoàn chỉnh quy hoạch NTM cấp xã phù hợp với quy hoạch xây dựng vùng huyện gắn với đô thị hóa. Rà soát, đánh giá lại thực trạng nông thôn xã theo các tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia giai đoạn 2021-2025.

- Lập đề án/Kế hoạch xây dựng NTM giai đoạn 2021 – 2025 (đối với các xã đã đạt chuẩn lập Đề án/Kế hoạch xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu), trong đó: Xác định cụ thể kế hoạch và các giải pháp chủ yếu để thực hiện từng nội dung, khối lượng công việc phải hoàn thành; nhu cầu kinh phí đầu tư để đạt chuẩn mỗi chỉ tiêu, tiêu chí theo Bộ tiêu chí NTM/NTM nâng cao/ NTM kiểu mẫu.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện NTM cấp xã hàng năm về mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp và nhu cầu kinh phí thực hiện nhiệm vụ xây dựng các nội dung của Bộ tiêu chí NTM; chỉ đạo xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu. Thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ ở cơ sở đảm bảo cơ chế “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ”; phát huy vai trò chủ thể của người dân và cộng đồng dân cư trong xây dựng NTM.

- Quản lý, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực xây dựng NTM theo quy định của Nhà nước (kể cả nguồn vốn huy động của nhân dân và cộng đồng, doanh nghiệp); Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục chính trị tư tưởng, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và sự tham gia xây dựng NTM của mọi tầng lớp cán bộ, nhân dân, các tổ chức ở địa phương.

Phụ lục 1. Kết quả rà soát đánh giá thực trạng xây dựng nông thôn mới cấp xã theo bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM

giai đoạn 2021 – 2025 (đối với 25 xã chưa đạt chuẩn)

| Stt | Huyện | Xã | Tiêu chí xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021 - 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dự kiến đạt chuẩn GĐ 2021-2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Số tiêu chí đạt |  |
| (1) | (2) | (3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đăk Song | Đăk Mol | K | K | Đ | Đ | K | K | Đ | Đ | Đ | Đ | Đ | K | K | Đ | K | Đ | K | K | Đ | 10 | x |
| 2 | Đăk Song | Trường Xuân | K | K | Đ | Đ | K | K | Đ | Đ | Đ | Đ | Đ | K | Đ | Đ | K | Đ | K | K | Đ | 11 | x |
| 3 | Đăk Song | Đăk N'Đrung | K | K | Đ | Đ | K | K | Đ | Đ | Đ | Đ | Đ | K | K | Đ | Đ | Đ | K | K | Đ | 11 |  |
| 4 | Đăk Mil | Long Sơn | Đ | K | K | Đ | K | K | K | Đ | K | K | K | Đ | K | Đ | K | Đ | K | Đ | Đ | 8 | x |
| 5 | Đăk Mil | Đăk Gằn | Đ | K | K | Đ | K | K | Đ | Đ | Đ | K | Đ | Đ | Đ | Đ | K | Đ | Đ | Đ | Đ | 13 | x |
| 6 | Krông Nô | Nam Xuân | Đ | K | Đ | Đ | Đ | Đ | Đ | Đ | K | Đ | Đ | Đ | K | Đ | K | Đ | K | K | Đ | 13 |  |
| 7 | Krông Nô | Tân Thành | Đ | K | Đ | Đ | K | Đ | Đ | Đ | Đ | Đ | Đ | Đ | Đ | Đ | K | Đ | K | K | Đ | 14 |  |
| 8 | Krông Nô | Buôn Choah | Đ | K | Đ | Đ | Đ | K | Đ | Đ | Đ | Đ | K | Đ | Đ | Đ | K | Đ | K | K | Đ | 13 |  |
| 9 | Krông Nô | Nâm N'Đir | Đ | K | Đ | Đ | K | Đ | Đ | Đ | Đ | Đ | Đ | Đ | K | Đ | K | Đ | K | K | K | 12 | x |
| 10 | Krông Nô | Nâm Nung | Đ | Đ | Đ | Đ | K | Đ | Đ | Đ | K | Đ | Đ | Đ | Đ | Đ | K | K | K | K | K | 12 | x |
| 11 | Krông Nô | Đức Xuyên | Đ | K | Đ | Đ | K | K | Đ | Đ | Đ | Đ | Đ | Đ | K | Đ | K | Đ | K | K | Đ | 12 |  |
| 12 | Krông Nô | Đăk Năng | Đ | Đ | Đ | Đ | Đ | K | Đ | Đ | K | Đ | K | Đ | K | Đ | K | Đ | K | K | Đ | 12 |  |
| 13 | Krông Nô | Quảng Phú | Đ | K | Đ | Đ | K | Đ | Đ | Đ | K | Đ | Đ | Đ | Đ | Đ | K | Đ | K | Đ | K | 13 |  |
| 14 | Đắk Glong | Đắk Ha | Đ | K | Đ | Đ | K | Đ | K | Đ | Đ | K | K | Đ | K | Đ | K | Đ | K | Đ | Đ | 11 | x |
| 15 | Đắk Glong | Đắk Plao | Đ | K | Đ | Đ | Đ | Đ | Đ | Đ | K | K | K | K | K | Đ | K | Đ | K | K | Đ | 10 |  |
| 16 | Đắk Glong | Đắk R`Măng | Đ | Đ | Đ | Đ | K | K | Đ | Đ | K | K | K | K | K | Đ | K | Đ | K | K | Đ | 9 |  |
| 17 | Đắk Glong | Đắk Som | Đ | K | Đ | Đ | K | Đ | K | Đ | K | K | K | K | K | Đ | K | Đ | K | K | Đ | 8 |  |
| 18 | Đắk Glong | Quảng Sơn | Đ | Đ | Đ | Đ | K | K | Đ | Đ | K | K | K | Đ | K | Đ | K | K | K | K | K | 8 |  |
| 19 | Đắk Glong | Quảng Hòa | Đ | K | K | K | Đ | K | Đ | K | K | K | Đ | K | K | Đ | K | K | K | K | Đ | 6 |  |
| 20 | Tuy Đức | Đắk Buk So | K | K | Đ | Đ | Đ | Đ | Đ | K | K | Đ | K | K | K | Đ | K | Đ | K | Đ | Đ | 10 | x |
| 21 | Tuy Đức | Đắk Ngo | Đ | K | Đ | Đ | Đ | Đ | Đ | K | K | K | K | Đ | K | Đ | K | K | K | Đ | Đ | 10 |  |
| 22 | Tuy Đức | Đắk Rtih | Đ | Đ | Đ | Đ | Đ | K | Đ | Đ | K | K | K | K | K | Đ | K | Đ | K | K | Đ | 10 |  |
| 23 | Tuy Đức | Quảng Tâm | Đ | K | Đ | Đ | Đ | Đ | K | Đ | K | K | K | K | K | Đ | K | Đ | K | K | Đ | 9 |  |
| 24 | Tuy Đức | Quảng Tân | Đ | K | Đ | Đ | Đ | K | Đ | Đ | K | K | K | K | K | Đ | K | Đ | K | K | Đ | 9 |  |
| 25 | Tuy Đức | Quảng Trực | K | Đ | Đ | Đ | Đ | Đ | Đ | Đ | K | K | K | K | K | Đ | K | Đ | K | K | Đ | 10 |  |
| Số xã đạt tiêu chí |  |  | 20 | 6 | 22 | 24 | 11 | 12 | 21 | 22 | 9 | 12 | 11 | 13 | 6 | 25 | 1 | 21 | 1 | 6 | 21 |  |  |
| Số tiêu chí đạt bình quân/xã |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.6 |  |

Phụ lục 2. Kết quả rà soát đánh giá thực trạng xây dựng nông thôn mới cấp xã theo bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2021 – 2025 (đối với 15 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao)

| Tiêu chí |  | Huyện Đắk Song |  |  | Huyện Đắk Mil |  |  |  |  |  | Huyện Cư Jút |  |  |  |  |  | Huyện Krông Nô |  | Huyện Đắk R'lấp |  |  |  | TP Gia Nghĩa |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nam Bình | Thuận Hà |  | Đăk Lao |  | Đức Minh |  | Thuận An |  | Nam Dong |  | Tâm Thắng |  | Trúc Sơn |  | Nam Đà |  | Đắk Wer | Nhân Cơ | Quảng Tín | Đắk Ru | Đắk Nia | Đắk R'moan |  |
| 1. Quy hoạch | 1.1 | K |  | Đ |  | K |  | Đ |  | Đ |  | K |  | K |  | K |  | Đ | K | K | K | K | Đ | Đ |
|  | 1.2 | K |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ | K | K | K | K | Đ | Đ |
|  | 1.3 | K |  | Đ |  | K |  | Đ |  | K |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ | K | K | K | K | Đ | Đ |
|  | Đánh giá chung | K |  | Đ |  | K |  | Đ |  | K |  | K |  | K |  | K |  | Đ | K | K | K | K | Đ | Đ |
| 2. Giao thông | 2.1 | K |  | K |  | K |  | K |  | K |  | Đ |  | Đ |  | K |  | Đ | Đ | K | Đ | Đ | K | K |
|  | 2.2 | K |  | K |  | K |  | K |  | K |  | K |  | K |  | K |  | Đ | K | K | K | K | Đ | Đ |
|  | 2.3 | K |  | K |  | K |  | K |  | K |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ | Đ | K | K | K | Đ | Đ |
|  | 2.4 | Đ |  | Đ |  | K |  | K |  | K |  | K |  | Đ |  | K |  | Đ | Đ | Đ | K | Đ | Đ | Đ |
|  | Đánh giá chung | K |  | K |  | K |  | K |  | K |  | K |  | K |  | K |  | Đ | K | K | K | K | K | K |
| 3. Thủy lợi và phòng chống thiên tai | 3.1 | Đ |  | Đ |  | K |  | Đ |  | Đ |  | K |  | Đ |  | Đ |  | Đ | Đ | K | Đ | K | Đ | Đ |
|  | 3.2 | Đ |  | Đ |  | K |  | K |  | K |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ | Đ | K | K | K | K | Đ |
|  | 3.3 | Đ |  | K |  | K |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | K | Đ | K | K | K | Đ | Đ |
|  | 3.4 | K |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ | Đ | Đ | Đ | K | Đ | Đ |
|  | 3.5 | K |  | K |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ | Đ | Đ | Đ | Đ | K | Đ |
|  | 3.6 | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ | Đ | Đ | Đ | Đ | K | Đ |
|  | Đánh giá chung | Đ |  | K |  | K |  | K |  | K |  | K |  | Đ |  | Đ |  | K | Đ | K | K | K | K | Đ |
| 4. Điện | Đánh giá chung | K |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | K | K | Đ | Đ | Đ | Đ | Đ |
| 5. Giáo dục | 5.1 | K |  | K |  | K |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | K |  | Đ |  | Đ | Đ | K | K | K | K | Đ |
|  | 5.2 | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ | Đ | Đ | Đ | Đ | Đ | Đ |
|  | 5.3 | Đ |  | K |  | K |  | Đ |  | Đ |  | K |  | Đ |  | K |  | K | Đ | Đ | Đ | Đ | Đ | Đ |
|  | 5.4 | Đ |  | K |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ | Đ | Đ | Đ | Đ | Đ | Đ |
|  | 5.5 | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ | Đ | Đ | Đ | Đ | Đ | Đ |
|  | 5.6 | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ | Đ | Đ | Đ | Đ | Đ | Đ |
|  | Đánh giá chung | K |  | K |  | K |  | Đ |  | Đ |  | K |  | K |  | K |  | K | Đ | K | K | K | K | Đ |
| 6. Văn hóa | 6.1 | Đ |  | K |  | Đ |  | K |  | K |  | K |  | K |  | K |  | Đ | Đ | K | K | K | Đ | Đ |
|  | 6.2 | K |  | K |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ | K | Đ | Đ | Đ | Đ | Đ |
|  | 6.3 | Đ |  | Đ |  | Đ |  | K |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | K | Đ | Đ | Đ | Đ | K | Đ |
|  | Đánh giá chung | K |  | K |  | Đ |  | K |  | K |  | K |  | K |  | K |  | K | K | K | K | K | K | Đ |
| 7. CSHT thương mại nông thôn | Đánh giá chung | Đ |  | Đ |  | K |  | Đ |  | K |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ | Đ | Đ | Đ | Đ | K | Đ |
| 8. Thông tin và Truyền thông | 8.1 | Đ |  | Đ |  | Đ |  | K |  | K |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ | K | K | K | Đ | Đ | Đ |
|  | 8.2 | K |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | K |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ | K | Đ | Đ | Đ | Đ | Đ |
|  | 8.3 | K |  | Đ |  | K |  | K |  | K |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ | K | K | K | K | Đ | Đ |
|  | 8.4 | K |  | Đ |  | K |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ | Đ | K | Đ | Đ | Đ | Đ |
|  | 8.5 | K |  | Đ |  | K |  | K |  | K |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ | K | K | K | K | Đ | Đ |
|  | Đánh giá chung | K |  | Đ |  | K |  | K |  | K |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ | K | K | K | K | Đ | Đ |
| 9. Nhà ở dân cư | Đánh giá chung | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | K |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ | Đ | Đ | K | Đ | K | Đ |
| 10. Thu nhập | Đánh giá chung | K |  | K |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | K |  | Đ |  | K |  | Đ | Đ | Đ | K | K | K | Đ |
| 11. Nghèo đa chiều | Đánh giá chung | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ | Đ | Đ | K | Đ | Đ | Đ |
| 12. Lao động | 12.1 | Đ |  | Đ |  | K |  | Đ |  | K |  | Đ |  | Đ |  | K |  | Đ | K | K | K | K | K | K |
|  | 12.2 | Đ |  | K |  | Đ |  | Đ |  | K |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | K | K | K | K | K | Đ | Đ |
|  | 12.3 | Đ |  | K |  | K |  | Đ |  | K |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | K | K | Đ | Đ | Đ | Đ | K |
|  | Đánh giá chung | Đ |  | K |  | K |  | Đ |  | K |  | Đ |  | Đ |  | K |  | K | K | K | K | K | K | K |
| 13. Tổ chức sản xuất và phát triển KTNT | 13.1 | Đ |  | Đ |  | K |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ | Đ | K | K | K | Đ | Đ |
|  | 13.2 | Đ |  | Đ |  | K |  | Đ |  | Đ |  | K |  | Đ |  | K |  | Đ | Đ | Đ | K | K | Đ | Đ |
|  | 13.3 | Đ |  | K |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | K |  | Đ | Đ | K | K | K | Đ | Đ |
|  | 13.4 | Đ |  | K |  | K |  | K |  | K |  | K |  | K |  | K |  | Đ | K | K | K | K | Đ | Đ |
|  | 13.5 | K |  | Đ |  | K |  | K |  | K |  | K |  | K |  | K |  | K | K | K | K | K | Đ | Đ |
|  | 13.6 | Đ |  | K |  | K |  | K |  | K |  | K |  | K |  | K |  | K | K | K | K | K | Đ | K |
|  | 13.7 | K |  | K |  | K |  | K |  | K |  | K |  | K |  | K |  | Đ | K | K | K | K | Đ | K |
|  | 13.8 | K |  | K |  | K |  | K |  | K |  | Đ |  | K |  | K |  | Đ | Đ | K | K | K | Đ | Đ |
|  | Đánh giá chung | K |  | K |  | K |  | K |  | K |  | K |  | K |  | K |  | K | K | K | K | K | Đ | K |
| 14. Y tế | 14.1 | K |  | K |  | K |  | K |  | K |  | K |  | K |  | K |  | K | K | K | K | K | K | Đ |
|  | 14.2 | K |  | K |  | K |  | K |  | K |  | K |  | K |  | Đ |  | K | K | K | K | K | Đ | Đ |
|  | 14.3 | K |  | K |  | K |  | K |  | K |  | K |  | K |  | K |  | K | K | K | K | K | K | Đ |
|  | 14.4 | K |  | K |  | K |  | K |  | K |  | K |  | K |  | K |  | K | K | K | K | K | K | K |
|  | Đánh giá chung | K |  | K |  | K |  | K |  | K |  | K |  | K |  | K |  | K | K | K | K | K | K | K |
| 15. Hành chính công | 15.1 | Đ |  | Đ |  | Đ |  | K |  | K |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ | Đ | Đ | Đ | Đ | Đ | Đ |
|  | 15.2 | Đ |  | K |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | K | Đ | Đ | Đ | Đ | Đ | Đ |
|  | 15.3 | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ | Đ | Đ | Đ | Đ | Đ | Đ |
|  | Đánh giá chung | Đ |  | K |  | Đ |  | K |  | K |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | K | Đ | Đ | Đ | Đ | Đ | Đ |
| 16. Tiếp cận pháp luật | 16.1 | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ | Đ | K | K | Đ | Đ | Đ |
|  | 16.2 | K |  | K |  | K |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ | Đ | K | K | Đ | Đ | Đ |
|  | 16.3 | Đ |  | K |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ | Đ | K | K | Đ | Đ | Đ |
|  | Đánh giá chung | K |  | K |  | K |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ | Đ | K | K | Đ | Đ | Đ |
| 17. Môi trường | 17.1 | K |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ | Đ | K | K | K | Đ | Đ |
|  | 17.2 | K |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ | Đ | Đ | Đ | Đ | Đ | Đ |
|  | 17.3 | K |  | K |  | Đ |  | Đ |  | K |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ | Đ | K | Đ | K | Đ | K |
|  | 17.4 | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ | Đ | K | K | K | Đ | Đ |
|  | 17.5 | K |  | Đ |  | K |  | K |  | K |  | Đ |  | K |  | Đ |  | K | K | K | K | K | Đ | Đ |
|  | 17.6 | K |  | K |  | K |  | K |  | K |  | Đ |  | Đ |  | K |  | K | K | K | K | K | Đ | K |
|  | 17.7 | K |  | K |  | Đ |  | K |  | K |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | K | K | Đ | Đ | K | Đ | K |
|  | 17.8 | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ | Đ | K | Đ | K | Đ | Đ |
|  | 17.9 | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ | Đ | Đ | Đ | Đ | Đ | Đ |
|  | 17.10 | Đ |  | K |  | K |  | K |  | K |  | K |  | Đ |  | K |  | K | K | K | K | K | Đ | Đ |
|  | 17.11 | Đ |  | Đ |  | Đ |  | K |  | K |  | Đ |  | K |  | K |  | Đ | K | K | Đ | Đ | Đ | Đ |
|  | 17.12 | K |  | K |  | K |  | K |  | K |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | K | K | K | Đ | Đ | Đ | Đ |
|  | Đánh giá chung | K |  | K |  | K |  | K |  | K |  | K |  | K |  | K |  | K | K | K | K | K | Đ | K |
| 18. Chất lượng môi trường sống | 18.1 | K |  | Đ |  | Đ |  | K |  | K |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ | Đ | Đ | Đ | K | K | Đ |
|  | 18.2 | K |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ | Đ | Đ | Đ | K | Đ | Đ |
|  | 18.3 | K |  | K |  | K |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | K | Đ | Đ | Đ | K | Đ | Đ |
|  | 18.4 | Đ |  | Đ |  | K |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ | Đ | K | K | K | Đ | K |
|  | 18.5 | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ | Đ | Đ | Đ | Đ | Đ | Đ |
|  | 18.6 | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ | Đ | K | Đ | K | Đ | K |
|  | 18.7 | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ | Đ | K | K | Đ | Đ | Đ |
|  | 18.8 | K |  | K |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ | Đ | Đ | K | Đ | K | K |
|  | Đánh giá chung | K |  | K |  | K |  | K |  | K |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | K | Đ | K | K | K | K | K |
| 19. Quốc phòng và An ninh | 19.1 | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ | Đ | Đ | Đ | Đ | Đ | Đ |
|  | 19.2 | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ | Đ | Đ | Đ | Đ | Đ | Đ |
|  | Đánh giá chung | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ | Đ | Đ | Đ | Đ | Đ | Đ |
| Số chỉ tiêu đạt |  | 40 | 43 |  | 40 |  | 48 |  | 41 |  | 58 |  | 60 |  | 54 |  | 56 |  | 48 | 32 | 34 | 34 | 60 | 63 |  |
| Số tiêu chí đạt |  | 7 | 7 |  | 7 |  | 10 |  | 6 |  | 10 |  | 12 |  | 10 |  | 9 |  | 10 | 7 | 4 | 7 | 9 | 13 |  |
| Số tiêu chí đạt bình quân/xã |  | 8,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Phụ lục 3. Kết quả rà soát đánh giá thực trạng xây dựng nông thôn mới cấp huyện theo bộ tiêu chí huyện đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021 - 2025

| Tiêu chí |  |  | Huyện |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Đăk Song |  | Đăk Mil |  | Krông Nô |  | Cư Jút |  | Tuy Đức |  | Đắk Glong |  | Đắk Rlấp |  |
| 1. Quy hoạch | 1.1 | Đ |  | K |  | K |  | Đ |  | K |  | K |  | K |  |
|  | 1.2 | K |  | K |  | K |  | Đ |  | K |  | K |  | K |  |
|  | Đánh giá | K |  | K |  | K |  | Đ |  | K |  | K |  | K |  |
| 2. Giao thông | 2.1 | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | K |  | Đ |  |
|  | 2.2 | K |  | K |  | K |  | Đ |  | K |  | K |  | Đ |  |
|  | 2.3 | K |  | K |  | K |  | Đ |  | K |  | Đ |  | Đ |  |
|  | 2.4 | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | K |  | Đ |  | Đ |  |
|  | Đánh giá | K |  | K |  | K |  | Đ |  | K |  | K |  | Đ |  |
| 3. Thủy lợi và phòng chống thiên tai | 3.1 | Đ |  | Đ |  | K |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  |
|  | 3.2 | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | K |  | Đ |  | Đ |  |
|  | Đánh giá | Đ |  | Đ |  | K |  | Đ |  | K |  | Đ |  | Đ |  |
| 4. Điện | Đánh giá | K |  | Đ |  | K |  | Đ |  | K |  | K |  | Đ |  |
| 5. Y tế - Văn Hóa – Giáo dục | 5.1 | Đ |  | K |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  |
|  | 5.2 | K |  | Đ |  | Đ |  | K |  | Đ |  | Đ |  | K |  |
|  | 5.3 | K |  | Đ |  | K |  | K |  | K |  | K |  | K |  |
|  | 5.4 | K |  | K |  | Đ |  | K |  | Đ |  | Đ |  | K |  |
|  | Đánh giá | K |  | K |  | K |  | K |  | K |  | K |  | K |  |
| 6. Kinh tế | 6.1 | K |  | K |  | K |  | Đ |  | K |  | K |  | K |  |
|  | 6.2 | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | K |  | Đ |  | K |  |
|  | 6.3 | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | K |  | K |  | K |  |
|  | 6.4 | K |  | Đ |  | K |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  |
|  | Đánh giá | K |  | K |  | K |  | Đ |  | K |  | K |  | K |  |
| 7. Môi trường | 7.1 | K |  | K |  | K |  | Đ |  | K |  | K |  | K |  |
|  | 7.2 | K |  | K |  | K |  | K |  | K |  | K |  | K |  |
|  | 7.3 | K |  | K |  | K |  | K |  | K |  | K |  | K |  |
|  | 7.4 | K |  | K |  | K |  | K |  | Đ |  | K |  | K |  |
|  | 7.5 | Đ |  | Đ |  | K |  | Đ |  | K |  | K |  | K |  |
|  | 7.6 | K |  | Đ |  | Đ |  | K |  | K |  | K |  | Đ |  |
|  | 7.7 | K |  | Đ |  | K |  | K |  | Đ |  | Đ |  | K |  |
|  | 7.8 | K |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | K |  | K |  |
|  | Đánh giá | K |  | K |  | K |  | K |  | K |  | K |  | K |  |
| 8. Chất lượng môi trường sống | 8.1 | K |  | Đ |  | Đ |  | K |  | K |  | Đ |  | K |  |
|  | 8.2 | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  |
|  | 8.3 | K |  | K |  | Đ |  | K |  | Đ |  | Đ |  | K |  |
|  | 8.4 | K |  | K |  | Đ |  | K |  | K |  | K |  | Đ |  |
|  | 8.5 | K |  | K |  | K |  | Đ |  | K |  | Đ |  | K |  |
|  | Đánh giá | K |  | K |  | K |  | K |  | K |  | K |  | K |  |
| 9. Hệ thống chính trị - An ninh trật tự - Hành chính công | 9.1 | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  |
|  | 9.2 | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | K |  | K |  | Đ |  |
|  | 9.3 | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | K |  | K |  | K |  |
|  | 9.4 | K |  | Đ |  | K |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  |
|  | 9.5 | Đ |  | Đ |  | Đ |  | Đ |  | K |  | K |  | Đ |  |
|  | 9.6 | Đ |  | Đ |  | K |  | Đ |  | K |  | K |  | K |  |
|  | Đánh giá | K |  | Đ |  | K |  | Đ |  | K |  | K |  | K |  |
| Số chỉ tiêu đạt |  |  | 15 |  | 22 |  | 17 |  | 25 |  | 13 |  | 16 |  | 16 |  |
| Số tiêu chí đạt |  |  | 1 |  | 3 |  | 0 |  | 6 |  | 0 |  | 1 |  | 3 |  |
| Bình quân tiêu chí/huyện |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Phụ lục 4. DỰ KIẾN MỤC TIÊU CÁC XÃ PHẤN ĐẤU ĐẠT CHUẨN NTM, NTM NÂNG CAO, NTM KIỂU MẪU

GIAI ĐOẠN 2021-2025

| Tên huyện, TP | Năm 2021 (đã công nhận) |  |  | Năm 2022 (theo KH 2022) |  |  | Năm 2023 |  |  | Năm 2024 |  |  | Năm 2025 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Xã NTM | Xã NTM nâng cao | Xã NTM Kiểu mẫu | Xã NTM | Xã NTM nâng cao | XXã NTM Kiểu mẫu | Xã NTM | Xã NTM nâng cao | XXã NTM Kiểu mẫu | Xã NTM | XXã NTM nâng cao | XXã NTM Kiểu mẫu | XXã NTM | XXã NTM nâng cao | XXã NTM Kiểu mẫu |
| Cư Jút | ĐắkD’rông |  |  |  | Tâm Thắng |  |  | Nam Dong |  |  |  |  |  | Trúc Sơn | Tâm Thắng |
| Đắk Mil | Đắk N’Đót |  |  | Đắk Gằn | Thuận An |  | Long Sơn | Đức Minh |  |  | Đắk Lao | Thuận An |  |  |  |
| Đắk Song | Đắk Hòa |  |  | Đắk Mol |  |  | ĐắkN’Đrung |  |  |  | Nam Bình |  |  | Thuận Hạnh |  |
| Đắk R’lấp | ĐắkSin, Hưng Bình |  |  |  | Đắk Wer |  |  |  |  |  | ĐắkRu, Nhân Cơ |  |  | Quảng Tín | Đắk Wer |
| Đắk G’long |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đắk Ha |  |  |  |  |  |
| Krông Nô | Đắk D’rô |  |  | Nâm N’Đir |  |  |  |  |  | Nâm Nung |  |  |  | Nam Đà |  |
| Tuy Đức |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đắk Búk Sor |  |  |
| TP.Gia Nghĩa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Đắk Nia |  |  | Đắk R’moan |  |
| Tổng cộng | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 |

Phụ lục 5. Nhu cầu vốn và phân nguồn vốn thực hiện Xây dựng NTM tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021 - 2025

Đơn vị: triệu đồng

| TT | Nội dung | Tổng vốn | Nguồn NSTW |  |  | NSĐP | Lồng ghép | Nguồn khác |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tổng | ĐTPT | SNKT |  |  | Tín dụng | DN | Người dân |
|  | Tổng vốn thực hiện Đề án giai đoạn 2021 - 2025 | 103,488,978 | 467,161 | 377,560 | 89,601 | 467,161 | 5,400,074 | 96,562,000 | 354,982 | 237,600 |
| 1 | Nâng cao hiệu quả quản lý và thực hiện xây dựng NTM theo quy hoạch nhằm nâng cao đời sống kinh tế - xã hội nông thôn gắn với quá trình đô thị hoá | 9.206 | 5.000 | 0 | 5.000 | 4.206 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, cơ bản đồng bộ, hiện đại, đảm bảo kết nối nông thôn - đô thị và kết nối các vùng miền | 68.796.634 | 341.026 | 326.264 | 14.762 | 351.331 | 4.508.371 | 63.338.512 | 165.898 | 91.496 |
| 3 | Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn; triển khai mạnh mẽ Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) nhằm nâng cao giá trị gia tăng, phù hợp với quá trình chuyển đổi số, thích ứng với biến đổi khí hậu; phát triển mạnh ngành nghề nông thôn; phát triển du lịch nông thôn; nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX; hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp ở nông thôn; nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn… góp phần nâng cao thu nhập người dân theo hướng bền vững | 18.608.803 | 14.000 | 0 | 14.000 | 36.592 | 413.466 | 17.920.297 | 130.891 | 93.557 |
| 4 | Giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi | 1.370.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.867 | 1.265.482 | 0 | 0 |
| 5 | Nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe người dân nông thôn | 844.005 | 6.600 | 0 | 6.600 | 5.047 | 69.911 | 759.289 | 3.158 | 0 |
| 6 | Nâng cao chất lượng đời sống văn hoá của người dân nông thôn; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống theo hướng bền vững gắn với phát triển du lịch nông thôn | 86.316 | 5.000 | 0 | 5.000 | 4.206 | 34.902 | 0 | 2.621 | 39.588 |
| 7 | Nâng cao chất lượng môi trường; xây dựng cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn; giữ gìn và khôi phục cảnh quan truyền thống | 13.635.911 | 66.335 | 51.296 | 15.039 | 30.631 | 195.151 | 13.278.420 | 52.414 | 12.959 |
| 8 | Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công; nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền cơ sở; thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong NTM, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, xây dựng NTM thông minh; bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân; tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới | 28.748 | 3.200 | 0 | 3.200 | 4.574 | 20.973 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng NTM | 39.059 | 12.000 | 0 | 12.000 | 9.581 | 17.478 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội nông thôn | 50.162 | 7.000 | 0 | 7.000 | 8.206 | 34.956 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình chuyên đề | 19.785 | 7.000 | 0 | 7.000 | 12.785 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Cơ cấu vốn (%) | 100 | 0.45 | 0.36 | 0.09 | 0.45 | 5.22 | 93.31 | 0.34 | 0.23 |

Phụ lục 6. Phân bổ vốn thực hiện Xây dựng NTM tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021 – 2025 theo năm

Đơn vị: triệu đồng

| TT | Nguồn vốn | Tổng vốn |  | Phân kỳ vốn theo năm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  |
|  |  | Số lượng | Cơ cấu (%) | Số lượng | Cơ cấu (%) | Số lượng | Cơ cấu (%) | Số lượng | Cơ cấu (%) | Số lượng | Cơ cấu (%) | Số lượng | Cơ cấu (%) |
| Tổng vốn |  | 103.488.978 | 100 | 21,845,084 | 21,1 | 20,135,573 | 19,5 | 19,238,215 | 18,6 | 21,230,509 | 20,5 | 21,039,597 | 20,3 |
| I | Nguồn NS đầu tư trực tiếp | 934,322 | 0,9 | 25,262 | 0,1 | 254,480 | 1,3 | 264,000 | 1,4 | 245,148 | 1,2 | 145,432 | 0,7 |
| 1 | Nguồn NSTW | 467,161 | 0,5 | 12,631 | 0,1 | 127,240 | 0,6 | 132,000 | 0,7 | 122,574 | 0,6 | 72,716 | 0,3 |
| 1.1 | ĐTPT | 377,560 |  |  |  | 98,220 |  | 100,000 |  | 114,572 |  | 64,768 |  |
| 1.2 | SNKT | 89,601 |  | 12,631 |  | 29,020 |  | 32,000 |  | 8,002 |  | 7,948 |  |
| 2 | Nguồn NSĐP | 467,161 | 0,5 | 12,631 | 0,1 | 127,240 | 0,6 | 132,000 | 0,7 | 122,574 | 0,6 | 72,716 | 0,3 |
| II | Lồng ghép | 5,400,074 | 5,2 | 1,026,630 | 4,7 | 1,077,962 | 5,4 | 1,098,494 | 5,7 | 1,108,760 | 5,2 | 1,088,228 | 5,2 |
| III | Tín dụng | 96,562,000 | 93,3 | 20,685,000 | 94,7 | 18,685,000 | 92,8 | 17,753,500 | 92,3 | 19,753,500 | 93,0 | 19,685,000 | 93,6 |
| IV | Doanh nghiệp | 354,982 | 0,3 | 64,192 | 0,3 | 70,611 | 0,4 | 73,821 | 0,4 | 73,821 | 0,3 | 72,537 | 0,3 |
| V | Người dân | 237,600 | 0,2 | 44,000 | 0,2 | 47,520 | 0,2 | 48,400 | 0,3 | 49,280 | 0,2 | 48,400 | 0,2 |

Số liệu Niên giám thống kê tỉnh Đắk Nông năm 2021.

Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 16/12/2021 của Tỉnh ủy Đắk Nông về xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025;  Quyết định số 2376/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 tỉnh Đắk Nông; Quyết định số 722/QĐ-BCĐ ngày 18/4/2022 của Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 tỉnh Đắk Nông; Quyết định số 772/QĐ-UBND ngày 25/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/2/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 và Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 16/12/2021 của Tỉnh ủy Đắk Nông về xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND ngày 17/6/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước, tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương và cơ chế hỗ trợ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Quyết định số 1037/QĐ-UBND ngày 22/6/2022 của UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Bộ tiêu chí xã NTM tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 1038/QĐ-UBND ngày 22/6/2022 của UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 1137/QĐ-UBND ngày 13/7/2022 của Chủ tịch UBND Đắk Nông về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Đắk Nông chung sức xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025”…

() 11 xã chưa đạt chuẩn NTM giai đoạn 2011-2020 không thuộc phạm vi đầu tư từ nguồn vốn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 bao gồm 5 xã thuộc huyện Tuy Đức (Xã Quảng Tâm, Xã Đăk Ngo, Xã Đăk R'Tih, Xã Quảng Tân, Xã Quảng Trực) và 6 xã thuộc huyện Đắk GLong (Xã Đắk Ha; Xã Quảng Hòa; Xã Đắk Rmăng; Xã Quảng Sơn; Xã Đắk Som; Xã Đắk P'lao)